## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | Total Hours
|  |  |  | 43345 | 43346 | 43347 | 43348 | 43349 | 43350 | 43353 | 43354 | 43355 | 43356 | 43357 | 43360 | 43361 | 43362 | 43363 | 43364 | 43365 | 43368 | 43369 | 43370 | 43371 | 43372 | 43373
| Ideal Burndown |  | 286 | 286 | 273 | 260 | 247 | 234 | 221 | 208 | 195 | 182 | 169 | 156 | 143 | 130 | 117 | 104 | 91 | 78 | 65 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 258.5
| Actual |  | 189 | 286 | 272 | 256 | 256 | 256 | 256 | 240 | 224 | 207 | 187 | 167 | 157.5 | 152.5 | 145.5 | 139.5 | 132.5 | 116.5 | 105.5 | 95.5 | 77.5 | 65.5 | 65.5 | 54.5
|  |  |  | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 17 | 20 | 20 | 9.5 | 5 | 7 | 6 | 13 | 16 | 11 | 10 | 18 | 12 |  | 11 |  | Assign to | Completion Status | Pay by | Model
Phase11.P001 | Planning | 900 | 15 | 2018-09-11: 3; 2018-09-14: 0.5; 2018-09-17: 0.5; 2018-09-19: 3; 2018-09-25: 3; 2018-09-27: 4 | 14 | All | 0 | Sanjel | Express
Phase11.P002 | Retrospective | 890 | 0 | [23 empty] | 0 | All | 1 | Sanjel | Express
Phase11.P003 | Project management | 880 | 10 | 2018-09-17: 1; 2018-09-25: 3 | 4 | Serena.Li | 0 | Sanjel | Express
Phase11.R001 | Analysis requirements | 870 | 8 | 2018-09-19: 1; 2018-09-20: 2; 2018-09-21: 4 | 7 | Serena.Li | 1 | Sanjel | Express
Phase11.T001 | Unit Test | 860 | 0 | [23 empty] | 0 | Colin.Ji | 1 | MetaShare | Express
Ticket #286 | JobMonitorSetting扩展-一条线是多个数据项计算后的结果 | 850 | 20 | 2018-09-03: 14; 2018-09-04: 16 | 30 | Colin.ji&Bright.liu | 1 | Sanjel | Express
Ticket #309 | JobMonitorSetting扩展-WITSSetting生成 | 840 | 0 | 2018-09-10: 3 | 3 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
Ticket #310 | JobMonitorSetting扩展-打印功能 | 830 | 0 | 2018-09-10: 5; 2018-09-11: 2 | 7 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
Ticket #311 | Total Rate曲线问题 | 820 | 0 | 2018-09-10: 8; 2018-09-11: 4 | 12 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Express
Ticket #312 | JobMonitorSetting扩展-打印功能Y轴对齐 | 810 | 0 | 2018-09-12: 7; 2018-09-13: 6 | 13 | Kevin.Wu | 0 | Sanjel | Express
Ticket #298 | 按照web页面上显示的chart图表的显示状态来打印 | 800 | 0 | 2018-09-12: 4 | 4 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
Ticket #302 | 打印功能-分页和右下角页码 | 790 | 0 | 2018-09-13: 8; 2018-09-14: 9.5 | 17.5 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
Ticket #304 | 性能问题分析（前后台） | 780 | 0 | 2018-09-13: 6; 2018-09-14: 10; 2018-09-17: 8 | 24 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
Ticket #315 | JobMonitorSetting扩展——重构缺陷 | 770 | 0 | 2018-09-11: 6; 2018-09-12: 6 | 12 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
Ticket #300 | 隐藏“Job Information”,“Event Log”和”wrap up”这三个菜单 | 760 | 0 | [23 empty] | 1 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express | bar: 2018-09-11
Ticket333 | Job Set Up页面在工程机上WITS部分的操作按钮被遮挡 |  | 2 | 2018-09-20: 2 | 2 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
Ticket334 | Job Monitor页面右侧滚动条不需要显示 |  | 2 | 2018-09-20: 2 | 2 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
Ticket329 | Print打印——改成每个图表上只打印一条曲线 |  | 8 | 2018-09-21: 8 | 8 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
Ticket328 | Print打印——打印保存的文件名格式化 |  | 4 | 2018-09-22: 2 | 2 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
Ticket327 | Job Type和Job Number的设置保存到Job Tag中 |  | 2 | 2018-09-22: 2 | 2 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
Ticket326 | Monitor页面添加【Print】按钮 |  | 2 | 2018-09-22: 2 | 2 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
Ticket325 | Monitor页面添加【End Job】按钮 |  | 1 | [23 empty] | 1 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express | bar: 2018-09-21
Ticket330 | Eservice ->Job Package-> AttachFile 添加FADS数据的导入功能 |  | 10 | 2018-09-25: 5; 2018-09-26: 7 | 12 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
Ticket331 | 获取SCM_PLC数据序列化保存并重命名 |  | 8 | 2018-09-22: 8; 2018-09-26: 2 | 10 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
Ticket322 | AttachFile 添加FADS数据的WebApi接口定义和实现 |  | 6 | [23 empty] | 0 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
Ticket337 | 根据Express曲线定义的修改调整打印代码 |  | 2 | 2018-09-22: 2 | 2 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
| EserviceOnline扩展使用MDMAPI访问的架构方案确认-组件图 |  | 20 | 2018-09-18: 5; 2018-09-27: 7 | 12 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | MDM
| EserviceOnline扩展使用MDMAPI访问的架构方案实现 |  | 8 | 2018-09-28: 8; 2018-09-29: 5 | 13 | Colin.Ji | 0 | Sanjel | MDM
| EserviceOnline扩展使用MDMAPI功能集成 |  | 8 | [23 empty] | 0 | Colin.Ji | 0 | Sanjel | MDM
| MDM-类图 | 750 | 4 | 2018-09-19: 3 | 3 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | MDM
| MDM CIM模型录入 |  | 4 | 2018-09-27: 4 | 4 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | MDM
| MDM系统生成功能完善 |  | 8 | [23 empty] | 0 | Kevin.Wu | 0 | Sanjel | MDM
| MDM 测试数据整理排查所有测试数据并找出对应数控表确定数据正确性 |  | 8 | 2018-09-26: 1; 2018-09-27: 3 | 4 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | MDM
| MDM 测试数据同步 |  | 0 | [23 empty] | 0 | Kevin.Wu | 0 | Sanjel | MDM
| MeasureUnit实体扩展 |  | 4 | 2018-09-28: 4; 2018-09-29: 2 | 6 | Kevin.Wu | 0 | Sanjel | MDM
Ticket340 | 340 设置Current Job 的五角星图片改成按钮 |  | 1 | 2018-09-29: 0.5 | 0.5 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
Ticket346 | 346 Job Tag在第一次初始化时，增加默认设置 |  | 3 | 2018-09-30: 4 | 4 | Colin.Ji | 0 | Sanjel | Express
Ticket348 | 348 Density-Temp图表中，第二个Y轴不显示刻度线 |  | 1 | [23 empty] | 1 | Linsee.Lin | 1 | Sanjel | Express | bar: 2018-09-29
Ticket350 | 350 Current Job页面中头部Job Information数据项调整 |  | 2 | 2018-09-29: 2.5 | 2.5 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
Ticket352 | 352 顶部菜单布局优化 |  | 2 | 2018-09-30: 2 | 2 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
Ticket354 | 354 Monitor页面中的Interval自动计算，不允许修改 |  | 2 | 2018-09-29: 2 | 2 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
Ticket360 | 360 Monitor界面，增加Chart Selection 收起展开的快捷键 |  | 1 | [23 empty] | 1 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express | bar: 2018-09-29
Ticket342 | 342 ”Job Set Up”按钮点击响应不正确 |  | 1 | [23 empty] | 1 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express | bar: 2018-09-29
Ticket344 | 344 “Job Set Up”页面重复加载，区块高度固定内容溢出 |  | 5 | 2018-09-30: 4 | 4 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
Ticket356 | 356 打印图表时，如果已经打过了，而且文件被打开浏览，这时会发生写错误 |  | 2 | [23 empty] | 1 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express | bar: 2018-09-30
Ticket358 | 358 打印图表，表格线最右侧要封口，不能开口。 |  | 4 | [23 empty] | 5 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | Express
Ticket362 | 362 当实时画线中，超过边界，自动调整Duration增加1小时 |  | 1 | [23 empty] | 1 | Linsee.Lin | 1 | Sanjel | Express | bar: 2018-09-29
[27 empty] | 0 | Kevin.Wu | 0 | Sanjel
[27 empty] | 0 | Kevin.Wu | 0 | Sanjel
Note on X6: Serena Li: 讨论扩展方案
Note on F11: Colin Ji: B:7H C:7H
Note on G11: Colin Ji: B:8h C:8h
Note on M15: Colin Ji: Kevin:4h Olivia:3h
Note on N15: Colin Ji: olivia:3h kevin:3h
Note on N17: Colin Ji: olivia:3h kevin:5h
Note on O17: Colin Ji: Olivia:1.5h Kevin:8h
Note on O18: Colin Ji: Bright:2h colin:10h
Note on A54: Bella Bi: 需要分析Bug,新增Task Ticket

## Task Remaining
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30
|  |  |  | 43345 | 43346 | 43347 | 43348 | 43349 | 43350 | 43353 | 43354 | 43355 | 43356 | 43357 | 43360 | 43361 | 43362 | 43363 | 43364 | 43365 | 43368 | 43369 | 43370 | 43371 | 43372 | 43373
| Ideal Burndown |  | 286 | 286 | 273 | 260 | 247 | 234 | 221 | 208 | 195 | 182 | 169 | 156 | 143 | 130 | 117 | 104 | 91 | 78 | 65 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0
| Actual burndown |  | 189 | 173 | 173 | 173 | 153 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 151.5 | 146 | 142 | 125 | 114 | 105 | 92 | 83 | 68 | 52 | 53 | 52
Phase11.P001 | Planning | 900 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Phase11.P002 | Retrospective | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Phase11.P003 | Project management | 880 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Phase11.R001 | Analysis requirements | 870 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Phase11.T001 | Unit Test | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket #286 | JobMonitorSetting扩展-一条线是多个数据项计算后的结果 | 850 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket #309 | JobMonitorSetting扩展-WITSSetting生成 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket #310 | JobMonitorSetting扩展-打印功能 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket #311 | Total Rate曲线问题 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket #312 | JobMonitorSetting扩展-打印功能Y轴对齐 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket #298 | 按照web页面上显示的chart图表的显示状态来打印 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket #302 | 打印功能-分页和右下角页码 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket #304 | 性能问题分析（前后台） | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket #315 | JobMonitorSetting扩展——重构缺陷 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket #300 | 隐藏“Job Information”,“Event Log”和”wrap up”这三个菜单 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket333 | Job Set Up页面在工程机上WITS部分的操作按钮被遮挡 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket334 | Job Monitor页面右侧滚动条不需要显示 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket329 | Print打印——改成每个图表上只打印一条曲线 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket328 | Print打印——打印保存的文件名格式化 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket327 | Job Type和Job Number的设置保存到Job Tag中 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket326 | Monitor页面添加【Print】按钮 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket325 | Monitor页面添加【End Job】按钮 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket330 | Eservice ->Job Package-> AttachFile 添加FADS数据的导入功能 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket331 | 获取SCM_PLC数据序列化保存并重命名 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket322 | AttachFile 添加FADS数据的WebApi接口定义和实现 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket337 | 根据Express曲线定义的修改调整打印代码 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EserviceOnline扩展使用MDMAPI访问的架构方案确认-组件图 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0
0 | EserviceOnline扩展使用MDMAPI访问的架构方案实现 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
0 | EserviceOnline扩展使用MDMAPI功能集成 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
0 | MDM-类图 | 750 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | MDM CIM模型录入 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
0 | MDM系统生成功能完善 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
0 | MDM 测试数据整理排查所有测试数据并找出对应数控表确定数据正确性 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
0 | MDM 测试数据同步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | MeasureUnit实体扩展 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ticket340 | 340 设置Current Job 的五角星图片改成按钮 | 0 | 1 | bar: 2018-09-02 to 2018-09-30
Ticket346 | 346 Job Tag在第一次初始化时，增加默认设置 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ticket348 | 348 Density-Temp图表中，第二个Y轴不显示刻度线 | 0 | 1 | bar: 2018-09-02 to 2018-09-30
Ticket350 | 350 Current Job页面中头部Job Information数据项调整 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ticket352 | 352 顶部菜单布局优化 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ticket354 | 354 Monitor页面中的Interval自动计算，不允许修改 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ticket360 | 360 Monitor界面，增加Chart Selection 收起展开的快捷键 | 0 | 1 | bar: 2018-09-02 to 2018-09-30
Ticket342 | 342 ”Job Set Up”按钮点击响应不正确 | 0 | 1 | bar: 2018-09-02 to 2018-09-30
Ticket344 | 344 “Job Set Up”页面重复加载，区块高度固定内容溢出 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ticket356 | 356 打印图表时，如果已经打过了，而且文件被打开浏览，这时会发生写错误 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ticket358 | 358 打印图表，表格线最右侧要封口，不能开口。 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ticket362 | 362 当实时画线中，超过边界，自动调整Duration增加1小时 | 0 | 1 | bar: 2018-09-02 to 2018-09-30
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: Bella Bi: Idearl Burndown这列数据是资源的预估剩余时间，比如12号时间为988，表示12号燃烧完之后还剩下988小时
Note on B4: Bella Bi: Actual Burndown获取的数据是任务预计还需要的时间总和，比如13号早上开完早会，会更新12号的任务剩余时间，意思是12号结束后还需要多少时间。BurndownChart中未到时间的显示为=NA()，这样Chart中就不会显示出来。

## Resources
SPRINT | 24 | 迭代目标 | 本次迭代主要完成第11期FDAS的反馈需求
StartDate | 2018-09-03
EndDate | 2018-09-30
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30
|  |  | 43346 | 43347 | 43348 | 43349 | 43350 | 43353 | 43354 | 43355 | 43356 | 43357 | 43360 | 43361 | 43362 | 43363 | 43364 | 43365 | 43368 | 43369 | 43370 | 43371 | 43372 | 43373
Ideal Burndown |  | 286 | 273 | 260 | 247 | 234 | 221 | 208 | 195 | 182 | 169 | 156 | 143 | 130 | 117 | 104 | 91 | 78 | 78 | 65 | 52 | 39 | 26 | 13
Hours consumed |  | 286 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Olivia.Ge |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bright.Liu |  | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Linsee.Lin |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kevin.Wu |  | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Serena.Li |  | 22 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-30
Colin.Ji |  | 132 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | Assign To | Actual(Hour)
Phase11.P001 | Planning | 900 | 15 | 0 | All | 14
Phase11.P002 | Retrospective | 890 | 0 | 1 | All | 0
Phase11.P003 | Project management | 880 | 10 | 0 | Serena.Li | 4
Phase11.R001 | Analysis requirements | 870 | 8 | 1 | Serena.Li | 7
Phase11.T001 | Unit Test | 860 | 0 | 1 | Colin.Ji | 0
Ticket #286 | JobMonitorSetting扩展-一条线是多个数据项计算后的结果 | 850 | 20 | 1 | Colin.ji&Bright.liu | 30
Ticket #309 | JobMonitorSetting扩展-WITSSetting生成 | 840 | 0 | 1 | Colin.Ji | 3
Ticket #310 | JobMonitorSetting扩展-打印功能 | 830 | 0 | 1 | Kevin.Wu | 7
Ticket #311 | Total Rate曲线问题 | 820 | 0 | 1 | Bright.Liu | 12
Ticket #312 | JobMonitorSetting扩展-打印功能Y轴对齐 | 810 | 0 | 0 | Kevin.Wu | 13
Ticket #298 | 按照web页面上显示的chart图表的显示状态来打印 | 800 | 0 | 1 | Kevin.Wu | 4
Ticket #302 | 打印功能-分页和右下角页码 | 790 | 0 | 1 | Kevin.Wu | 17.5
Ticket #304 | 性能问题分析（前后台） | 780 | 0 | 1 | Colin.Ji | 24
Ticket #315 | JobMonitorSetting扩展——重构缺陷 | 770 | 0 | 1 | Colin.Ji | 12
Ticket #300 | 隐藏“Job Information”,“Event Log”和”wrap up”这三个菜单 | 760 | 0 | 1 | Colin.Ji | 1
Ticket333 | Job Set Up页面在工程机上WITS部分的操作按钮被遮挡 | 0 | 2 | 1 | Kevin.Wu | 2
Ticket334 | Job Monitor页面右侧滚动条不需要显示 | 0 | 2 | 1 | Kevin.Wu | 2
Ticket329 | Print打印——改成每个图表上只打印一条曲线 | 0 | 8 | 1 | Kevin.Wu | 8
Ticket328 | Print打印——打印保存的文件名格式化 | 0 | 4 | 1 | Colin.Ji | 2
Ticket327 | Job Type和Job Number的设置保存到Job Tag中 | 0 | 2 | 1 | Kevin.Wu | 2
Ticket326 | Monitor页面添加【Print】按钮 | 0 | 2 | 1 | Kevin.Wu | 2
Ticket325 | Monitor页面添加【End Job】按钮 | 0 | 1 | 1 | Colin.Ji | 1
Ticket330 | Eservice ->Job Package-> AttachFile 添加FADS数据的导入功能 | 0 | 10 | 1 | Kevin.Wu | 12
Ticket331 | 获取SCM_PLC数据序列化保存并重命名 | 0 | 8 | 1 | Colin.Ji | 10
Ticket322 | AttachFile 添加FADS数据的WebApi接口定义和实现 | 0 | 6 | 1 | Colin.Ji | 0
Ticket337 | 根据Express曲线定义的修改调整打印代码 | 0 | 2 | 1 | Kevin.Wu | 2
0 | EserviceOnline扩展使用MDMAPI访问的架构方案确认-组件图 | 0 | 20 | 1 | Colin.Ji | 12
0 | EserviceOnline扩展使用MDMAPI访问的架构方案实现 | 0 | 8 | 0 | Colin.Ji | 13
0 | EserviceOnline扩展使用MDMAPI功能集成 | 0 | 8 | 0 | Colin.Ji | 0
0 | MDM-类图 | 750 | 4 | 1 | Colin.Ji | 3
0 | MDM CIM模型录入 | 0 | 4 | 1 | Kevin.Wu | 4
0 | MDM系统生成功能完善 | 0 | 8 | 0 | Kevin.Wu | 0
0 | MDM 测试数据整理排查所有测试数据并找出对应数控表确定数据正确性 | 0 | 8 | 1 | Kevin.Wu | 4
0 | MDM 测试数据同步 | 0 | 0 | 0 | Kevin.Wu | 0
0 | MeasureUnit实体扩展 | 0 | 4 | 0 | Kevin.Wu | 6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kevin.Wu | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kevin.Wu | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务负责人
Note on G1: Ying Li: 任务投入总时间