## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | Total Hours
|  |  |  | 43380 | 43381 | 43382 | 43383 | 43384 | 43385 | 43388 | 43389 | 43390 | 43391 | 43392 | 43395 | 43396 | 43397 | 43398 | 43399 | 43402 | 43403 | 43404
| Ideal Burndown |  | 288 | 288 | 272 | 256 | 240 | 224 | 208 | 192 | 176 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | #REF! | 212.5
| Actual |  | 157 | 288 | 272 | 256 | 248 | 241 | 232 | 217 | 206.5 | 197.5 | 183.5 | 172.5 | 156.5 | 152.5 | 136.5 | 120.5 | 122.5 | 106.5 | 91.5 | 91.5
|  |  |  | 0 | 16 | 16 | 8 | 7 | 9 | 15 | 10.5 | 9 | 14 | 11 | 16 | 4 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 0 |  | Assign to | Completion Status | Pay by | Model
Phase11.P001 | Planning | 900 | 15 | 2018-10-15: 6 | 6 | All | 0 | Sanjel | Express
Phase11.P002 | Retrospective | 890 | 0 | [19 empty] | 0 | All | 1 | Sanjel | Express
Phase11.R001 | Analysis requirements | 870 | 8 | [19 empty] | 0 | Serena.Li | 1 | Sanjel | Express
Phase11.T001 | Unit Test | 860 | 0 | [19 empty] | 0 | Colin.Ji | 1 | MetaShare | Express
| EserviceOnline扩展使用MDMAPI访问的架构方案实现 |  | 8 | 2018-10-08: 3; 2018-10-09: 8; 2018-10-10: 6; 2018-10-11: 4; 2018-10-12: 9; 2018-10-15: 7; 2018-10-16: 10; 2018-10-17: 7 | 54 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | MDM
| EserviceOnline扩展使用MDMAPI功能集成 |  | 8 | 2018-10-18: 8; 2018-10-19: 8 | 16 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | MDM
| 使用API调用替换Commonlibrary原有引用 |  | 24 | 2018-10-22: 8; 2018-10-24: 8; 2018-10-25: 8; 2018-10-26: 8 | 32 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | MDM
| onlinel引用替换 |  |  | 2018-10-29: 2 | 2 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | MDM
| SanjelClientSolutionTool引用替换 |  |  | 2018-10-29: 2 | 2 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | MDM
| MDM系统生成功能完善 |  | 8 | 2018-10-09: 3; 2018-10-10: 2; 2018-10-25: 8; 2018-10-26: 6 | 19 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | MDM
| MDM 测试数据整理排查所有测试数据并找出对应数控表确定数据正确性 |  | 8 | 2018-10-08: 5; 2018-10-09: 5; 2018-10-15: 2; 2018-10-16: 0.5 | 12.5 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | MDM
| MDM 测试数据同步 |  | 0 | 2018-10-18: 6; 2018-10-19: 3 | 9 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | MDM
| MeasureUnit实体扩展 |  | 4 | [19 empty] | 0 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | MDM
Ticket344 | 344 “Job Set Up”页面重复加载，区块高度固定内容溢出 |  | 5 | 2018-10-08: 5 | 5 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
| 熟悉数据库工具 |  |  | 2018-10-08: 3; 2018-10-23: 4; 2018-10-24: 8 | 15 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | MDM
| MDM生成系统添加扩展层用于修改扩展 |  | 24 | 2018-10-22: 8 | 8 | Kevin.Wu | 0 | Sanjel | MDM
| 根据MeasureUnit实体结构确认MDD如何支持 |  |  | 2018-10-11: 3; 2018-10-17: 2 | 5 | Kevin.Wu | 1 | Sanjel | MDM
Ticket370 | 打印时，如果数据越界，也就是曲线数据出现大于Y轴最大值，或是小于Y轴最小值，超出部分就不打印了 |  | 6 | 2018-10-29: 2; 2018-10-30: 1 | 3 | Kevin.Wu | 0 | Sanjel | Express
Ticket369 | 打印后文件自动打开的问题。 |  | 6 | 2018-10-29: 2; 2018-10-30: 5 | 7 | Kevin.Wu | 0 | Sanjel | Express
Ticket368 | 打印需要时间相对会较长 |  | 5 | 2018-10-29: 4; 2018-10-30: 1 | 5 | Kevin.Wu | 0 | Sanjel | Express
Ticket371 | 当Duration, interval的自动调整 |  | 2 | 2018-10-29: 2 | 2 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
Ticket372 | 如果Duration初始设置是60分钟，图形自动调整好像是工作的，但是上面的设置框里并没有被更新 |  | 2 | 2018-10-29: 2 | 2 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
| 添加主菜单Completed Jobs |  | 12 | 2018-10-30: 8 | 8 | Colin.Ji | 0 | Sanjel | Online
| 在过滤条件区，加Service Point过滤器 |  | 12 | [19 empty] | 0 | Colin.Ji
0
Note on J10: Serena Li: 宝红 3h 季少龙 6h
Note on K10: Serena Li: 宝红 1h 季少龙 6h
Note on L10: Serena Li: 宝红2h 季少龙8h
Note on A22: Bella Bi: 需要分析Bug,新增Task Ticket
Note on A31: Bella Bi: 需要分析Bug,新增Task Ticket

## Task Remaining
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31
|  |  |  | 43380 | 43381 | 43382 | 43383 | 43384 | 43385 | 43388 | 43389 | 43390 | 43391 | 43392 | 43395 | 43396 | 43397 | 43398 | 43399 | 43402 | 43403 | 43404
| Ideal Burndown |  | 288 | 288 | 272 | 256 | 240 | 224 | 208 | 192 | 176 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | #REF!
| Actual burndown |  | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 142 | 145 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 115.5 | 115 | 108 | 101 | 93 | 101 | 101 | 86
Phase11.P001 | Planning | 900 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
Phase11.P002 | Retrospective | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phase11.R001 | Analysis requirements | 870 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Phase11.T001 | Unit Test | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EserviceOnline扩展使用MDMAPI访问的架构方案实现 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | EserviceOnline扩展使用MDMAPI功能集成 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 使用API调用替换Commonlibrary原有引用 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
0 | MDM系统生成功能完善 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
0 | MDM 测试数据整理排查所有测试数据并找出对应数控表确定数据正确性 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | MDM 测试数据同步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | MeasureUnit实体扩展 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ticket344 | 344 “Job Set Up”页面重复加载，区块高度固定内容溢出 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 熟悉数据库工具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | MDM生成系统添加扩展层用于修改扩展 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
0 | 根据MeasureUnit实体结构确认MDD如何支持 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 打印时，如果数据越界，也就是曲线数据出现大于Y轴最大值，或是小于Y轴最小值，超出部分就不打印了 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
0 | 打印后文件自动打开的问题。 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
0 | 打印需要时间相对会较长 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
0 | 当Duration, interval的自动调整 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
0 | 如果Duration初始设置是60分钟，图形自动调整好像是工作的，但是上面的设置框里并没有被更新 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
0 | 添加主菜单Completed Jobs | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4
0 | 在过滤条件区，加Service Point过滤器 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: Bella Bi: Idearl Burndown这列数据是资源的预估剩余时间，比如12号时间为988，表示12号燃烧完之后还剩下988小时
Note on B4: Bella Bi: Actual Burndown获取的数据是任务预计还需要的时间总和，比如13号早上开完早会，会更新12号的任务剩余时间，意思是12号结束后还需要多少时间。BurndownChart中未到时间的显示为=NA()，这样Chart中就不会显示出来。

## Resources
SPRINT | 25 | 迭代目标 | 本次迭代主要完成第11期FDAS的反馈需求
StartDate | 2018-10-08
EndDate | 2018-10-31
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31
|  |  | 43381 | 43382 | 43383 | 43384 | 43385 | 43388 | 43389 | 43390 | 43391 | 43392 | 43395 | 43396 | 43397 | 43398 | 43399 | 43402 | 43403 | 43404
Ideal Burndown |  | 288 | 272 | 256 | 240 | 224 | 208 | 192 | 176 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 32 | 16
Hours consumed |  | 288 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Olivia.Ge |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bright.Liu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linsee.Lin |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kevin.Wu |  | 126 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Serena.Li |  | 18 | bar: 2018-10-08 to 2018-10-31
Colin.Ji |  | 144 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | Assign To | Actual(Hour)
Phase11.P001 | Planning | 900 | 15 | 0 | All | 6
Phase11.P002 | Retrospective | 890 | 0 | 1 | All | 0
Phase11.R001 | Analysis requirements | 870 | 8 | 1 | Serena.Li | 0
Phase11.T001 | Unit Test | 860 | 0 | 1 | Colin.Ji | 0
0 | EserviceOnline扩展使用MDMAPI访问的架构方案实现 | 0 | 8 | 1 | Colin.Ji | 54
0 | EserviceOnline扩展使用MDMAPI功能集成 | 0 | 8 | 1 | Colin.Ji | 16
0 | MDM系统生成功能完善 | 0 | 8 | 1 | Kevin.Wu | 19
0 | MDM 测试数据整理排查所有测试数据并找出对应数控表确定数据正确性 | 0 | 8 | 1 | Kevin.Wu | 12.5
0 | MDM 测试数据同步 | 0 | 0 | 1 | Kevin.Wu | 9
0 | MeasureUnit实体扩展 | 0 | 4 | 1 | Kevin.Wu | 0
Ticket344 | 344 “Job Set Up”页面重复加载，区块高度固定内容溢出 | 0 | 5 | 1 | Colin.Ji | 5
0 | 熟悉数据库工具 | 0 | 0 | 1 | Kevin.Wu | 15
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务负责人
Note on G1: Ying Li: 任务投入总时间