## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | Total Hours
|  |  |  | 43646 | 43647 | 43648 | 43649 | 43650 | 43651 | 43652 | 43653 | 43654 | 43655 | 43656 | 43657 | 43658 | 43659 | 43660 | 43661 | 43662 | 43663 | 43664 | 43665 | 43666 | 43667 | 43668 | 43669 | 43670 | 43671 | 43672 | 43673 | 43674 | 43675 | 43676 | 43677
| Ideal Burndown |  | 544 | 544 | 540 | 520 | 500 | 484 | 468 | 468 | 468 | 455 | 434 | 413 | 392 | 371 | 371 | 371 | 350 | 329 | 308 | 286 | 264 | 242 | 220 | 198 | 176 | 154 | 132 | 110 | 88 | 66 | 44 | 22 | 0 | 579
| Actual |  | 368.75 | 544 | 542 | 515 | 494 | 482 | 465 | 465 | 465 | 448.5 | 423.5 | 398.5 | 374.5 | 373.5 | 374.5 | 373.5 | 348.5 | 347.5 | 329.5 | 335.5 | 296.5 | 303.5 | 272.5 | 276.5 | 246.5 | 251.5 | 218.5 | 223.5 | 218.5 | 195.5 | 199.5 | 169.5 | 191.5
|  |  |  | 0 | 2 | 27 | 21 | 12 | 17 | 0 | 0 | 16.5 | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 | 26 | 26 | 19 | 12 | 33 | 32 | 24 | 27 | 26 | 25 | 28 | 28 | 0 | 28 | 19 | 26 | 8 | 579 | Assign to | Completion Status | Pay by | Module
Phase13.P001 | Meeting-Phase 13 | 1000 | 22 |  |  | 4 | 6 | 3 | 3 |  |  | 1.5 | 4 | 4 | 3 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 16 | 6 | 1.5 | 4 | 4 | 8 | 4 |  | 7 | 4 | 4 |  | 139 | All | 0 | Sanjel | Online
Phase13.P002 | EDP Analysis | 1000 | 32 | 2019-07-15: 1; 2019-07-16: 1; 2019-07-17: 1; 2019-07-18: 1; 2019-07-19: 1; 2019-07-20: 4; 2019-07-22: 3; 2019-07-23: 4; 2019-07-24: 4; 2019-07-25: 4; 2019-07-26: 4; 2019-07-28: 4; 2019-07-29: 4; 2019-07-30: 4 | 40 | Bella.bi | 0 | Sanjel | Online
Phase13.S001 | Analysis requirements | 1000 | 40 |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 4 | 6 | 7.5 | 4 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 4 |  | 97 | Joe.huang | 0 | Sanjel | Online
Phase13.I001 | Analyze the eServiceR6Api project structure | 950 | 8 | 2019-07-02: 6 | 6 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T001 | Create BinSection | 950 | 8 | 2019-07-02: 8 | 8 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T002 | Add a District Job Board | 950 | 4 | 2019-07-02: 3 | 3 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T003 | Add DistrictNotes to RigBoard | 950 | 4 | 2019-07-02: 4 | 4 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T004 | Add SanjelIntegrationLibrary and eServiceR6Api | 950 | 7 | 2019-07-03: 6 | 6 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T005 | Analysis bin requirements | 950 | 8 | 2019-07-04: 5; 2019-07-05: 3 | 8 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T006 | Add district job board | 950 | 4 | 2019-07-03: 4 | 4 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T007 | Add district notes | 950 | 4 | 2019-07-03: 2; 2019-07-04: 2 | 4 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T008 | Through the Crew Board Remove all workers | 950 | 3 | 2019-07-04: 2 | 2 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T009 | Update dll Dependency | 950 | 5 | 2019-07-05: 4.5; 2019-07-09: 5.5; 2019-07-10: 2; 2019-07-11: 1.5 | 13.5 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T010 | And MDD support for SQLite | 950 |  | 2019-07-05: 6.5; 2019-07-08: 2; 2019-07-09: 7; 2019-07-10: 7; 2019-07-11: 7; 2019-07-12: 7; 2019-07-15: 7; 2019-07-16: 7; 2019-07-17: 7 | 57.5 | Bright.Liu | 0 | MetaShare | MDD
Phase13.T011 | Add BinBoard to Resources | 900 | 6 | 2019-07-08: 5.5 | 5.5 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T012 | Filter Load to Bin from Bin | 900 | 2 | 2019-07-09: 1.5 | 1.5 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T013 | Add Bin Design Model | 950 | 8 | 2019-07-10: 4 | 4 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T014 | Refactor Assign a Bin function | 950 | 1 | [32 empty] | 1 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online | bar: 2019-07-10
Phase13.T015 | Detect Blend at Schedule Product Haul and alert | 950 | 5 | 2019-07-15: 3.5 | 3.5 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T016 | Refactor Remove the Bin function | 950 | 4 | [32 empty] | 1 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online | bar: 2019-07-12
Phase13.T017 | Refactor Re-Schedule Product Haul function | 950 | 2 | 2019-07-15: 3.5 | 1 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T018 | Refactor On Location function | 950 | 2 | 2019-07-12: 3 | 3 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T019 | Update Bin Capatity | 950 | 3 | 2019-07-12: 2 | 2 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T020 | Update Blend or Quantity in Bin(Bin Board) | 900 | 3.5 | [32 empty] | 1 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online | bar: 2019-07-12
Phase13.T021 | Update Bin Design Model | 950 | 5 | 2019-07-11: 4.5 | 4.5 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T022 | Update Bin Board Ui | 950 | 2 | [32 empty] | 1 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online | bar: 2019-07-11
Phase13.T024 | Add Equipment Design Model | 950 | 3 | 2019-07-16: 2 | 2 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T025 | Update Equipment MDM | 950 | 5 | 2019-07-16: 5 | 5 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T026 | Display Plug Loading Head Board | 950 | 2 | 2019-07-17: 2 | 2 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T027 | Display manifold Board | 950 | 2 | 2019-07-17: 1.5 | 1.5 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T028 | Display Top Drive Adaptor Board | 950 | 2 | 2019-07-17: 1.5 | 1.5 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T029 | Display Plug Loading Head Sub Board | 950 | 2 | 2019-07-17: 2 | 2 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T030 | Assign Plug Loading Head | 900 | 8 | 2019-07-18: 7 | 7 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Online
Phase13.T031 | Return Equipments | 900 | 8 | 2019-07-28: 7 | 7 | Colin.Ji | 0 | Sanjel | Online
#6 | 在CurrentJob页面中增加PostJob列，PostJob页面可添加Job的Comments。 | 950 | 4.5 | 2019-07-20: 5 | 5 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
#6 | 在图表上打印Comments。 | 950 | 3.75 | 2019-07-20: 3 | 3 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Express
#24 | 在Job Monitor中实时显示WITS的状态。 | 900 | 8 | 2019-07-24: 5 | 5 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Express
#30 | 修改JobMonitor中实时监测表格的算法，使时间节点为整数。 | 900 | 2 | 2019-07-21: 5.5 | 5.5 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Express
#30 | 隐藏JobMontior中的“时间段”和“间隔时间”设置 | 850 | 0.25 | 2019-07-21: 0.5 | 0.5 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Express
#30 | 在打印时增加时间段配置弹窗，配置需要打印的时间段，递增时间后生成对应的PDF表供打印。 | 850 | 6 | 2019-07-21: 6 | 6 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
#33 | 修改Job Monitor页面Ui，增加WITS status，和WITS趋势浮窗。 | 850 | 8 | 2019-07-24: 7 | 7 | Colin.Ji | 0 | Sanjel | Express
#50 | 修复在eSe中确认主管选择后，你还必须确认WITS设置的BUG | 800 | 1.25 | 2019-07-22: 2 | 2 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
#51（Cancel） | 使Job Monitor中的所有趋势图垂直对齐Y轴和辅助Y轴 | 800 | 8.25 | 2019-07-22: 5.5 | 5.5 | Colin.Ji | 0 | Sanjel | Express
#53a | 在打印PDF表单时根据卡车的数量控制泵送表单的Y轴最大值 | 800 | 4.25 | 2019-07-23: 3 | 3 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Express
#53b | 打印时生成图表的颜色为标准的蓝/红/绿 | 750 | 2.25 | 2019-07-23: 3 | 3 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
#57 | 在PDF上，将温度/密度放在同一个趋势图内。 | 750 | 8.25 | 2019-07-23: 4 | 4 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
#39 | 增加在程序启动时清空JobChartPrintOut文件夹temp folder | 750 | 3.75 | 2019-07-22: 3 | 3 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Express
#78 | 将Density的趋势图放到到Job Monitor中其他趋势图的上方，打印时同理。 | 700 | 4.5 | 2019-07-22: 4.5 | 4.5 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Express
#79 | 使PDF中每个趋势图的标题只显示项目/计算单位，例如速率(m3/min) | 700 | 2.25 | 2019-07-23: 2 | 2 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Express
#43 | 生成的PDF表单中的kg/m3变更为kg/m³ | 700 | 5 | 2019-07-23: 2 | 2 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Express
#43a（Cancel） | 修改Job Monitor页面中的立方米单位m3为m³ | 700 | 4 | 2019-07-24: 2 | 2 | Bright.Liu | 0 | Sanjel | Express
#Release | 发布eService/Express | 700 | 8 | 2019-07-25: 6 | 6 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | Express
#33 | 根据反馈修改Job Monitor页UI。 | 700 | 8 | 2019-07-25: 6; 2019-07-26: 3; 2019-07-30: 7 | 16 | Colin.Ji | 1 | Sanjel | Express
#Test | 测试eService Express。 | 700 | 24 | 2019-07-25: 2; 2019-07-26: 14 | 16 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | eService
#22 | 修改Treatment页面中Treatment Reports列表的列宽 | 700 | 8 | 2019-07-28: 4; 2019-07-29: 2 | 6 | Bright.Liu | 0 | Sanjel | eService
# | 配合雷宇完成代码集成。 | 700 | 8 | 2019-07-28: 3; 2019-07-29: 5; 2019-07-30: 1 | 9 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | eService
#77 | 在Attachments页面，点击Browse后自动打开C：\jobchartprintout文件夹 | 700 | 4 | 2019-07-30: 2; 2019-07-31: 2 | 4 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | eService
#77 | 在Finish时，验证Job是否上传了Atachments，如果没有，给出提示。如果用户在Reason For Having No Attachment选项中选择了Product Sale或Mulit-day，则不需要给出提示。 | 700 | 4 | 2019-07-30: 4; 2019-07-31: 4 | 8 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | eService
#77 | 删除上传Attachments是，Type下拉框中的部分选项。 | 700 | 4 | 2019-07-31: 2 | 2 | Bright.Liu | 1 | Sanjel | eService
Note on AG6: joe.huang: Joe：4h all：1h
Note on T7: Bella Bi: 跟黄昱一起讨论关于Bin的分析
Note on T8: joe.huang: Bin：3h Equipment：4h
Note on U8: joe.huang: Bin：1h Equipment：6h
Note on G9: joe.huang: Bright：3h Colin：3h
Note on G10: joe.huang: Bright：4h Conlin：4h
Note on J18: joe.huang: Bright：2h Colin：2.5h
Note on N18: joe.huang: Colin
Note on J19: joe.huang: Bright：2h Colin：4.5h
Note on M19: joe.huang: Colin
Note on Y40: joe.huang: Bright：1h Colin：4h
Note on AD59: joe.huang: Joe
Note on AE59: joe.huang: Joe：4h Bright：7h Colin：3h

## Task Remaining
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-31 | #REF!
|  |  |  | 43646 | 43647 | 43648 | 43649 | 43650 | 43651 | 43652 | 43653 | 43654 | 43655 | 43656 | 43657 | 43658 | 43659 | 43660 | 43661 | 43662 | 43663 | 43664 | 43665 | 43666 | 43677 | #REF!
| Ideal Burndown |  | 544 | 544 | 540 | 520 | 500 | 484 | 468 | 468 | 468 | 455 | 434 | 413 | 392 | 371 | 371 | 371 | 350 | 329 | 308 | 286 | 264 | 242 | 220 | #REF!
| Actual burndown |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 885 | 829 | 689 | 689 | 633 | 605 | 605 | 493 | 409 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 549 | 325 | 325 | 325 | 325
Phase13.P001 | Meeting-Phase 13 | 1000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Phase13.P002 | EDP Analysis | 1000 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 18 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Phase13.S001 | Analysis requirements | 1000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 18 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21 | 19 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22 | 20 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23 | 21 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24 | 22 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 23 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5
Phase13.T003 | Add DistrictNotes to RigBoard | 950 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 24 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6
Phase13.T004 | Add SanjelIntegrationLibrary and eServiceR6Api | 950 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 25 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7
Phase13.T005 | Analysis bin requirements | 950 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 | 26 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8
Phase13.T006 | Add district job board | 950 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 27 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9
Phase13.T007 | Add district notes | 950 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 28 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10
Phase13.T008 | Through the Crew Board Remove all workers | 950 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 29 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 17 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11
Phase13.T009 | Update dll Dependency | 950 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 30 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12
Phase13.T010 | And MDD support for SQLite | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 19 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13
Phase13.T011 | Add BinBoard to Resources | 900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | 32 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 20 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14
Phase13.T012 | Filter Load to Bin from Bin | 900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 33 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 21 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15
Phase13.T013 | Add Bin Design Model | 950 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | 34 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 22 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16
Phase13.T014 | Refactor Assign a Bin function | 950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 35 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 23 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17
Phase13.T015 | #REF! | 950 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 36 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 26 | 18 | 18 | 18 | 18
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 39 | 37 | 32 | 32 | 30 | 29 | 29 | 25 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19
Phase13.T019 | Update Bin Capatity | 950 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 38 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 41 | 39 | 34 | 34 | 32 | 31 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21
Phase13.T020 | Update Blend or Quantity in Bin(Bin Board) | 900 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 42 | 40 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 28 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 43 | 41 | 36 | 36 | 34 | 33 | 33 | 29 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 31 | 23 | 23 | 23 | 23
Phase13.T021 | Update Bin Design Model | 950 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 42 | 37 | 37 | 35 | 34 | 34 | 30 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24
Phase13.T022 | Update Bin Board Ui | 950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 43 | 38 | 38 | 36 | 35 | 35 | 31 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46 | 44 | 39 | 39 | 37 | 36 | 36 | 32 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26
Phase13.T024 | Add Equipment Design Model | 950 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 45 | 40 | 40 | 38 | 37 | 37 | 33 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 35 | 27 | 27 | 27 | 27
Phase13.T025 | Update Equipment MDM | 950 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 46 | 41 | 41 | 39 | 38 | 38 | 34 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 28 | 28 | 28 | 28
Phase13.T026 | Detect Blend at Schedule Product Haul and alert | 950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 47 | 42 | 42 | 40 | 39 | 39 | 35 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 37 | 29 | 29 | 29 | 29
Phase13.T027 | Display manifold Board | 950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 48 | 43 | 43 | 41 | 40 | 40 | 36 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 30 | 30 | 30 | 30
Phase13.T028 | Display Top Drive Adaptor Board | 950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 49 | 44 | 44 | 42 | 41 | 41 | 37 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 39 | 31 | 31 | 31 | 31
Phase13.T029 | Display Plug Loading Head Sub Board | 950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 50 | 45 | 45 | 43 | 42 | 42 | 38 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32
Phase13.T030 | Assign Plug Loading Head | 900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 53 | 51 | 46 | 46 | 44 | 43 | 43 | 39 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 41 | 33 | 33 | 33 | 33
Phase13.T031 | Return Equipments | 900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 54 | 52 | 47 | 47 | 45 | 44 | 44 | 40 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 42 | 34 | 34 | 34 | 34
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55 | 53 | 48 | 48 | 46 | 45 | 45 | 41 | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 43 | 35 | 35 | 35 | 35
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 56 | 54 | 49 | 49 | 47 | 46 | 46 | 42 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 44 | 36 | 36 | 36 | 36
#6 | 在CurrentJob页面中增加PostJob列，PostJob页面可添加Job的Comments。 | 950 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 57 | 55 | 50 | 50 | 48 | 47 | 47 | 43 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 37 | 37 | 37 | 37
#6 | 在图表上打印Comments。 | 950 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 58 | 56 | 51 | 51 | 49 | 48 | 48 | 44 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 46 | 38 | 38 | 38 | 38
0
Note on B3: Bella Bi: Idearl Burndown这列数据是资源的预估剩余时间，比如12号时间为988，表示12号燃烧完之后还剩下988小时
Note on B4: Bella Bi: Actual Burndown获取的数据是任务预计还需要的时间总和，比如13号早上开完早会，会更新12号的任务剩余时间，意思是12号结束后还需要多少时间。BurndownChart中未到时间的显示为=NA()，这样Chart中就不会显示出来。

## Resources
SPRINT
StartDate | 2019-07-01
EndDate | 2019-07-31
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31
|  |  | 43647 | 43648 | 43649 | 43650 | 43651 | 43652 | 43653 | 43654 | 43655 | 43656 | 43657 | 43658 | 43659 | 43660 | 43661 | 43662 | 43663 | 43664 | 43665 | 43666 | 43667 | 43668 | 43669 | 43670 | 43671 | 43672 | 43673 | 43674 | 43675 | 43676 | 43677
Ideal Burndown |  | 544 | 540 | 520 | 500 | 484 | 468 | 468 | 468 | 455 | 434 | 413 | 392 | 371 | 371 | 371 | 350 | 329 | 308 | 286 | 264 | 242 | 220 | 198 | 176 | 154 | 132 | 110 | 88 | 66 | 44 | 22 | 0
Hours consumed |  | 522 | 4 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Bella.Bi |  | 36 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Bela.Zhao |  | 0
Bright.Liu |  | 200 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Colin.Ji |  | 208 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Bessie.yin |  | 0
Joe.huang |  | 100 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | Assign To | Actual(Hour)
Phase13.P001 | Meeting-Phase 13 | 1000 | 22 | 0 | All | 139
Phase13.P002 | EDP Analysis | 1000 | 32 | 0 | Bella.bi | 40
Phase13.S001 | Analysis requirements | 1000 | 40 | 0 | Joe.huang | 97
Phase13.I001 | Analyze the eServiceR6Api project structure | 950 | 8 | 1 | Bright.Liu | 6
Phase13.T001 | Create BinSection | 950 | 8 | 1 | Bright.Liu | 8
Phase13.T002 | Add a District Job Board | 950 | 4 | 1 | Colin.Ji | 3
Phase13.T003 | Add DistrictNotes to RigBoard | 950 | 4 | 1 | Colin.Ji | 4
Phase13.T004 | Add SanjelIntegrationLibrary and eServiceR6Api | 950 | 7 | 1 | Bright.Liu | 6
Phase13.T005 | Analysis bin requirements | 950 | 8 | 1 | Bright.Liu | 8
Phase13.T006 | Add district job board | 950 | 4 | 1 | Colin.Ji | 4
Phase13.T007 | Add district notes | 950 | 4 | 1 | Colin.Ji | 4
Phase13.T008 | Through the Crew Board Remove all workers | 950 | 3 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase13.T009 | Update dll Dependency | 950 | 5 | 1 | Colin.Ji | 13.5
Phase13.T010 | And MDD support for SQLite | 950 | 0 | 0 | Bright.Liu | 57.5
Phase13.T011 | Add BinBoard to Resources | 900 | 6 | 1 | Colin.Ji | 5.5
Phase13.T012 | Filter Load to Bin from Bin | 900 | 2 | 1 | Colin.Ji | 1.5
Phase13.T013 | Add Bin Design Model | 950 | 8 | 1 | Colin.Ji | 4
Phase13.T014 | Refactor Assign a Bin function | 950 | 1 | 1 | Colin.Ji | 1
Phase13.T015 | Detect Blend at Schedule Product Haul and alert | 950 | 5 | 1 | Colin.Ji | 3.5
Phase13.T016 | Refactor Remove the Bin function | 950 | 4 | 1 | Colin.Ji | 1
Phase13.T017 | Refactor Re-Schedule Product Haul function | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 1
Phase13.T018 | Refactor On Location function | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 3
Phase13.T019 | Update Bin Capatity | 950 | 3 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase13.T020 | Update Blend or Quantity in Bin(Bin Board) | 900 | 3.5 | 1 | Colin.Ji | 1
Phase13.T021 | Update Bin Design Model | 950 | 5 | 1 | Colin.Ji | 4.5
Phase13.T022 | Update Bin Board Ui | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 1
Phase13.T024 | Add Equipment Design Model | 950 | 3 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase13.T025 | Update Equipment MDM | 950 | 5 | 1 | Colin.Ji | 5
Phase13.T026 | Display Plug Loading Head Board | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase13.T027 | Display manifold Board | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 1.5
Phase13.T028 | Display Top Drive Adaptor Board | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 1.5
Phase13.T029 | Display Plug Loading Head Sub Board | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase13.T030 | Assign Plug Loading Head | 900 | 8 | 1 | Colin.Ji | 7
Phase13.T031 | Return Equipments | 900 | 8 | 0 | Colin.Ji | 7
#6 | 在CurrentJob页面中增加PostJob列，PostJob页面可添加Job的Comments。 | 950 | 4.5 | 1 | Colin.Ji | 5
#6 | 在图表上打印Comments。 | 950 | 3.75 | 1 | Bright.Liu | 3
#24 | 在Job Monitor中实时显示WITS的状态。 | 900 | 8 | 1 | Bright.Liu | 5
#30 | 修改JobMonitor中实时监测表格的算法，使时间节点为整数。 | 900 | 2 | 1 | Bright.Liu | 5.5
#30 | 隐藏JobMontior中的“时间段”和“间隔时间”设置 | 850 | 0.25 | 1 | Bright.Liu | 0.5
#30 | 在打印时增加时间段配置弹窗，配置需要打印的时间段，递增时间后生成对应的PDF表供打印。 | 850 | 6 | 1 | Colin.Ji | 6
#33 | 修改Job Monitor页面Ui，增加WITS status，和WITS趋势浮窗。 | 850 | 8 | 0 | Colin.Ji | 7
#50 | 修复在eSe中确认主管选择后，你还必须确认WITS设置的BUG | 800 | 1.25 | 1 | Colin.Ji | 2
#51（Cancel） | 使Job Monitor中的所有趋势图垂直对齐Y轴和辅助Y轴 | 800 | 8.25 | 0 | Colin.Ji | 5.5
#53a | 在打印PDF表单时根据卡车的数量控制泵送表单的Y轴最大值 | 800 | 4.25 | 1 | Bright.Liu | 3
#53b | 打印时生成图表的颜色为标准的蓝/红/绿 | 750 | 2.25 | 1 | Colin.Ji | 3
#57 | 在PDF上，将温度/密度放在同一个趋势图内。 | 750 | 8.25 | 1 | Colin.Ji | 4
#39 | 增加在程序启动时清空JobChartPrintOut文件夹temp folder | 750 | 3.75 | 1 | Bright.Liu | 3
#78 | 将Density的趋势图放到到Job Monitor中其他趋势图的上方，打印时同理。 | 700 | 4.5 | 1 | Bright.Liu | 4.5
#79 | 使PDF中每个趋势图的标题只显示项目/计算单位，例如速率(m3/min) | 700 | 2.25 | 1 | Bright.Liu | 2
#43 | 生成的PDF表单中的kg/m3变更为kg/m³ | 700 | 5 | 1 | Bright.Liu | 2
#43a（Cancel） | 修改Job Monitor页面中的立方米单位m3为m³ | 700 | 4 | 0 | Bright.Liu | 2
#Release | 发布eService/Express | 700 | 8 | 1 | Bright.Liu | 6
#33 | 根据反馈修改Job Monitor页UI。 | 700 | 8 | 1 | Colin.Ji | 16
#Test | 测试eService Express。 | 700 | 24 | 1 | Bright.Liu | 16
#22 | 修改Treatment页面中Treatment Reports列表的列宽 | 700 | 8 | 0 | Bright.Liu | 6
# | 配合雷宇完成代码集成。 | 700 | 8 | 1 | Bright.Liu | 9
#77 | 在Attachments页面，点击Browse后自动打开C：\jobchartprintout文件夹 | 700 | 4 | 1 | Bright.Liu | 4
#77 | 在Finish时，验证Job是否上传了Atachments，如果没有，给出提示。如果用户在Reason For Having No Attachment选项中选择了Product Sale或Mulit-day，则不需要给出提示。 | 700 | 4 | 1 | Bright.Liu | 8
#77 | 删除上传Attachments是，Type下拉框中的部分选项。 | 700 | 4 | 1 | Bright.Liu | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务负责人
Note on G1: Ying Li: 任务投入总时间