## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | Total Hours
|  |  |  | 43738 | 43739 | 43740 | 43741 | 43742 | 43743 | 43744 | 43745 | 43746 | 43747 | 43748 | 43749 | 43750 | 43751 | 43752 | 43753 | 43754 | 43755 | 43756 | 43757 | 43758 | 43759 | 43760 | 43761 | 43762 | 43763 | 43764 | 43765 | 43766 | 43767 | 43768 | 43769
| Ideal Burndown |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
| Actual |  | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | Assign to | Completion Status | Pay by | Module
Phase14.P001 | Meeting-Phase 14 | 1000 | 0 | [32 empty] | 0 | All | 0 | Sanjel | Online
Phase14.P002 | Project management | 1000 | 0 | [32 empty] | 0 | Bella.bi | 0 | Sanjel | Online
Phase14.P003 | Analysis requirements | 1000 | 0 | [32 empty] | 0 | Joe.huang | 0 | Sanjel | Online
Phase14.P004 | 转移eService模型到MDD 2.0 | 1000 | 16 | 2019-10-09: 8; 2019-10-10: 4 | 12 | Bright.Liu | 0 | Sanjel | eService
Phase14.P005 | Sanjel项目的持续集成任务 | 1000 | 4 | 2019-10-18: 4; 2019-10-21: 3; 2019-10-25: 8 | 15 | Wilson | 1 | Sanjel | eService

## Task Remaining
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31
|  |  |  | 43738 | 43739 | 43740 | 43741 | 43742 | 43743 | 43744 | 43745 | 43746 | 43747 | 43748 | 43749 | 43750 | 43751 | 43752 | 43753 | 43754 | 43755 | 43756 | 43757 | 43758 | 43759 | 43760 | 43761 | 43762 | 43763 | 43764 | 43765 | 43766 | 43767 | 43768 | 43769
| Ideal Burndown |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actual burndown |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phase14.P001 | Meeting-Phase 14 | 1000 | 0
Phase14.P002 | Project management | 1000 | 0
Phase14.P003 | Analysis requirements | 1000 | 0
Phase14.P004 | 转移eService模型到MDD 2.0 | 1000 | 16
Phase14.P005 | Sanjel项目的持续集成任务 | 1000 | 4
Note on B3: Bella Bi: Idearl Burndown这列数据是资源的预估剩余时间，比如12号时间为988，表示12号燃烧完之后还剩下988小时
Note on B4: Bella Bi: Actual Burndown获取的数据是任务预计还需要的时间总和，比如13号早上开完早会，会更新12号的任务剩余时间，意思是12号结束后还需要多少时间。BurndownChart中未到时间的显示为=NA()，这样Chart中就不会显示出来。

## Resources
SPRINT
StartDate | 2019-10-01
EndDate | 2019-10-31
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31
|  |  | 43739 | 43740 | 43741 | 43742 | 43743 | 43744 | 43745 | 43746 | 43747 | 43748 | 43749 | 43750 | 43751 | 43752 | 43753 | 43754 | 43755 | 43756 | 43757 | 43758 | 43759 | 43760 | 43761 | 43762 | 43763 | 43764 | 43765 | 43766 | 43767 | 43768 | 43769
Ideal Burndown |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hours consumed |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bella.Bi |  | 0
Bela.Zhao |  | 0
Bright.Liu |  | 12 | 2019-10-09: 8; 2019-10-10: 4
Colin.Ji |  | 0
Bessie.yin |  | 0
Joe.huang |  | 0
Wilson |  | 15 | 2019-10-18: 4; 2019-10-21: 3; 2019-10-25: 8

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | Assign To | Actual(Hour)
Phase14.P001 | Meeting-Phase 14 | 1000 | 0 | 0 | All | 0
Phase14.P002 | Project management | 1000 | 0 | 0 | Bella.bi | 0
Phase14.P003 | Analysis requirements | 1000 | 0 | 0 | Joe.huang | 0
Phase14.P004 | 转移eService模型到MDD 2.0 | 1000 | 16 | 0 | Bright.Liu | 12
Phase14.P005 | Sanjel项目的持续集成任务 | 1000 | 4 | 0 | Wilson | 15
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务负责人
Note on G1: Ying Li: 任务投入总时间