## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | Total Hours
|  |  |  | 43830 | 43831 | 43832 | 43833 | 43834 | 43835 | 43836 | 43837 | 43838 | 43839 | 43840 | 43841 | 43842 | 43843 | 43844 | 43845 | 43846 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | 43854 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 43859 | 43860 | 43861
| Ideal Burndown |  | 184 | 184 | 184 | 172 | 160 | 160 | 160 | 150 | 140 | 132 | 124 | 108 | 108 | 108 | 90 | 72 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
| Actual |  | 158 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 176 | 168 | 160 | 160 | 160 | 146 | 140 | 134 | 132 | 128 | 128 | 128 | 128 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
|  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | Assign to | Completion Status | Pay by | Module
Phase19.P001 | 会议 | 1000 | 11 | [32 empty] | 0 | Joe.huang | 0 | Sanjel | eService
Phase19.P002 | 项目管理 | 1000 | 11 | [32 empty] | 0 | Joe.huang | 0 | Sanjel | eService
Phase19.P003 | Sanjel: Create eService Local Data Manager analysis | 1000 | 8 | 2020-01-02: 4; 2020-01-03: 4 | 8 | Migue | 1 | Sanjel | eService
Phase19.P004 | (#654)Display “Risk Matrix” on the eProgram | 1000 | 8 | [32 empty] | 1 | Malone.wang | 1 | Sanjel | eService | bar: 2020-01-06
Phase19.P005 | (#655)Dispaly "Risk Matrix" on the eProgram | 1000 | 8 | [32 empty] | 1 | Malone.wang | 1 | Sanjel | eService | bar: 2020-01-06
Phase19.P006 | (#656)Read and Save metrics to the database | 1000 | 8 | 2020-01-06: 1; 2020-01-07: 1; 2020-01-08: 1; 2020-01-09: 1; 2020-01-10: 2; 2020-01-13: 1 | 7 | Malone.wang | 1 | Sanjel | eService
Phase19.P007 | (#657)Check metrics on the program | 1000 | 8 | [32 empty] | 8 | Malone.wang | 1 | Sanjel | eService | bar: 2020-01-02 to 2020-01-03; 2020-01-06 to 2020-01-10; 2020-01-13
Phase19.P008 | (#658)Display "Field Blend Test" in the eProgram | 1000 | 8 | 2020-01-02: 2; 2020-01-03: 1; 2020-01-07: 1; 2020-01-08: 1; 2020-01-09: 2; 2020-01-10: 1; 2020-01-13: 1 | 9 | Malone.wang | 1 | Sanjel | eService
Phase19.P009 | (#659)Present “Need Field Blend Test” on Rig Board | 1000 | 8 | 2020-01-02: 1; 2020-01-03: 2; 2020-01-06: 2; 2020-01-07: 1; 2020-01-08: 1; 2020-01-13: 1 | 8 | Malone.wang | 1 | Sanjel | eService
Phase19.P010 | (#660)Display “Need Field Blend Test” on the eProgram | 1000 | 8 | 2020-01-02: 1; 2020-01-03: 1; 2020-01-09: 2; 2020-01-10: 2; 2020-01-13: 2; 2020-01-14: 1 | 9 | Malone.wang | 1 | Sanjel | eService
Phase19.P011 | (#661)Display detail items on the Program | 1000 | 8 | 2020-01-02: 1; 2020-01-03: 1; 2020-01-06: 1; 2020-01-07: 2; 2020-01-08: 2; 2020-01-09: 1; 2020-01-10: 1; 2020-01-13: 1; 2020-01-14: 1 | 11 | Malone.wang | 1 | Sanjel | eService
Phase19.P012 | (#662)Display detail items on the Program | 1000 | 8 | 2020-01-02: 1; 2020-01-03: 1; 2020-01-06: 1; 2020-01-07: 2; 2020-01-08: 2; 2020-01-09: 1; 2020-01-10: 1; 2020-01-13: 1; 2020-01-14: 1 | 11 | Malone.wang | 1 | Sanjel | eService
Phase19.P013 | Import Rrisk Matrix to Program（BA） | 950 | 8 | 2020-01-02: 2; 2020-01-13: 2; 2020-01-15: 4 | 8 | daisy.huang | 1 | Sanjel | eService
Phase19.P014 | Display Rrisk Matrix on eService（BA） | 950 | 8 | 2020-01-02: 2; 2020-01-13: 2; 2020-01-14: 1; 2020-01-15: 1; 2020-01-16: 2; 2020-01-17: 2 | 10 | daisy.huang | 1 | Sanjel | eService
Phase19.P015 | Display Rrisk Matrix on eService Online（BA） | 950 | 8 | 2020-01-02: 2; 2020-01-13: 2; 2020-01-14: 2; 2020-01-15: 1; 2020-01-17: 2 | 9 | daisy.huang | 1 | Sanjel | eService
Phase19.P016 | Modify MMC generated code issue（web API） | 950 | 32 | 2020-01-21: 30 | 30 | Bela.Zhao | 1 | Sanjel | eService

## Task Remaining
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
|  |  |  | 43830 | 43831 | 43832 | 43833 | 43834 | 43835 | 43836 | 43837 | 43838 | 43839 | 43840 | 43841 | 43842 | 43843 | 43844 | 43845 | 43846 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | 43854 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 43859 | 43860 | 43861
| Ideal Burndown |  | 184 | 184 | 184 | 172 | 160 | 160 | 160 | 150 | 140 | 132 | 124 | 108 | 108 | 108 | 90 | 72 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actual burndown |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phase19.P001 | 会议 | 1000 | 11
Phase19.P002 | 项目管理 | 1000 | 11
Phase19.P003 | Sanjel: Create eService Local Data Manager analysis | 1000 | 8 | 2019-12-31: 4; 2020-01-02: 4; 2020-01-03: 1
Phase19.P004 | (#654)Display “Risk Matrix” on the eProgram | 1000 | 8
Phase19.P005 | (#655)Dispaly "Risk Matrix" on the eProgram | 1000 | 8
Phase19.P006 | (#656)Read and Save metrics to the database | 1000 | 8 | bar: 2020-01-02 to 2020-01-03
Phase19.P007 | (#657)Check metrics on the program | 1000 | 8 | 2020-01-02: 1; 2020-01-03: 2
Phase19.P008 | (#658)Display "Field Blend Test" in the eProgram | 1000 | 8 | 2020-01-02: 2; 2020-01-03: 1
Phase19.P009 | (#659)Present “Need Field Blend Test” on Rig Board | 1000 | 8 | bar: 2020-01-02 to 2020-01-03
Phase19.P010 | (#660)Display “Need Field Blend Test” on the eProgram | 1000 | 8 | bar: 2020-01-02 to 2020-01-03
Phase19.P011 | (#661)Display detail items on the Program | 1000 | 8 | bar: 2020-01-02 to 2020-01-03
Phase19.P012 | (#662)Display detail items on the Program | 1000 | 8 | bar: 2020-01-02 to 2020-01-03
Phase19.P013 | Import Rrisk Matrix to Program（BA） | 950 | 8 | bar: 2020-01-02 to 2020-01-03
Phase19.P014 | Display Rrisk Matrix on eService（BA） | 950 | 8 | bar: 2020-01-02 to 2020-01-03
Phase19.P015 | Display Rrisk Matrix on eService Online（BA） | 950 | 8 | bar: 2020-01-02 to 2020-01-03
Note on B3: Bella Bi: Idearl Burndown这列数据是资源的预估剩余时间，比如12号时间为988，表示12号燃烧完之后还剩下988小时
Note on B4: Bella Bi: Actual Burndown获取的数据是任务预计还需要的时间总和，比如13号早上开完早会，会更新12号的任务剩余时间，意思是12号结束后还需要多少时间。BurndownChart中未到时间的显示为=NA()，这样Chart中就不会显示出来。

## Resources
SPRINT
StartDate | 2020-01-01
EndDate | 2020-01-30
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
|  |  | 43831 | 43832 | 43833 | 43834 | 43835 | 43836 | 43837 | 43838 | 43839 | 43840 | 43841 | 43842 | 43843 | 43844 | 43845 | 43846 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 43851 | 43852 | 43853 | 43854 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 43859 | 43860 | 43861
Ideal Burndown |  | 184 | 184 | 172 | 160 | 160 | 160 | 150 | 140 | 132 | 124 | 108 | 108 | 108 | 90 | 72 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hours consumed |  | 184 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Malone.wang |  | 136 | 2020-01-02: 8; 2020-01-03: 8; 2020-01-06: 8; 2020-01-07: 8; 2020-01-08: 8; 2020-01-09: 8; 2020-01-10: 8; 2020-01-13: 8; 2020-01-14: 8; 2020-01-15: 8; 2020-01-16: 8; 2020-01-17: 8; 2020-01-19: 8; 2020-01-20: 8; 2020-01-21: 8; 2020-01-22: 8; 2020-01-23: 8
Migue |  | 16 | 2020-01-02: 4; 2020-01-03: 4; 2020-01-06: 2; 2020-01-07: 2; 2020-01-13: 2; 2020-01-14: 2
Joe.huang |  | 0
daisy.huang |  | 32 | 2020-01-10: 8; 2020-01-13: 8; 2020-01-14: 8; 2020-01-15: 8
0

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | Assign To | Actual(Hour)
Phase19.P001 | 会议 | 1000 | 11 | 0 | Joe.huang | 0
Phase19.P002 | 项目管理 | 1000 | 11 | 0 | Joe.huang | 0
Phase19.P003 | Sanjel: Create eService Local Data Manager analysis | 1000 | 8 | 1 | Migue | 8
Phase19.P004 | (#654)Display “Risk Matrix” on the eProgram | 1000 | 8 | 1 | Malone.wang | 1
Phase19.P005 | (#655)Dispaly "Risk Matrix" on the eProgram | 1000 | 8 | 1 | Malone.wang | 1
Phase19.P006 | (#656)Read and Save metrics to the database | 1000 | 8 | 1 | Malone.wang | 7
Phase19.P007 | (#657)Check metrics on the program | 1000 | 8 | 1 | Malone.wang | 8
Phase19.P008 | (#658)Display "Field Blend Test" in the eProgram | 1000 | 8 | 1 | Malone.wang | 9
Phase19.P009 | (#659)Present “Need Field Blend Test” on Rig Board | 1000 | 8 | 1 | Malone.wang | 8
Phase19.P010 | (#660)Display “Need Field Blend Test” on the eProgram | 1000 | 8 | 1 | Malone.wang | 9
Phase19.P011 | (#661)Display detail items on the Program | 1000 | 8 | 1 | Malone.wang | 11
Phase19.P012 | (#662)Display detail items on the Program | 1000 | 8 | 1 | Malone.wang | 11
Phase19.P013 | Import Rrisk Matrix to Program（BA） | 950 | 8 | 1 | daisy.huang | 8
Phase19.P014 | Display Rrisk Matrix on eService（BA） | 950 | 8 | 1 | daisy.huang | 10
Phase19.P015 | Display Rrisk Matrix on eService Online（BA） | 950 | 8 | 1 | daisy.huang | 9
Phase19.P016 | Modify MMC generated code issue（web API） | 950 | 32 | 1 | #REF! | 30
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务负责人
Note on G1: Ying Li: 任务投入总时间