## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | Total Hours
|  |  |  | 周日 | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727
| Est |  | 0 | 43 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | 52
| Actual |  | 0 | 43 | 28.5 | 23.5 | 16.5 | 10.5 | -9
|  |  | 0 | 0 | 14.5 | 5 | 7 | 6 | 19.5
I001 | Prepare development environment | 1000 |  | 2016-12-19: 1.5; 2016-12-22: 1; 2016-12-23: 1.5 | 4
A001 | Find Excel differences | 1000 |  | 2016-12-19: 3 | 3
A002 | Meeting | 1000 |  | 2016-12-19: 10; 2016-12-21: 4; 2016-12-23: 3 | 17
UC002.US01 | Refactor Program Import function to import new template | 1000 |  | 2016-12-20: 5; 2016-12-22: 3; 2016-12-23: 8 | 16
S001 | Be familiar with the requirements | 900 |  | 2016-12-21: 3 | 3
S002 | Write product backlog | 900 |  | 2016-12-22: 2; 2016-12-23: 1 | 3
S003 | Estimate time | 900 |  | 2016-12-23: 6 | 6
0
0
Note on I6: Bella Bi: 更新数据库
Note on J6: Bella Bi: Olivia 1h 导入表
Note on F8: Bella Bi: 参会人数：5 说明： 1、上午1小时跟Adam开会沟通本次开发的主要内容 2、下午1小时开Planning会议，Bela为大家简单介绍导入功能以及目前的问题
Note on H8: Bella Bi: 参会人数：4 说明：跟Adam一起开会，对于新上传的初始需求Program Tool Package Dec 2016.docx进行解释，明确接下来的工作安排
Note on J8: Bella Bi: Bela 1h Bella 1h Olivia 1h
Note on H10: Bella Bi: 熟悉和理解新上传的初始需求Program Tool Package Dec 2016.docx
Note on I11: Bella Bi: 收集问题，写Backlog
Note on B12: Bella Bi: 预估任务的完成时间
Note on J12: Bella Bi: Bela 1.5h Bella 1.5h Shawn 1.5h Olivia 1.5h

## Resources
SPRINT | 1
StartDate | 2016-12-19
EndDate | 2016-12-23
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23
|  |  | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727
合计 |  | 43 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
|  | 43 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6
Olivia.Ge |  | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
Bella.Bi |  | 3 | 3
Bela.Zhao |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Shawn.Shao |  | 4 | 4
Randy.Ling |  | 4 | 4
Actual Time
Name | Role | Total Hours | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23
|  |  | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727
合计 |  | 52 | 37.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | 0
|  | 52 | 14.5 | 5 | 7 | 6 | 19.5
Olivia.Ge |  | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4
Bella.Bi |  | 9.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.5
Bela.Zhao |  | 25.5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10.5
Shawn.Shao |  | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Randy.Ling |  | 5.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | StartDate | EndDate | Assign To | Actual(Hour) | Remark
I001 | Prepare development environment | 1000 | 0 | 0 | 2016-12-19 |  | All | 4
A001 | Find Excel differences | 1000 | 0 | 1 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | Bela Zhao | 3
A002 | Meeting | 1000 | 0 | 1 | 2016-12-19 | 2016-12-21 | All | 17
UC002.US01 | Refactor Program Import function to import new template | 1000 | 0 | 0 | 2016-12-20 |  | Bela.zhao | 16
S001 | Be familiar with the requirements | 900 | 0 | 1 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | All | 3
S002 | Write product backlog | 900 | 0 | 1 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | Bella.bi | 3
S003 | Estimate time | 900 | 0 | 1 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | All | 6
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Total Backlogs | 3 | Total Estimate Hours |  | 0
Finished Backlogs | 5 | Total Hours of Finished Backlogs |  | 52
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务开始时间
Note on G1: Ying Li: 任务结束时间
Note on H1: Ying Li: 任务负责人
Note on I1: Ying Li: 任务投入总时间
Note on A20: Ying Li: 公式计算，迭代计划完成的任务数量
Note on A21: Ying Li: 根据完成状态计算，已完成的任务数量