## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | Total Hours
|  |  |  | 周日 | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734
| Est |  | 128 | 110 | 87 | 65 | 43 | 23 | 0 | 85.5
| Actual |  | 125 | 110 | 91.5 | 82 | 60 | 50 | 26
|  |  | 128 | 0 | 18.5 | 9.5 | 22 | 10 | 24
UC002.US01 | Refactor Program Import function to import new template | 1000 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
I001 | Prepare development environment | 1000 | 3 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 4
I004 | Meeting | 1000 | 7 |  | 7 |  |  |  | 6 | 13
UC001.US01 | Code refactoring to separate framework | 1000 | 10 | [5 empty] | 2 | 2
UC002.US02 | Test template data | 950 | 6 |  | 4 | 2 |  |  | 1 | 7
UC003.US01 | Add Net Price | 950 | 18 |  |  | 0.5 | 6 | 5 | 5.5 | 17
UC003.US02 | Add Template ID _design | 950 | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 3
UC006.US01 | Remove ProgramID auto generated | 900 | 3 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3
UC006.US02 | Update ProgramID part if import from spreadsheet | 850 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
UC007.US01 | Create multiple call sheet from a multiple job type program | 800 | 24 |  |  | 1 | 6 | 5 | 5.5 | 17.5
UC009.US01 | Validation ProgramID for Importing excel | 800 | 10 | [6 empty] | 0
I005 | Fix test task | 800 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
UC003.US03 | Add Template ID _implement | 790 | 17 |  |  |  | 5 |  |  | 5
T001 | Fix bug | 700 | 3 |  |  | 2.5 |  |  | 4 | 6.5
UC003.US01-DAO | Add net price dao | 700 | 3 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5
Note on F6: Bella Bi: 导入的重构，检查
Note on F7: Bella Bi: Randy 1.5h更新数据库
Note on G7: Bella Bi: Randy 0.5h Olivia 1h
Note on H7: Bella Bi: Olivia 1h
Note on J8: Bella Bi: Review 会议
Note on J9: Bella Bi: 重构MockService
Note on G11: Bella Bi: 熟悉代码
Note on H11: Bella Bi: 准备环境，修改编译错误
Note on I11: Bella Bi: UI 50%
Note on G15: Bella Bi: 熟悉代码
Note on H15: Bella Bi: UI
Note on I15: Bella Bi: 静态UI已完成
Note on B17: Bella Bi: Adam修改Program的测试数据后引起的报错问题和测试不通过的问题
Note on G19: Bella Bi: 修改Adam加入的测试数据引起的eservice项目的bug以及program->CallSheet报错问题
Note on J19: Bella Bi: Randy 4h修改Reference数据加载不出来的问题
Note on B20: Bella Bi: 写NetPrice

## Resources
SPRINT | 1
StartDate | 2016-12-26
EndDate | 2016-12-30
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30
|  |  | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734
合计 |  | 110 | 87 | 65 | 43 | 23 | 0
|  | 110 | 23 | 22 | 22 | 20 | 23
Olivia.Ge |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Bella.Bi |  | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
Bela.Zhao |  | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Shawn.Shao |  | 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4
Randy.Ling |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Jack.Yu |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Leo.Tian |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Actual Time
Name | Role | Total Hours | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30
|  |  | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734
合计 |  | 85.5 | 67 | 57.5 | 35.5 | 24 | 0
|  | 85.5 | 18.5 | 9.5 | 22 | 11.5 | 24
Olivia.Ge |  | 28.5 | 5 | 4.5 | 7 | 5 | 7
Bella.Bi |  | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Bela.Zhao |  | 31.5 | 7 | 4.5 | 7 | 5 | 8
Shawn.Shao |  | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0
Randy.Ling |  | 15 | 2.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 7.5
Jack.Yu |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Leo.Tian |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | StartDate | EndDate | Assign To | Actual(Hour) | Remark
UC002.US01 | Refactor Program Import function to import new template | 1000 | 1 | 1 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | Bela.zhao | 1
I001 | Prepare development environment | 1000 | 3 | 1 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | Randy.ling&Olivia.ge | 4
I004 | Meeting | 1000 | 7 | 1 | 2016-12-26 | 2016-12-30 | All | 13
UC001.US01 | Code refactoring to separate framework | 1000 | 10 | 0 | 2016-12-30 |  | Randy.ling | 2
UC002.US02 | Test template data | 950 | 6 | 1 | 2016-12-26 | 2016-12-30 | Bela.zhao | 7
UC003.US01 | Add Net Price | 950 | 18 | 0 | 2016-12-27 |  | Bela.zhao | 17 | 1-3还需3小时
UC003.US02 | Add Template ID _design | 950 | 18 | 1 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | Randy.ling | 3
UC006.US01 | Remove ProgramID auto generated | 900 | 3 | 1 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | Bela.zhao | 3
UC006.US02 | Update ProgramID part if import from spreadsheet | 850 | 1 | 1 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | Bela.zhao | 1
UC007.US01 | Create multiple call sheet from a multiple job type program | 800 | 24 | 0 | 2016-12-27 |  | Olivia.ge | 17.5 | 1.UI上的Checkbox需要确认；2.back和next、skip逻辑处理；3.从program读取数据
UC009.US01 | Validation ProgramID for Importing excel | 800 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 10
I005 | Fix test task | 800 | 4 | 1 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | Olivia.ge | 4
UC003.US03 | Add Template ID _implement | 790 | 17 | 0 | 2016-12-28 |  | Shawn.shao | 5 | 12
T001 | Fix bug | 700 | 3 | 1 | 2016-12-27 | 2016-12-30 | Olivia.ge&Randy.ling | 6.5
UC003.US01-DAO | Add net price dao | 700 | 3 |  | 2016-12-29 |  | Leo.tian | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Total Backlogs | 5 | Total Estimate Hours |  | 128
Finished Backlogs | 9 | Total Hours of Finished Backlogs |  | 85.5
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务开始时间
Note on G1: Ying Li: 任务结束时间
Note on H1: Ying Li: 任务负责人
Note on I1: Ying Li: 任务投入总时间
Note on A20: Ying Li: 公式计算，迭代计划完成的任务数量
Note on A21: Ying Li: 根据完成状态计算，已完成的任务数量