## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | [67 empty] | Total Hours | time axis 2022-01-24 to 2022-03-31
 | time axis 2022-01-24 to 2022-03-31
| Ideal Burndown |  | 344 | 344 | 336 | 336 | 328 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 312 | 304 | 304 | 296 | 288 | 280 | 272 | 264 | 264 | 264 | 256 | 248 | 240 | 232 | 224 | 224 | 224 | 216 | 208 | 200 | 192 | 184 | 184 | 184 | 176 | 168 | 160 | 152 | 152 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 112 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 72 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 184
| Actual |  | 264 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
|  |  |  | 2022-01-24: #REF!; 2022-01-25: 0; 2022-01-26: 0; 2022-01-27: 0; 2022-01-28: 0; 2022-01-29: 0; 2022-01-30: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-01: 0; 2022-02-02: 0; 2022-02-03: 0; 2022-02-04: 0; 2022-02-05: 0; 2022-02-06: 0; 2022-02-07: 0; 2022-02-08: 0; 2022-02-09: 0; 2022-02-10: 0; 2022-02-11: 0; 2022-02-12: 0; 2022-02-13: 0; 2022-02-14: 0; 2022-02-15: 0; 2022-02-16: 0; 2022-02-17: 0; 2022-02-18: 0; 2022-02-19: 0; 2022-02-20: 0; 2022-02-21: 0; 2022-02-22: 0; 2022-02-23: 0; 2022-02-24: 0; 2022-02-25: 0; 2022-02-26: 0; 2022-02-27: 0; 2022-02-28: 0 | 184 | Assign to | Completion Status | Pay by | Module
#15193 | Bulk Plant Board | 950 | 64 | [67 empty] | 0 | Evan.Zhang |  | Sanjel | Online
#15633 | Sanjel | 950 | 200 | 2022-03-01: 8; 2022-03-02: 8; 2022-03-03: 8; 2022-03-04: 8; 2022-03-07: 8; 2022-03-08: 8; 2022-03-09: 8; 2022-03-10: 8; 2022-03-11: 8; 2022-03-14: 8; 2022-03-15: 8; 2022-03-16: 8; 2022-03-17: 8; 2022-03-18: 8; 2022-03-21: 8; 2022-03-22: 8; 2022-03-23: 8; 2022-03-24: 8; 2022-03-25: 8; 2022-03-28: 8; 2022-03-29: 8; 2022-03-30: 8; 2022-03-31: 8 | 184 |  |  | Sanjel
|  | 950 | [71 empty] | Sanjel
|  | 900 | [71 empty] | Sanjel
|  | 900 | [71 empty] | Sanjel
|  | 900 | [71 empty] | Sanjel
|  | 900 | [71 empty] | Sanjel
|  | 900 | [71 empty] | Sanjel
|  | 900 | [71 empty] | Sanjel
|  | 900 | [71 empty] | Sanjel
|  | 900 | [71 empty] | Sanjel
|  | 900 | [71 empty] | Sanjel
|  | 900 | [71 empty] | Sanjel
|  | 850 | [71 empty] | Sanjel
|  | 850 | [71 empty] | Sanjel
|  | 850 | [71 empty] | Sanjel
|  | 850 | [71 empty] | Sanjel
|  | 850 | [71 empty] | Sanjel
|  | 850 | [71 empty] | Sanjel
|  | 850 | [71 empty] | Sanjel
|  | 850 | [71 empty] | Sanjel
|  | 850 | [71 empty] | Sanjel
Sanjel
Sanjel
Sanjel
Sanjel
Sanjel
Sanjel
Sanjel
Sanjel
Sanjel
Sanjel

## Task Remaining
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | time axis 2022-01-24 to 2022-03-31
 | time axis 2022-01-24 to 2022-03-31
| Ideal Burndown |  | 344 | 344 | 336 | 336 | 328 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 312 | 304 | 304 | 296 | 288 | 280 | 272 | 264 | 264 | 264 | 256 | 248 | 240 | 232 | 224 | 224 | 224 | 216 | 208 | 200 | 192 | 184 | 184 | 184 | 176 | 168 | 160 | 152 | 152 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 112 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 72 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
| Actual burndown |  | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#15193 | Bulk Plant Board | 950 | 64
#15633 | Sanjel | 950 | 200
0 | 0 | 950 | 0
0 | 0 | 900 | 0
0 | 0 | 900 | 0
0 | 0 | 900 | 0
0 | 0 | 900 | 0
0 | 0 | 900 | 0
0 | 0 | 900 | 0
0 | 0 | 900 | 0
0 | 0 | 900 | 0
0 | 0 | 900 | 0
0 | 0 | 900 | 0
0 | 0 | 850 | 0
0 | 0 | 850 | 0
0 | 0 | 850 | 0
0 | 0 | 850 | 0
0 | 0 | 850 | 0
0 | 0 | 850 | 0
0 | 0 | 850 | 0
0 | 0 | 850 | 0
0 | 0 | 850 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: Bella Bi: Idearl Burndown这列数据是资源的预估剩余时间，比如12号时间为988，表示12号燃烧完之后还剩下988小时
Note on B4: Bella Bi: Actual Burndown获取的数据是任务预计还需要的时间总和，比如13号早上开完早会，会更新12号的任务剩余时间，意思是12号结束后还需要多少时间。BurndownChart中未到时间的显示为=NA()，这样Chart中就不会显示出来。

## Resources
SPRINT
StartDate | 2022-01-25
EndDate | 2022-03-31
Est Time
Name | Role | Total Hours | time axis 2022-01-25 to 2022-03-31
 | time axis 2022-01-25 to 2022-03-31
Ideal Burndown |  | 344 | 336 | 336 | 328 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 312 | 304 | 304 | 296 | 288 | 280 | 272 | 264 | 264 | 264 | 256 | 248 | 240 | 232 | 224 | 224 | 224 | 216 | 208 | 200 | 192 | 184 | 184 | 184 | 176 | 168 | 160 | 152 | 152 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 112 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 72 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Hours consumed |  | 160 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
Olivia.Ge |  | 0
Miguel |  | 160 | 2022-01-25: 8; 2022-01-27: 8; 2022-01-28: 8; 2022-02-05: 8; 2022-02-06: 8; 2022-02-08: 8; 2022-02-09: 8; 2022-02-10: 8; 2022-02-11: 8; 2022-02-12: 8; 2022-02-15: 8; 2022-02-16: 8; 2022-02-17: 8; 2022-02-18: 8; 2022-02-19: 8; 2022-02-22: 8; 2022-02-23: 8; 2022-02-24: 8; 2022-02-25: 8; 2022-02-26: 8
Evan.Zhang |  | 184 | 2022-03-01: 8; 2022-03-02: 8; 2022-03-03: 8; 2022-03-04: 8; 2022-03-07: 8; 2022-03-08: 8; 2022-03-09: 8; 2022-03-10: 8; 2022-03-11: 8; 2022-03-14: 8; 2022-03-15: 8; 2022-03-16: 8; 2022-03-17: 8; 2022-03-18: 8; 2022-03-21: 8; 2022-03-22: 8; 2022-03-23: 8; 2022-03-24: 8; 2022-03-25: 8; 2022-03-28: 8; 2022-03-29: 8; 2022-03-30: 8; 2022-03-31: 8
0
0
0
0

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | Assign To | Actual(Hour)
#15193 | Bulk Plant Board | 950 | 64 | 0 | Evan.Zhang | 0
#15633 | Sanjel | 950 | 200 | 0 | 0 | 184
0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务负责人
Note on G1: Ying Li: 任务投入总时间