## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | Total Hours
|  |  |  | 周日 | 42744 | 42745 | 42746 | 42747 | 42748 | 42749 | 42750
| Est |  | 172 | 152 | 127 | 103 | 79 | 55 | 31 | 17 | 0 | 118.5
| Actual |  | 172 | 152 | 130.5 | 116.5 | 94.5 | 73 | 49.5 | 42.5 | 33.5
|  |  | 172 | 0 | 21.5 | 14 | 22 | 21.5 | 23.5 | 7 | 9
I004 | Meeting | 1000 | 14 | 2017-01-09: 11; 2017-01-11: 4; 2017-01-13: 8 | 23 | All
S003 | Requirements analysis | 1000 | 20 | 2017-01-09: 6; 2017-01-10: 7; 2017-01-11: 8 | 21 | Bella.Bi & Bela.Zhao & Olivia.Ge
P001 | Project management | 1000 | 5 |  | 1 |  | 2 | 0.5 | 1 |  | 2 | 6.5
UC001.US01 | Code refactoring to separate framework | 850 | 5 | 2017-01-10: 1; 2017-01-11: 4 | 5 | Olivia.ge
UC012.US01 | GroupedLineItemControl load price item number properly | 730 | 6 | 2017-01-09: 1.5; 2017-01-10: 4 | 5.5 | Olivia.Ge
UC004.US04 | Add values to “eService Import Sheet” | 730 | 6 | 2017-01-09: 2; 2017-01-12: 1 | 3 | Bela.Zhao
UC004.US05 | Add product entity,testdata,service,dao | 710 | 10 |  |  | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 |  | 19 | Bela.Zhao
UC004.US01 | Add product page in Program | 700 | 25 | 2017-01-11: 1; 2017-01-12: 6; 2017-01-13: 4; 2017-01-15: 7 | 18 | Olivia.Ge
UC004.US02 | Import Product information | 700 | 22 | [8 empty] | 1 | Bela.Zhao | bar: 2017-01-10
UC006.US03 | Create Call Sheet from Program to carry over product information | 700 | 10 | [8 empty] | 0 | Olivia.Ge
UC011.US04 | Unit Test for recalculation | 700 | 14 | 2017-01-11: 1.5; 2017-01-12: 7; 2017-01-13: 4.5; 2017-01-14: 1 | 14 | Shawn.Shao
UC014.US01 | Excel configration refactor | 690 | 10 | 2017-01-11: 0.5 | 0.5 | Randy.ling
UC016.US01 | Re-organize the program treeview | 900 | 25 | [8 empty] | 2 | Olivia.Ge | bar: 2017-01-12 to 2017-01-13
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
0
[12 empty] | 0 | 0
0
Note on F6: Bella Bi: 上午1小时开会对第二阶段需求进行问题汇总1*7 下午1小时Planning 1*4
Note on H6: Bella Bi: 新增加需求，预估时间
Note on J6: Bella Bi: 与Adam一起确认第二阶段的需求，以及问题讨论2h
Note on F7: Bella Bi: 理解第二阶段的需求 Olivia 2.5h Bela 2.5h Bella 1h
Note on G7: Bella Bi: 新需求的理解和讨论 Bela 5h Olivia 1h Bella 1h
Note on H7: Bella Bi: Well需求更改，对照新的Excel模板与代码，整理问题 Bela 5h Olivia 1h Bella 1h
Note on H8: Bella Bi: 整理ProductBacklog以及任务估算、优先级整理
Note on L8: Bella Bi: 整理Backlog优先级，建立下一迭代的burndown
Note on G9: Bella Bi: 将ProductControl提到CommonLibrary中
Note on H9: Bella Bi: 将ProductControl提到CommonLibrary中

## Resources
SPRINT | 1
StartDate | 2017-01-09
EndDate | 2017-01-14
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15
|  |  | 42744 | 42745 | 42746 | 42747 | 42748 | 42749 | 42750
合计 |  | 152 | 127 | 103 | 79 | 55 | 31 | 17 | 0
|  | 152 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 17
Olivia.Ge |  | 42 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7
Bella.Bi |  | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Bela.Zhao |  | 42 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
Shawn.Shao |  | 37 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7
Randy.Ling |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Leo.Tian |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Frank.Zhang |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Actual Time
Name | Role | Total Hours | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15
|  |  | 42744 | 42745 | 42746 | 42747 | 42748 | 42749 | 42750
合计 |  | 118.5 | 97 | 83 | 61 | 39.5 | 16 | 9 | 0
|  | 79 | 21.5 | 14 | 22 | 21.5 | 23.5 | 7 | 9
Olivia.Ge |  | 40 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7
Bella.Bi |  | 14.5 | 4 | 1 | 4 | 0.5 | 3 | 0 | 2
Bela.Zhao |  | 40.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0
Shawn.Shao |  | 18 | 1 | 0 | 2.5 | 7 | 6.5 | 1 | 0
Randy.Ling |  | 3.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Leo.Tian |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frank.Zhang |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | StartDate | EndDate | Assign To | Actual(Hour) | Remark
I004 | Meeting | 1000 | 14 | 1 | 2017-01-09 | 2017-01-13 | All | 23
S003 | Requirements analysis | 1000 | 20 | 1 | 2017-01-09 | 2017-01-11 | Bella.Bi & Bela.Zhao & Olivia.Ge | 21
P001 | Project management | 1000 | 5 | 1 | 2017-01-09 | 2017-01-15 | Bella.Bi | 6.5
UC001.US01 | Code refactoring to separate framework | 850 | 5 | 1 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | Olivia.ge | 5
UC012.US01 | GroupedLineItemControl load price item number properly | 730 | 6 | 1 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | Olivia.Ge | 5.5
UC004.US04 | Add values to “eService Import Sheet” | 730 | 6 | 0 | 2017-01-09 |  | Bela.Zhao | 3
UC004.US05 | Add product entity,testdata,service,dao | 710 | 10 | 0 | 2017-01-10 |  | Bela.Zhao | 19
UC004.US01 | Add product page in Program | 700 | 25 | 0 | 2017-01-11 |  | Olivia.Ge | 18
UC004.US02 | Import Product information | 700 | 22 | 0 | 2017-01-10 |  | Bela.Zhao | 1
UC006.US03 | Create Call Sheet from Program to carry over product information | 700 | 10 | 0 |  |  | Olivia.Ge | 0
UC011.US04 | Unit Test for recalculation | 700 | 14 | 0 | 2017-01-11 |  | Shawn.Shao | 14
UC014.US01 | Excel configration refactor | 690 | 10 | 0 |  |  | Randy.ling | 0.5
UC016.US01 | Re-organize the program treeview | 900 | 25 | 0 | 2017-01-12 |  | Olivia.ge | 2
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Total Backlogs | 4 | Total Estimate Hours |  | 172
Finished Backlogs | 5 | Total Hours of Finished Backlogs |  | 118.5
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务开始时间
Note on G1: Ying Li: 任务结束时间
Note on H1: Ying Li: 任务负责人
Note on I1: Ying Li: 任务投入总时间
Note on A24: Ying Li: 公式计算，迭代计划完成的任务数量
Note on A25: Ying Li: 根据完成状态计算，已完成的任务数量