## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2017-02-05 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | Total Hours
|  |  |  | 周日 | 42772 | 42773 | 42774 | 42775 | 42776
| Est |  | 30 | 40 | 40 | 32 | 24 | 16 | 0 | 35.5
| Actual |  | 30 | 40 | 40 | 18 | 16.5 | 4.5 | 4.5
|  |  | 30 | 0 | 0 | 22 | 1.5 | 12 | 0
I004 | Meeting | 1000 | 14 |  |  | 12 |  | 12 |  | 24 | All
S003 | Requirements analysis | 1000 | 8 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | Bela&Bella&Olivia
S004 | Task dividing | 900 | 4 |  |  | 2 | 1.5 |  |  | 3.5 | Bela.Zhao
S002 | Write product backlog | 900 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Bella.bi
0
0
Note on G6: Bella Bi: 1.5*8 对第三期需求的理解和讨论
Note on I6: Bella Bi: 1.5*8 估算时间
Note on G7: Bella Bi: 熟悉并分析第三期的需求 Bela 2h Olivia 3h Bella 1h

## Resources
SPRINT | 1 | 本次迭代主要完成第三期任务的估算
StartDate | 2017-02-06
EndDate | 2017-02-14
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10
|  |  | 42772 | 42773 | 42774 | 42775 | 42776
合计 |  | 40 | 40 | 32 | 24 | 16 | 0
|  | 40 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16
Olivia.Ge |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
Bella.Bi |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
Bela.Zhao |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
Shawn.Shao |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
Randy.Ling |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
Leo.Tian |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
Frank.Zhang |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
Linsee.Lin |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
Actual Time
Name | Role | Total Hours | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10
|  |  | 42772 | 42773 | 42774 | 42775 | 42776
合计 |  | 35.5 | 35.5 | 13.5 | 12 | 0 | 0
|  | 35.5 | 0 | 22 | 1.5 | 12 | 0
Olivia.Ge |  | 6 |  | 4.5 |  | 1.5
Bella.Bi |  | 6 |  | 4.5 |  | 1.5
Bela.Zhao |  | 8.5 |  | 5.5 | 1.5 | 1.5
Shawn.Shao |  | 3 |  | 1.5 |  | 1.5
Randy.Ling |  | 3 |  | 1.5 |  | 1.5
Leo.Tian |  | 3 |  | 1.5 |  | 1.5
Frank.Zhang |  | 3 |  | 1.5 |  | 1.5
Linsee.Lin |  | 3 |  | 1.5 |  | 1.5

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | StartDate | EndDate | Assign To | Actual(Hour) | Remark
I004 | Meeting | 1000 | 14 | 1 | 2017-02-07 | 2017-02-09 | All | 24
S003 | Requirements analysis | 1000 | 8 | 1 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | Bela&Bella&Olivia | 6
S004 | Task dividing | 900 | 4 | 1 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | Bela.Zhao | 3.5
S002 | Write product backlog | 900 | 4 | 1 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | Bella.bi | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0
Total Backlogs | 4 | Total Estimate Hours |  | 30
Finished Backlogs | 4 | Total Hours of Finished Backlogs |  | 35.5
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务开始时间
Note on G1: Ying Li: 任务结束时间
Note on H1: Ying Li: 任务负责人
Note on I1: Ying Li: 任务投入总时间
Note on A12: Ying Li: 公式计算，迭代计划完成的任务数量
Note on A13: Ying Li: 根据完成状态计算，已完成的任务数量