## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | Total Hours
|  |  |  | 周日 | 42779 | 42780 | 42781 | 42782 | 42783 | 42784
| Est |  | 178.5 | 195 | 178 | 141 | 103 | 71 |  | 39 | 165.5
| Actual |  | 178.5 | 195 | 181 | 148 | 126.25 | 95.25 |  | 57.25
|  |  | 178.5 | 0 | 14 | 33 | 21.75 | 31 | 26.25 | 38
I004 | Meeting | 1000 | 14 |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  | 4.5 | All
S004 | Task dividing | 900 | 4 |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | All
S002 | Write product backlog | 900 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | Bella.Bi
T013 | Fix bug for print | 900 | 10 |  | 7 | 8 | 4.5 |  |  | 3 | 22.5 | Shawn&Bela&Olivia
S005 | Estimated time | 900 | 2.5 |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5 | Bela.Zhao
P003 | Merge from trunk to branch | 900 | 6 |  | 2 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.25 |  | 4 | Olivia.Ge
UC018.US01 | Change when “Expected Time On Location” or “Will Call Back” is checked | 680 | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Olivia.Ge
UC005.US01 | Add WellInformation entity | 680 | 6 | [7 empty] | 0 | Bela.Zhao
UC005.US09 | Add JDT Entity for well information | 680 | 5 |  |  |  |  | 0.5 | 3 | 1 | 4.5 | Bela.Zhao
UC005.US03 | Add WellSpecifics testdata/service/test to Pragram | 670 | 7 |  |  | 0.5 | 5.5 | 3 | 0.5 |  | 9.5 | Linsen.Lin
UC005.US05 | Add WellHardware testdata/service/test to Pragram | 670 | 7 | [6 empty] | 3 | 3 | Linsen.Lin
UC005.US02 | Add WellInformation testdata/service/test to Pragram | 670 | 7 |  |  |  |  | 4 | 0.5 |  | 4.5 | Linsen.Lin
UC005.US10 | Import Well Information to Jdt | 670 | 13 | [6 empty] | 6 | 6 | Bela.Zhao
UC005.US06 | Add WelInformationPage in Program_control&iview | 650 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | Leo.Tian
UC005.US14 | Add WelInformationPage in Program_presenter&test | 650 | 7 |  |  |  | 5.5 | 7.5 | 1 |  | 14 | Leo.Tian
UC005.US07 | Add WellSpecificsPage in Program_control&iview | 650 | 4 | [5 empty] | 2 | 3 | 5 | Leo.Tian
UC005.US04 | Add WellSpecificsPage in Program_presenter&test | 650 | 7 | [6 empty] | 3 | 3 | Leo.Tian
UC005.US08 | Add WellHardwarePage in Program_control&iview | 650 | 4 |  |  |  |  | 3.5 | 3 |  | 6.5 | Frank.Zhang
UC005.US15 | Add WellHardwarePage in Program_presenter&test | 650 | 7 | [5 empty] | 2.5 | 5 | 7.5 | Frank.Zhang
UC017.US01 | Add Formation Section UI to Call Sheet | 640 | 5 | [6 empty] | 6 | 6 | Linsen.Lin
UC017.US02 | Add Targeted Formation testdata,service,dao to CallSheet | 640 | 8 | [5 empty] | 2 | 3 | 5 | Olivia.Ge
UC005.US11 | Transfer Jdt to WellHardware | 630 | 5 | [7 empty] | 0 | 0
I005 | Prepare environment | 500 | 15 |  |  | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | Leo&Olivia&Randy&Linsee
I006 | Pair programming_Olivia | 400 | 12 |  |  | 3 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 14.5 | Olivia.Ge
I007 | Pair programming_Bela | 400 | 12 |  |  |  | 3 | 5 |  | 1.5 | 9.5 | Bela.Zhao
I008 | Confirm issues | 300 | [6 empty] | 1 |  | 1 | Bela.Zhao
I009 | Familiar with eservice | 300 | [6 empty] | 9 | 1 | 10 | Leo&Linsee&Frank
I010 | Add testdata | 300 | [7 empty] | 1 | 1 | Olivia.Ge
UC001.US01 | Code refactoring to separate framework | 300 | [7 empty] | 1.5 | 1.5 | Olivia.Ge
Note on G6: Bella Bi: Planning会议 0.5*7
Note on I6: Bella Bi: Bela 0.5 Shawn 0.5与Adam开会讨论打印的Bug
Note on F9: Bella Bi: Bela 1h Olivia 1h Shawn 5h 理解需求，确认问题
Note on G9: Bella Bi: Shawn 2h Bela 6h
Note on H9: Bella Bi: Shawn 3h Bela 0.5h数据同步 Bella 1h 修改sql脚本
Note on H15: Bella Bi: Linsee 5.5h Bela 3h Pair编程
Note on I15: Bella Bi: Linsee 3h Bela 1h Pair编程
Note on K16: Bella Bi: Linsee 3h Bela 1.5 Pair,Review Code
Note on I17: Bella Bi: Linsee 4h Bela 4h Pair编程
Note on G19: Bella Bi: leo 4h Olivia 3H Pair编程
Note on H20: Bella Bi: Leo 5.5h Olivia 3h Pair编程
Note on I20: Bella Bi: Leo 7.5h Olivia 5h Pair编程
Note on J20: Bella Bi: Leo 1h Olivia 0.5h Pair编程
Note on K21: Bella Bi: Leo 3h Olivia 0.5h Pair编程
Note on I23: Bella Bi: Frank 3.5h Olivia 0.5h Pair编程
Note on J23: Bella Bi: Frank 3h Olivia 1h Pair编程
Note on K24: Bella Bi: Frank 3h Olivia 0.5h Pair编程
Note on K25: Bella Bi: Frank 6h Olivia 0.5h Pair编程
Note on G28: Bella Bi: Linsee 6h Randy 1h Olivia 2h Leo 1.5h
Note on B31: Bella Bi: 确认问题，发邮件等
Note on J32: Bella Bi: Leo 4h熟悉Service、Dao、Presenter Linsee 4h 熟悉Control、View、Refactor Frank 1h熟悉Refactor
Note on K32: Bella Bi: Leo 熟悉重构
Note on K34: Bella Bi: GasFluidInfoControl重构

## Resources
SPRINT | 1 | 本次迭代主要完成第三期任务
StartDate | 2017-02-13
EndDate | 2017-02-21
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18
|  |  | 42779 | 42780 | 42781 | 42782 | 42783 | 42784
合计 |  | 195 | 178 | 141 | 103 | 71 | 39 | 0
|  | 195 | 17 | 37 | 38 | 32 | 32 | 39
Olivia.Ge |  | 33 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7
Bella.Bi |  | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Bela.Zhao |  | 33 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7
Shawn.Shao |  | 19 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
Randy.Ling |  | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Leo.Tian |  | 29 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7
Frank.Zhang |  | 29 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7
Linsee.Lin |  | 37 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Actual Time
Name | Role | Total Hours | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18
|  |  | 42779 | 42780 | 42781 | 42782 | 42783 | 42784
合计 |  | 164 | 150 | 117 | 95.25 | 64.25 | 38 | 0
|  | 164 | 14 | 33 | 21.75 | 31 | 26.25 | 38
Olivia.Ge |  | 30.5 | 3 | 7 | 3.25 | 6.5 | 3.75 | 7
Bella.Bi |  | 5.5 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0
Bela.Zhao |  | 31.5 | 4 | 7 | 3.5 | 6 | 4 | 7
Shawn.Shao |  | 14 | 5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0 | 3
Randy.Ling |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Leo.Tian |  | 33 |  | 6 | 5.5 | 7.5 | 7 | 7
Frank.Zhang |  | 15 |  | 0 | 0 | 3.5 | 4.5 | 7
Linsee.Lin |  | 33.5 |  | 7 | 5.5 | 7 | 7 | 7

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | StartDate | EndDate | Assign To | Actual(Hour) | Remark
I004 | Meeting | 1000 | 14 | 1 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | All | 4.5
S004 | Task dividing | 900 | 4 | 1 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | All | 0.5
S002 | Write product backlog | 900 | 4 | 1 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | Bella.Bi | 4
T013 | Fix bug for print | 900 | 10 | 0 | 2017-02-13 |  | Shawn&Bela&Olivia | 22.5
S005 | Estimated time | 900 | 2.5 | 1 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | Bela.Zhao | 2.5
P003 | Merge from trunk to branch | 900 | 6 | 1 | 2017-02-13 | 2017-02-17 | Olivia.Ge | 4
UC018.US01 | Change when “Expected Time On Location” or “Will Call Back” is checked | 680 | 3 | 1 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | Olivia.Ge | 1
UC005.US01 | Add WellInformation entity | 680 | 6 | 1 |  |  | Bela.Zhao | 0
UC005.US09 | Add JDT Entity for well information | 680 | 5 | 1 | 2017-02-16 | 2017-02-18 | Bela.Zhao | 4.5
UC005.US03 | Add WellSpecifics testdata/service/test to Pragram | 670 | 7 | 1 | 2017-02-14 | 2017-02-17 | Linsen.Lin | 9.5
UC005.US05 | Add WellHardware testdata/service/test to Pragram | 670 | 7 | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | Linsen.Lin | 3
UC005.US02 | Add WellInformation testdata/service/test to Pragram | 670 | 7 | 1 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | Linsen.Lin | 4.5
UC005.US10 | Import Well Information to Jdt | 670 | 13 | 0 | 2017-02-18 |  | Bela.Zhao | 6
UC005.US06 | Add WelInformationPage in Program_control&iview | 650 | 4 | 1 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | Leo.Tian | 4
UC005.US14 | Add WelInformationPage in Program_presenter&test | 650 | 7 | 1 | 2017-02-15 | 2017-02-17 | Leo.Tian | 14
UC005.US07 | Add WellSpecificsPage in Program_control&iview | 650 | 4 | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | Leo.Tian | 5
UC005.US04 | Add WellSpecificsPage in Program_presenter&test | 650 | 7 | 0 | 2017-02-18 |  | Leo.Tian | 3
UC005.US08 | Add WellHardwarePage in Program_control&iview | 650 | 4 | 1 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | Frank.Zhang | 6.5
UC005.US15 | Add WellHardwarePage in Program_presenter&test | 650 | 7 | 0 | 2017-02-17 |  | Frank.Zhang | 7.5
UC017.US01 | Add Formation Section UI to Call Sheet | 640 | 5 | 0 | 2017-02-18 |  | Linsen.Lin | 6
UC017.US02 | Add Targeted Formation testdata,service,dao to CallSheet | 640 | 8 | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | Olivia.Ge | 5
UC005.US11 | Transfer Jdt to WellHardware | 630 | 5 | 0 |  |  |  | 0
I005 | Prepare environment | 500 | 15 | 1 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | Leo&Olivia&Randy&Linsee | 10.5
I006 | Pair programming_Olivia | 400 | 12 | 1 | 2017-02-13 | 2017-02-18 | Olivia.Ge | 14.5
I007 | Pair programming_Bela | 400 | 12 | 1 | 2017-02-13 | 2017-02-18 | Bela.Zhao | 9.5
I008 | Confirm issues | 300 | 0 | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | Bela.Zhao | 1
I009 | Familiar with eservice | 300 | 0 | 1 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | Leo&Linsee&Frank | 10
I010 | Add testdata | 300 | 0 | 0 | 2017-02-18 |  | Olivia.Ge | 1
UC001.US01 | Code refactoring to separate framework | 300 | 0 | 1 | 2017-02-18 | 2017-02-18 | Olivia.Ge | 1.5
0
Total Backlogs | 3 | Total Estimate Hours |  | 178.5
Finished Backlogs | 21 | Total Hours of Finished Backlogs |  | 165.5
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务开始时间
Note on G1: Ying Li: 任务结束时间
Note on H1: Ying Li: 任务负责人
Note on I1: Ying Li: 任务投入总时间
Note on A32: Ying Li: 公式计算，迭代计划完成的任务数量
Note on A33: Ying Li: 根据完成状态计算，已完成的任务数量