## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | #REF! | Total Hours
|  |  |  | 44743 | 44746 | 44747 | 44748 | 44749 | 44750 | 44753 | 44754 | 44755 | 44756 | 44757 | 44760 | 44761 | 44762 | 44763 | 44764 | 44767 | 44768 | 44769 | 44770 | 44771 | #REF!
| Ideal Burndown |  | 168 | 160 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | #REF! | 0
| Actual |  | 176 | 176 | 168 | 160 | 152 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 32
|  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | Assign to | Completion Status | Pay by
| Communicate and sort out task logic and requirements | 850 | 16 | 8 | 8 | [21 empty] | Evan Zhang |  | Sanjel
| Write Test Case | 850 | 16 |  |  | 8 | 8 | [19 empty] | Evan Zhang |  | Sanjel
| Encode menus, pages and backend logic | 850 | 24 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 8 | 8 | [12 empty] | Evan Zhang |  | Sanjel
| Test and debug | 850 | 12 | [11 empty] | 8 | 4 | [10 empty] | Evan Zhang |  | Sanjel
| upgrade lab database | 850 | 28 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 4 | [10 empty] | Evan Zhang |  | Sanjel
| Refactor schedule blend | 850 | 80 | [13 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | Evan Zhang
Note on G12: Bella Bi: 更新开发规范 更新底层重构记录及问题
Note on A17: Bella Bi: 需要分析Bug,新增Task Ticket
Note on N23: Colin Ji: Olivia.Ge:4h Bright.liu:6h
Note on T25: Colin Ji: Olivia.Ge:1h
Note on S29: Colin Ji: Bright.Liu:8h Olivia.Ge:3h
Note on T29: Colin Ji: Bright:Liu:8h Olivia.Ge:2h
Note on A50: Bella Bi: 需要分析Bug,新增Task Ticket

## Task Remaining
ID | Name | Prioritize |  | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | #REF!
|  |  | EST | 44743 | 44746 | 44747 | 44748 | 44749 | 44750 | 44753 | 44754 | 44755 | 44756 | 44757 | 44760 | 44761 | 44762 | 44763 | 44764 | 44767 | 44768 | 44769 | 44770 | 44771 | #REF!
| Ideal Burndown |  | 168 | 160 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | #REF!
| Actual burndown |  | 176 | 168 | 160 | 152 | 144 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 0
| Communicate and sort out task logic and requirements | 850 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Write Test Case | 850 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Encode menus, pages and backend logic | 850 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Test and debug | 850 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| upgrade lab database | 850 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Refactor schedule blend | 850 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 0
Note on B3: Bella Bi: Idearl Burndown这列数据是资源的预估剩余时间，比如12号时间为988，表示12号燃烧完之后还剩下988小时
Note on B4: Bella Bi: Actual Burndown获取的数据是任务预计还需要的时间总和，比如13号早上开完早会，会更新12号的任务剩余时间，意思是12号结束后还需要多少时间。BurndownChart中未到时间的显示为=NA()，这样Chart中就不会显示出来。

## Resources
SPRINT |  | 本次迭代主要完成第11期FDAS的反馈需求
StartDate | 2022-07-01
EndDate | 2022-08-01
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29
|  |  | 44743 | 44746 | 44747 | 44748 | 44749 | 44750 | 44753 | 44754 | 44755 | 44756 | 44757 | 44760 | 44761 | 44762 | 44763 | 44764 | 44767 | 44768 | 44769 | 44770 | 44771
Ideal Burndown |  | 168 | 160 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Hours consumed |  | 168 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Evan Zhang |  | 168 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | Assign To | Actual(Hour)
0 | Communicate and sort out task logic and requirements | 850 | 16 | 0 | Evan Zhang | 0
0 | Write Test Case | 850 | 16 | 0 | Evan Zhang | 0
0 | Encode menus, pages and backend logic | 850 | 24 | 0 | Evan Zhang | 0
0 | Test and debug | 850 | 12 | 0 | Evan Zhang | 0
0 | upgrade lab database | 850 | 28 | 0 | Evan Zhang | 0
0 | Refactor schedule blend | 850 | 80 | 0 | Evan Zhang | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务负责人
Note on G1: Ying Li: 任务投入总时间