## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | Total Hours
|  |  |  | 周日 | 42926 | 42927 | 42928 | 42929 | 42930 | 42933 | 42934 | 42935 | 42936 | 42937 | 42940 | 42941 | 42942 | 42943 | 42944 | 42945 | 42947 | 42948 | 42949 | 42950 | 42951
| Est |  | 492 | 617 | 610 | 594 | 577 | 560 | 547 | 529 | 511 | 489 | 458 | 427 | 399 | 373 | 339 | 303 | 267 | 227 | 186 | 140 | 94 | 48 | 0 | 618
| Actual |  | 492 | 617 | 617 | 604 | 599 | 595 | 589 | 581 | 552 | 525 | 491 | 465 | 444 | 416.5 | 376 | 335 | 298 | 249 | 200 | 153 | 106 | 51 | -1
|  |  | 492 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 6 | 8 | 29 | 27 | 34 | 26 | 21 | 27.5 | 40.5 | 41 | 37 | 49 | 49 | 47 | 47 | 55 | 52
SY05.I001 | 创建SVN目录及其他准备工作 | 3850 | 2 | 2017-07-11: 2 | 2 | Bella.bi
SY05.P001 | 会议和讨论 | 3850 | 20 | 2017-07-18: 8.5; 2017-07-20: 10; 2017-07-21: 4; 2017-07-26: 7 | 29.5 | All
SY05.I002 | 创建eService Online项目，与express保持一致 | 3850 | 4 | 2017-07-11: 4; 2017-07-14: 3; 2017-07-17: 1 | 8 | Olivia/Oliver
SY05.T001 | 测试Express bug_Olivia | 3850 | 3 | 2017-07-12: 3 | 3 | Olivia.ge
SY05.T002 | 测试Express bug_Bela | 3850 | 4 | 2017-07-13: 4 | 4 | Bela.zhao
SY05.T003 | 修复Express的bug | 3850 | 5 | 2017-07-11: 5 | 5 | Bela.zhao
SY05.S001 | 需求分析 | 3800 | 30 | 2017-07-14: 3; 2017-07-18: 6; 2017-07-19: 6; 2017-07-20: 7; 2017-07-21: 4; 2017-07-25: 2 | 28 | Bella.bi
SY05.S002 | 整理UseCase/UserStory/Tasks | 3800 | 20 | 2017-07-20: 5; 2017-07-21: 1; 2017-07-24: 2; 2017-07-25: 3; 2017-07-26: 5.5; 2017-07-27: 4; 2017-07-28: 3; 2017-07-29: 4; 2017-07-31: 1; 2017-08-01: 2; 2017-08-02: 1; 2017-08-03: 1; 2017-08-04: 1 | 33.5 | Bella.bi
SY05.UC001.US01 | Display CallSheet on calendar | 3800 | 5 | 2017-07-11: 2; 2017-07-12: 2 | 4 | Carl.Chai
SY05.UC002.US01 | Display Rig Board | 3800 | 3 | [22 empty] | 0 | Bela.zhao
SY05.UC002.US01.T01 | Display Rig Board with mock data | 3800 | 9 | 2017-07-17: 4; 2017-07-18: 5.5 | 9.5 | Linsee.lin
SY06.UC001.US01 | Get data of Rig Board | 3800 | 8 | 2017-07-17: 2; 2017-07-25: 3; 2017-07-26: 4; 2017-07-27: 2 | 11 | Bela.zhao
SY05.UC003.US01.T01 | Log in to Online System | 3750 | 2 | [22 empty] | 0 | Oliver.ye
SY05.UC003.US01.T02 | Login page | 3750 | 3 | 2017-07-18: 1; 2017-07-19: 3 | 4 | Linsee.lin
SY06.UC002.US01 | Login method | 3750 | 10 | 2017-07-17: 1; 2017-07-18: 2; 2017-07-19: 10; 2017-07-20: 5; 2017-07-21: 3; 2017-07-24: 5; 2017-07-28: 1 | 27 | Oliver.ye
SY05.I003 | Review code | 3750 | 5 | 2017-07-18: 6; 2017-07-19: 8; 2017-07-21: 4 | 18 | Olivia.ge
SY06.UC004.US01.T009 | CallSheetProductTestData | 3700 | 7 | 2017-07-25: 5; 2017-07-31: 2 | 7 | Olivia.ge
SY05.UC004.US01 | Add a Product Haul page by right click a rig activity | 3650 | 9 | 2017-07-20: 6; 2017-07-21: 3; 2017-07-26: 4 | 13 | Linsee.lin
SY05.UC008.US01 | View Product Haul Page | 3650 | 9 | 2017-07-21: 5 | 5 | Linsee.lin
SY05.UC005.US01.T01 | Validation when add a Product Haul | 3650 | 3 | 2017-07-31: 4; 2017-08-03: 8; 2017-08-04: 8 | 20 | Carl.Chai
SY05.UC005.US01.T02 | Add a Product Haul in Job Page | 3650 | 3 | 2017-07-31: 1.5; 2017-08-01: 1 | 2.5 | Linsee.lin
SY05.UC006.US01 | View Load Sheet list | 3650 | 5 | 2017-07-25: 3 | 3 | Linsee.lin
SY05.UC004.US02 | View Product List in Job Page | 3650 | 8 | 2017-07-27: 5; 2017-07-28: 2; 2017-08-01: 4 | 11 | Carl.Chai
SY05.UC006.US02 | View load sheet details(Print Load Sheet) | 3650 | 8 | 2017-07-29: 8; 2017-07-31: 5 | 13 | Carl.Chai
SY05.UC007.US01 | Print load sheet by PDF | 3600 | 8 | 2017-08-01: 4; 2017-08-02: 6; 2017-08-03: 4 | 14 | Carl.Chai
SY06.UC004.US01.T004 | Covert BlendSection to BlendChemical | 3600 | 5 | 2017-07-28: 2; 2017-07-29: 3; 2017-08-01: 1 | 6 | Olivia.ge
SY06.UC004.US01.T005 | ProductHaulTestData | 3600 | 2 | 2017-07-26: 2; 2017-07-27: 2 | 4 | Oliver.ye
SY06.UC004.US02.T004 | BlendRecipeTestData_Linsee | 3600 | 8 | 2017-07-26: 7; 2017-07-27: 3; 2017-07-28: 4 | 14 | Linsee.lin
SY06.UC004.US02.T004 | BlendRecipeTestData_Oliver | 3600 | 8 | 2017-07-27: 6 | 6 | Oliver.ye
SY06.UC004.US02.T005 | Base Blend Calculation Method | 3600 | 8 | 2017-07-24: 3; 2017-07-27: 5 | 8 | Olivia.ge
SY06.UC004.US02.T006 | Blended Cement Calculation Method | 3600 | 8 | 2017-07-24: 5; 2017-07-27: 3 | 8 | Olivia.ge
SY06.UC004.US02.T007 | Calculator the BlendChemical weight of BWOW | 3600 | 8 | 2017-07-25: 3; 2017-07-26: 3; 2017-07-28: 4 | 10 | Olivia.ge
SY06.UC004.US02.T008 | Calculator the BlendChemical weight of BWOC | 3600 | 8 | 2017-07-26: 3; 2017-07-28: 2 | 5 | Olivia.ge
SY06.UC004.US02.T012 | Calculator according to the AdditionMethod of BaseBlend | 3600 | 8 | 2017-07-31: 8 | 8 | Olivia.ge
SY06.UC005.US01 | Load data according to call sheet in Job Page | 3600 | 4 | 2017-07-26: 2 | 2 | Olivia.ge
SY06.UC005.US01.T001 | Display Job and Blend list | 3600 | 5 | 2017-07-28: 5 | 5 | Bela.zhao
SY06.UC005.US01.T002 | Display Load list | 3600 | 3 | 2017-07-28: 3 | 3 | Linsee.lin
SY06.UC005.US01.T003 | Display product list | 3600 | 5 | 2017-07-28: 3; 2017-07-29: 4 | 7 | Bela.zhao
SY06.UC005.US01.T004 | Calculator the Amount/Send/Remains and display | 3600 | 3 | 2017-07-28: 5; 2017-07-29: 0.5 | 5.5 | Linsee.lin
SY06.UC004.US01.T004 | MockProductHaulService | 3550 | 5 | 2017-07-25: 4.5; 2017-07-26: 3 | 7.5 | Oliver.ye
SY06.UC004.US01.T001 | MockLoadSheetService | 3550 | 5 | 2017-07-25: 4 | 4 | Oliver.ye
SY06.UC004.US02 | Calculator the Load Sheet by ProductHaul | 3500 | 8 | 2017-07-27: 1; 2017-07-28: 1; 2017-07-29: 6 | 8 | Linsee.lin
SY06.UC004.US02.T002 | BlendRecipe Service/Dao/DataBase | 3500 | 8 | 2017-07-20: 1; 2017-07-24: 6; 2017-08-01: 3; 2017-08-02: 2 | 12 | Linsee.lin
SY06.UC004.US02.T003 | BlendChemicalSection Service/Dao/DataBase | 3500 | 5 | 2017-08-01: 3; 2017-08-02: 2 | 5 | Linsee.lin
SY06.UC004.US02.T004 | Product Service/Dao/DataBase | 3500 | 5 | 2017-08-02: 5; 2017-08-03: 1.5 | 6.5 | Oliver.ye
SY06.UC004.US02.T013 | BlendChemical Service/Dao/DataBase | 3450 | 8 | 2017-08-01: 1; 2017-08-02: 3; 2017-08-03: 5; 2017-08-04: 4 | 13 | Linsee.lin
SY06.UC004.US01 | Add a Product Haul in product hauls page | 3450 | 4 | 2017-07-27: 5; 2017-07-28: 1; 2017-07-29: 3; 2017-07-31: 3; 2017-08-01: 2 | 14 | Linsee.lin
SY06.UC004.US02.T009 | Product TestData | 3450 | 3 | 2017-08-02: 2 | 2 | Olivia.ge
SY06.UC004.US02.T010 | BlendChemical TestData | 3450 | 3 | 2017-07-28: 1; 2017-08-02: 3 | 4 | Olivia.ge
SY06.UC004.US02.T011 | AdditiveSection TestData | 3450 | 3 | [22 empty] | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US01.T001 | ProductLoadSection Service/Dao/DataBase | 3450 | 5 | 2017-08-01: 2; 2017-08-02: 3 | 5 | Olivia.ge
SY06.UC004.US01.T003 | ProductHaul Service/Dao/DataBase | 3450 | 14 | 2017-08-01: 5; 2017-08-02: 5; 2017-08-03: 3; 2017-08-04: 1 | 14 | Olivia.ge
SY06.UC004.US03 | Save a load sheet | 3400 | 5 | 2017-07-29: 4; 2017-07-31: 4 | 8 | Bela.zhao
SY06.UC005.US02 | View load sheet details | 3400 | 6 | 2017-07-29: 8; 2017-07-31: 2; 2017-08-01: 1 | 11 | Oliver.ye
SY06.UC007.US01 | Display product Haul list in Product Hauls Page | 3400 | 3 | 2017-07-29: 2.5 | 2.5 | Linsee.lin
SY06.UC004.US04 | New Product Haul in job page | 3400 | 6 | 2017-07-29: 2 | 2 | Linsee.lin
SY06.UC004.US05 | New Product Haul in Rig Board | 3400 | 1 | 2017-07-31: 5 | 5 | Linsee.lin
SY06.UC006.US01 | Print load sheet by PDF | 3400 | 1 | [22 empty] | 0 | 0
SY06.UC004.US06.T001 | Validation for amount | 3400 | 5 | 2017-07-31: 7; 2017-08-03: 3 | 10 | Oliver.ye
SY06.UC004.US06.T002 | Validation for mixwater | 3400 | 4 | 2017-08-03: 3 | 3 | Linsee.lin
SY06.UC004.US02.T014 | Insert the Master data to database | 3400 | 4 | 2017-08-02: 6; 2017-08-03: 8 | 14 | Bela.zhao
SY05.T001 | Test | 3400 | 40 | 2017-07-31: 3; 2017-08-01: 5; 2017-08-02: 3; 2017-08-03: 5.5; 2017-08-04: 13 | 29.5 | Bella.bi
SY05.E001 | Deployment | 3400 | 16 | 2017-07-21: 2; 2017-07-31: 1.5; 2017-08-01: 7; 2017-08-02: 3; 2017-08-03: 5 | 18.5 | Oliver.ye
SY06.Refactor01 | Refactor model | 3300 | 5 | 2017-07-27: 5 | 5 | Bela.zhao
SY05.P002 | Summary document (Guidelines,Email) | 3300 | 10 | 2017-07-29: 4; 2017-07-31: 2 | 6 | Bella.bi
SY06.Refactor02 | Refactor online | 3200 | 7 | 2017-08-01: 5; 2017-08-02: 2 | 7 | Bela.zhao
SY05.Refactor01 | Refactor Commonlibrary for loadsheet | 3200 | 2 | [22 empty] | 2 | Olivia.ge | bar: 2017-08-01 to 2017-08-02
SY05.UI01 | LoadSheet UI Design | 3100 | 8 | 2017-08-03: 3; 2017-08-04: 4 | 7 | Niki.Wang
SY05.Refactor01 | Refactor productHaul for new requirements | 3100 | 3 | 2017-08-03: 3 | 3 | Olivia.ge
SY06.UC008.US01 | Edit a Product Haul | 3100 | 5 | 2017-08-04: 11 | 11 | Oliver.ye
SY06.UC009.US01 | Delete a Product Haul | 3100 | 4 | 2017-08-03: 2; 2017-08-04: 5 | 7 | Linsee.lin
SY05.T002 | Prepare callsheet test data | 3100 | 5 | 2017-08-04: 5 | 5 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
Note on L7: Bella Bi: 需求讲解 1.5*5 需求讨论 0.5*2
Note on N7: Bella Bi: 需求讲解1h 预估任务的时间1h
Note on O7: Bella Bi: Olivia 2h Bella 2h
Note on R7: Bella Bi: 新需求解读 1.*5 讨论需求1*2
Note on J8: Bella Bi: 修改代码结构
Note on N12: Bella Bi: Bella 2h Olivia 5h
Note on O12: Bella Bi: Olivia 2h Bella 2h
Note on L17: Bella Bi: 目前需求尚不明确，此功能暂时先不实现
Note on M20: Bella Bi: Oliver 8h Bela 2h
Note on L21: Bella Bi: 结合需求理解Adam写的代码
Note on M21: Bella Bi: 结合代码理解计算逻辑 Olivia 6h Bela 2h
Note on R23: Bella Bi: Carl 根据最新需求修改页面跳转
Note on W28: Bella Bi: 点击保存跳转
Note on B30: Bella Bi: 打印load sheet，新建Layout，打印格式调整
Note on B31: Bella Bi: 组装BlendRecipe by CallSheet
Note on B39: Bella Bi: 新需求：根据BaseBlend的混合方式计算方式不同
Note on N48: Bella Bi: Olivia 1h 添加测试数据
Note on Z57: Bella Bi: 新增BlendSectionId
Note on Z67: Bella Bi: Bella 6h Bela 3h Oliver 2h Linsee 3h
Note on Y74: Bella Bi: ProductLoadSection加了一个IsFromBase
Note on Z75: Bella Bi: Olivia 2h解决Service问题 Linsee 2h Oliver 7h

## Task Remaining
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04
|  |  |  | 周日 | 42926 | 42927 | 42928 | 42929 | 42930 | 42933 | 42934 | 42935 | 42936 | 42937 | 42940 | 42941 | 42942 | 42943 | 42944 | 42945 | 42947 | 42948 | 42949 | 42950 | 42951
| Task Remaining |  | 475 | 492 | 447 | 436 | 433 | 429 | 431 | 429 | 414 | 414 | 400 | 372 | 355 | 345 | 333 | 297 | 265 | 217 | 154 | 133 | 91 | 58 | 2
|  |  | 492 | 492 | 447 | 436 | 433 | 429 | 431 | 429 | 414 | 414 | 400 | 372 | 355 | 345 | 333 | 297 | 265 | 217 | 154 | 133 | 91 | 58 | 2
SY05.I001 | 创建SVN目录及其他准备工作 | 3850 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bella.bi
SY05.P001 | 会议和讨论 | 3850 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | All
SY05.I002 | 创建eService Online项目，与express保持一致 | 3850 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia/Oliver
SY05.T001 | 测试Express bug_Olivia | 3850 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY05.T002 | 测试Express bug_Bela | 3850 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bela.zhao
SY05.T003 | 修复Express的bug | 3850 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bela.zhao
SY05.S001 | 需求分析 | 3800 | 30 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bella.bi
SY05.S002 | 整理UseCase/UserStory/Tasks | 3800 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | Bella.bi
SY05.UC001.US01 | Display CallSheet on calendar | 3800 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carl.Chai
SY05.UC002.US01 | Display Rig Board | 3800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bela.zhao
SY05.UC002.US01.T01 | Display Rig Board with mock data | 3800 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC001.US01 | Get data of Rig Board | 3800 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bela.zhao
SY05.UC003.US01.T01 | Log in to Online System | 3750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliver.ye
SY05.UC003.US01.T02 | Login page | 3750 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC002.US01 | Login method | 3750 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliver.ye
SY05.I003 | Review code | 3750 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US01.T009 | CallSheetProductTestData | 3700 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY05.UC004.US01 | Add a Product Haul page by right click a rig activity | 3650 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY05.UC008.US01 | View Product Haul Page | 3650 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY05.UC005.US01.T01 | Validation when add a Product Haul | 3650 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Carl.Chai
SY05.UC005.US01.T02 | Add a Product Haul in Job Page | 3650 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY05.UC006.US01 | View Load Sheet list | 3650 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY05.UC004.US02 | View Product List in Job Page | 3650 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carl.Chai
SY05.UC006.US02 | View load sheet details(Print Load Sheet) | 3650 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Carl.Chai
SY05.UC007.US01 | Print load sheet by PDF | 3600 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | Carl.Chai
SY06.UC004.US01.T004 | Covert BlendSection to BlendChemical | 3600 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US01.T005 | ProductHaulTestData | 3600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliver.ye
SY06.UC004.US02.T004 | BlendRecipeTestData_Linsee | 3600 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC004.US02.T004 | BlendRecipeTestData_Oliver | 3600 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliver.ye
SY06.UC004.US02.T005 | Base Blend Calculation Method | 3600 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US02.T006 | Blended Cement Calculation Method | 3600 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US02.T007 | Calculator the BlendChemical weight of BWOW | 3600 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US02.T008 | Calculator the BlendChemical weight of BWOC | 3600 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US02.T012 | Calculator according to the AdditionMethod of BaseBlend | 3600 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC005.US01 | Load data according to call sheet in Job Page | 3600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC005.US01.T001 | Display Job and Blend list | 3600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bela.zhao
SY06.UC005.US01.T002 | Display Load list | 3600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC005.US01.T003 | Display product list | 3600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bela.zhao
SY06.UC005.US01.T004 | Calculator the Amount/Send/Remains and display | 3600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC004.US01.T004 | MockProductHaulService | 3550 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliver.ye
SY06.UC004.US01.T001 | MockLoadSheetService | 3550 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliver.ye
SY06.UC004.US02 | Calculator the Load Sheet by ProductHaul | 3500 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC004.US02.T002 | BlendRecipe Service/Dao/DataBase | 3500 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC004.US02.T003 | BlendChemicalSection Service/Dao/DataBase | 3500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC004.US02.T004 | Product Service/Dao/DataBase | 3500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Oliver.ye
SY06.UC004.US02.T013 | BlendChemical Service/Dao/DataBase | 3450 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Linsee.lin
SY06.UC004.US01 | Add a Product Haul in product hauls page | 3450 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC004.US02.T009 | Product TestData | 3450 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US02.T010 | BlendChemical TestData | 3450 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US02.T011 | AdditiveSection TestData | 3450 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US01.T001 | ProductLoadSection Service/Dao/DataBase | 3450 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US01.T003 | ProductHaul Service/Dao/DataBase | 3450 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US03 | Save a load sheet | 3400 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bela.zhao
SY06.UC005.US02 | View load sheet details | 3400 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliver.ye
SY06.UC007.US01 | Display product Haul list in Product Hauls Page | 3400 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC004.US04 | New Product Haul in job page | 3400 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC004.US05 | New Product Haul in Rig Board | 3400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC006.US01 | Print load sheet by PDF | 3400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
SY06.UC004.US06.T001 | Validation for amount | 3400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | Oliver.ye
SY06.UC004.US06.T002 | Validation for mixwater | 3400 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC004.US02.T014 | Insert the Master data to database | 3400 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | Bela.zhao
SY05.T001 | Test | 3400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | 16 | 8 | 0 | Bella.bi
SY05.E001 | Deployment | 3400 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | Oliver.ye
SY06.Refactor01 | Refactor model | 3300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bela.zhao
SY05.P002 | Summary document (Guidelines,Email) | 3300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | Bella.bi
SY06.Refactor02 | Refactor online | 3200 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | Bela.zhao
SY05.Refactor01 | Refactor Commonlibrary for loadsheet | 3200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY05.UI01 | LoadSheet UI Design | 3100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | Niki.Wang
SY05.Refactor01 | Refactor productHaul for new requirements | 3100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC008.US01 | Edit a Product Haul | 3100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Oliver.ye
SY06.UC009.US01 | Delete a Product Haul | 3100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Linsee.lin
SY05.T002 | Prepare callsheet test data | 3100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Bela.zhao

## Resources
SPRINT | 1 | 本次迭代主要完成第五期任务：eService Online
StartDate | 2017-07-10
EndDate | 2017-07-28
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04
|  |  | 42926 | 42927 | 42928 | 42929 | 42930 | 42933 | 42934 | 42935 | 42936 | 42937 | 42940 | 42941 | 42942 | 42943 | 42944 | 42945 | 42947 | 42948 | 42949 | 42950 | 42951
合计 |  | 617 | 610 | 594 | 577 | 560 | 547 | 529 | 511 | 489 | 458 | 427 | 399 | 373 | 339 | 303 | 267 | 227 | 186 | 140 | 94 | 48 | 0
|  | 617 | 7 | 16 | 17 | 17 | 13 | 18 | 18 | 22 | 31 | 31 | 28 | 26 | 34 | 36 | 36 | 40 | 41 | 46 | 46 | 46 | 48
Olivia.Ge |  | 128 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Bella.Bi |  | 90 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8
Bela.Zhao |  | 101 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Carl.Chai |  | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8
Oliver.Ye |  | 114 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Linsee.Lin |  | 123 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Actual Time
Name | Role | Total Hours | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04
|  |  | 42926 | 42927 | 42928 | 42929 | 42930 | 42933 | 42934 | 42935 | 42936 | 42937 | 42940 | 42941 | 42942 | 42943 | 42944 | 42945 | 42947 | 42948 | 42949 | 42950 | 42951
合计 |  | 618 | 618 | 605 | 600 | 596 | 590 | 582 | 553 | 526 | 492 | 466 | 445 | 417.5 | 377 | 336 | 299 | 250 | 250 | 203 | 156 | 101 | 49
|  | 618 | 0 | 13 | 5 | 4 | 6 | 8 | 29 | 27 | 34 | 26 | 21 | 27.5 | 40.5 | 41 | 37 | 49 | 49 | 47 | 47 | 55 | 52
Olivia.Ge |  | 132 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9
Bella.Bi |  | 96 |  | 2 |  |  | 3 |  | 7.5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6.5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7
Bela.Zhao |  | 92 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Carl.Chai |  | 62 | 2017-07-11: 2; 2017-07-12: 2; 2017-07-21: 0; 2017-07-26: 5; 2017-07-27: 5; 2017-07-28: 2; 2017-07-29: 8; 2017-07-31: 8; 2017-08-01: 8; 2017-08-02: 7; 2017-08-03: 8; 2017-08-04: 7
Oliver.Ye |  | 105 |  | 4 |  |  |  | 1 | 3.5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
Linsee.Lin |  | 118 | [5 empty] | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
John.Liu |  | 6 | 2017-08-03: 4; 2017-08-04: 2
Niki.Wang |  | 7 | 2017-08-03: 3; 2017-08-04: 4

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | StartDate | EndDate | Assign To | Actual(Hour) | Remark
SY05.I001 | 创建SVN目录及其他准备工作 | 3850 | 2 | 1 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | Bella.bi | 2
SY05.P001 | 会议和讨论 | 3850 | 20 | 1 | 2017-07-18 | 2017-07-26 | All | 29.5 | 对新需求理解的时间比预计要多
SY05.I002 | 创建eService Online项目，与express保持一致 | 3850 | 4 | 1 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | Olivia/Oliver | 8 | 创建项目时添加了很多不必要的文件，后又删除文件花了时间
SY05.T001 | 测试Express bug_Olivia | 3850 | 3 | 1 |  |  | Olivia.ge | 3
SY05.T002 | 测试Express bug_Bela | 3850 | 4 | 1 |  |  | Bela.zhao | 4
SY05.T003 | 修复Express的bug | 3850 | 5 | 1 |  |  | Bela.zhao | 5
SY05.S001 | 需求分析 | 3800 | 30 | 1 |  |  | Bella.bi | 28
SY05.S002 | 整理UseCase/UserStory/Tasks | 3800 | 20 | 1 |  |  | Bella.bi | 33.5 | 目前online分为前台SY05和后台SY06，在做的过程中又对每个UserStory细分成Task，同步Daily Record、Task Remaining和Sprint Backlog三张表花费时间较多
SY05.UC001.US01 | Display CallSheet on calendar | 3800 | 5 | 1 |  |  | Carl.Chai | 4
SY05.UC002.US01 | Display Rig Board | 3800 | 3 | 1 |  |  | Bela.zhao | 0
SY05.UC002.US01.T01 | Display Rig Board with mock data | 3800 | 9 | 1 |  |  | Linsee.lin | 9.5 | 一开始的mock数据展示基本完成,后需修改花费时间导致任务超时
SY06.UC001.US01 | Get data of Rig Board | 3800 | 8 | 1 |  |  | Bela.zhao | 11
SY05.UC003.US01.T01 | Log in to Online System | 3750 | 2 | 1 |  |  | Oliver.ye | 0
SY05.UC003.US01.T02 | Login page | 3750 | 3 | 1 |  |  | Linsee.lin | 4 | 开始写好的没有啥样式布局,引用其他项目的登录时CSS和Layout还有些地方没处理好所以花费时间多了点
SY06.UC002.US01 | Login method | 3750 | 10 | 1 |  |  | Oliver.ye | 27 | 对结构不清楚，重新学习花费大量时间，需求理解不透彻，进行修改导致超时
SY05.I003 | Review code | 3750 | 5 | 1 |  |  | Olivia.ge | 18 | code review应该是整个过程都有的，所以预估时间并不准确
SY06.UC004.US01.T009 | CallSheetProductTestData | 3700 | 7 | 1 |  |  | Olivia.ge | 7
SY05.UC004.US01 | Add a Product Haul page by right click a rig activity | 3650 | 9 | 1 |  |  | Linsee.lin | 13 | 对syncfusion控件修改难度有些大,写符合要求的触发事件并找人协助花费时间较多导致完成任务超时.对jQuery得了不足
SY05.UC008.US01 | View Product Haul Page | 3650 | 9 | 1 |  |  | Linsee.lin | 5
SY05.UC005.US01.T01 | Validation when add a Product Haul | 3650 | 3 | 0 |  |  | Carl.Chai | 20 | 对Syncfusion自带的弹出框很不熟悉
SY05.UC005.US01.T02 | Add a Product Haul in Job Page | 3650 | 3 | 1 |  |  | Linsee.lin | 2.5
SY05.UC006.US01 | View Load Sheet list | 3650 | 5 | 1 |  |  | Linsee.lin | 3
SY05.UC004.US02 | View Product List in Job Page | 3650 | 8 | 1 |  |  | Carl.Chai | 11 | 对Syncfusion自带的弹出框很不熟悉，导致其他功能异常
SY05.UC006.US02 | View load sheet details(Print Load Sheet) | 3650 | 8 | 1 |  |  | Carl.Chai | 13 | 对css和layout重写花了好长时间
SY05.UC007.US01 | Print load sheet by PDF | 3600 | 8 | 0 |  |  | Carl.Chai | 14 | 页面打印时需去掉页眉和页脚，找这个实现方法花了很长时间。
SY06.UC004.US01.T004 | Covert BlendSection to BlendChemical | 3600 | 5 | 1 |  |  | Olivia.ge | 6 | 第一次做完后又加了关于化学品描述的需求
SY06.UC004.US01.T005 | ProductHaulTestData | 3600 | 2 | 1 |  |  | Oliver.ye | 4
SY06.UC004.US02.T004 | BlendRecipeTestData_Linsee | 3600 | 8 | 1 |  |  | Linsee.lin | 14 | 前期对数据了解花费时间较多,还有后期添加的测试数据量较多导致任务超时
SY06.UC004.US02.T004 | BlendRecipeTestData_Oliver | 3600 | 8 | 1 |  |  | Oliver.ye | 6
SY06.UC004.US02.T005 | Base Blend Calculation Method | 3600 | 8 | 1 |  |  | Olivia.ge | 8
SY06.UC004.US02.T006 | Blended Cement Calculation Method | 3600 | 8 | 1 |  |  | Olivia.ge | 8
SY06.UC004.US02.T007 | Calculator the BlendChemical weight of BWOW | 3600 | 8 | 1 |  |  | Olivia.ge | 10 | 计算逻辑需求变更，再次拿到变更需求时，没有先去按照理解的做，而是等待adam的确认，耽误了时间
SY06.UC004.US02.T008 | Calculator the BlendChemical weight of BWOC | 3600 | 8 | 1 |  |  | Olivia.ge | 5
SY06.UC004.US02.T012 | Calculator according to the AdditionMethod of BaseBlend | 3600 | 8 | 1 |  |  | Olivia.ge | 8
SY06.UC005.US01 | Load data according to call sheet in Job Page | 3600 | 4 | 1 |  |  | Olivia.ge | 2
SY06.UC005.US01.T001 | Display Job and Blend list | 3600 | 5 | 1 |  |  | Bela.zhao | 5
SY06.UC005.US01.T002 | Display Load list | 3600 | 3 | 1 |  |  | Linsee.lin | 3
SY06.UC005.US01.T003 | Display product list | 3600 | 5 | 1 |  |  | Bela.zhao | 7
SY06.UC005.US01.T004 | Calculator the Amount/Send/Remains and display | 3600 | 3 | 1 |  |  | Linsee.lin | 5.5 | 需求前期对数据取值判断未能明确,同时算法计算时考虑有些欠缺导致任务超时
SY06.UC004.US01.T004 | MockProductHaulService | 3550 | 5 | 1 |  |  | Oliver.ye | 7.5 | 测试时报错，处理错误导致超时
SY06.UC004.US01.T001 | MockLoadSheetService | 3550 | 5 | 1 |  |  | Oliver.ye | 4
SY06.UC004.US02 | Calculator the Load Sheet by ProductHaul | 3500 | 8 | 1 |  |  | Linsee.lin | 8
SY06.UC004.US02.T002 | BlendRecipe Service/Dao/DataBase | 3500 | 8 | 1 |  |  | Linsee.lin | 12 | 对Eservice这种dao/service/Test的写法理解和请求协助花费时间较长,
SY06.UC004.US02.T003 | BlendChemicalSection Service/Dao/DataBase | 3500 | 5 | 1 |  |  | Linsee.lin | 5
SY06.UC004.US02.T004 | Product Service/Dao/DataBase | 3500 | 5 | 1 |  |  | Oliver.ye | 6.5 | 测试时报错，处理错误导致超时
SY06.UC004.US02.T013 | BlendChemical Service/Dao/DataBase | 3450 | 8 | 1 |  |  | Linsee.lin | 13 | dao/service/Test的写法中有些不一样的处理请求协助和理解的时间有点花费时间
SY06.UC004.US01 | Add a Product Haul in product hauls page | 3450 | 4 | 1 |  |  | Linsee.lin | 14 | 修改syncfusion控件在新增时导致数据无法传递后台,页面处理producthual的值时有点花费过长时间
SY06.UC004.US02.T009 | Product TestData | 3450 | 3 | 1 |  |  | Olivia.ge | 2
SY06.UC004.US02.T010 | BlendChemical TestData | 3450 | 3 | 1 |  |  | Olivia.ge | 4 | 主要是对需求的理解，并且根据不同的配方的数据都做了测试数据且一直在确认中，而且根据后面的情况，这个测试数据有上百条，预估时间偏少
SY06.UC004.US02.T011 | AdditiveSection TestData | 3450 | 3 | 1 |  |  | Olivia.ge | 0
SY06.UC004.US01.T001 | ProductLoadSection Service/Dao/DataBase | 3450 | 5 | 1 |  |  | Olivia.ge | 5
SY06.UC004.US01.T003 | ProductHaul Service/Dao/DataBase | 3450 | 14 | 1 |  |  | Olivia.ge | 14
SY06.UC004.US03 | Save a load sheet | 3400 | 5 | 1 |  |  | Bela.zhao | 8
SY06.UC005.US02 | View load sheet details | 3400 | 6 | 1 |  |  | Oliver.ye | 11 | 对整体架构理解不到位，导致需要花费时间去学习，导致任务超时
SY06.UC007.US01 | Display product Haul list in Product Hauls Page | 3400 | 3 | 1 |  |  | Linsee.lin | 2.5
SY06.UC004.US04 | New Product Haul in job page | 3400 | 6 | 1 |  |  | Linsee.lin | 2
SY06.UC004.US05 | New Product Haul in Rig Board | 3400 | 1 | 1 |  |  | Linsee.lin | 5 | 修改syncfusion控件在新增时导致数据无法传递后台,重写前台JS传值花费时间较多
SY06.UC006.US01 | Print load sheet by PDF | 3400 | 1 | 1 |  |  |  | 0
SY06.UC004.US06.T001 | Validation for amount | 3400 | 5 | 1 |  |  | Oliver.ye | 10 | 分析不到位，未考虑周全各种情况，导致代码修改，重构代码花费时间太多
SY06.UC004.US06.T002 | Validation for mixwater | 3400 | 4 | 1 |  |  | Linsee.lin | 3
SY06.UC004.US02.T014 | Insert the Master data to database | 3400 | 4 | 1 |  |  | Bela.zhao | 14
SY05.T001 | Test | 3400 | 40 | 1 |  |  | Bella.bi | 29.5
SY05.E001 | Deployment | 3400 | 16 | 1 |  |  | Oliver.ye | 18.5 | 发布时环境准备不到位，未oracle的11gR2_client，无法访问oracle数据库导致超时
SY06.Refactor01 | Refactor model | 3300 | 5 | 1 |  |  | Bela.zhao | 5
SY05.P002 | Summary document (Guidelines,Email) | 3300 | 10 | 1 |  |  | Bella.bi | 6
SY06.Refactor02 | Refactor online | 3200 | 7 | 1 |  |  | Bela.zhao | 7
SY05.Refactor01 | Refactor Commonlibrary for loadsheet | 3200 | 2 | 1 |  |  | Olivia.ge | 2
SY05.UI01 | LoadSheet UI Design | 3100 | 8 | 0 |  |  | Niki.Wang | 7
SY05.Refactor01 | Refactor productHaul for new requirements | 3100 | 3 | 1 |  |  | Olivia.ge | 3
SY06.UC008.US01 | Edit a Product Haul | 3100 | 5 | 0 |  |  | Oliver.ye | 11 | 对syncfusion不熟悉，进行修改时传递参数，页面显示花费大量时间导致超时
SY06.UC009.US01 | Delete a Product Haul | 3100 | 4 | 1 |  |  | Linsee.lin | 7 | 在删除操作时页面数据无法传递到后台,这块导致任务花费时间太多
SY05.T002 | Prepare callsheet test data | 3100 | 5 | 1 |  |  | Bela.zhao | 5
0
Total Backlogs | 4 | Total Estimate Hours |  | 465
Finished Backlogs | 57 | Total Hours of Finished Backlogs |  | 618
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务开始时间
Note on G1: Ying Li: 任务结束时间
Note on H1: Ying Li: 任务负责人
Note on I1: Ying Li: 任务投入总时间
Note on A75: Ying Li: 公式计算，迭代计划完成的任务数量
Note on A76: Ying Li: 根据完成状态计算，已完成的任务数量