## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | Total Hours
|  |  |  | 周日 | 42954 | 42955 | 42956 | 42957 | 42958 | 42961 | 42962 | 42963 | 42964 | 42965 | 42968 | 42969 | 42970 | 42971 | 42972
| Est |  | 176 | 331 | 293 | 258 | 228 | 194 | 160 | 129 | 98 | 75 | 57 | 45 | 38 | 31 | 22 | 11 | 0 | 295
| Actual |  | 251 | 331 | 292.5 | 259 | 234.5 | 206 | 170 | 135.5 | 93 | 54.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
|  |  | 191 | 0 | 38.5 | 33.5 | 24.5 | 28.5 | 36 | 34.5 | 42.5 | 38.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SY05.P001 | 会议和讨论 | 3850 | 8 | 2017-08-08: 3.5; 2017-08-14: 2; 2017-08-15: 3; 2017-08-16: 1 | 9.5 | All
SY05.S002 | 整理UseCase/UserStory/Tasks | 3800 | 8 | [16 empty] | 7 | Bella.bi | bar: 2017-08-07 to 2017-08-09; 2017-08-11 to 2017-08-16
SY05.UI01 | LoadSheet UI Design | 3100 | 8 | 2017-08-07: 2; 2017-08-14: 3 | 5 | Niki.Wang
SY05.I002 | 整理SQL语句 | 3100 | 1 | [16 empty] | 1 | Olivia.ge | bar: 2017-08-07
SY05.I003 | 修复CallSheetNumber命名问题 | 3100 | 3 | 2017-08-07: 3 | 3 | Linsee.lin
SY05.I004 | CallSheetService中接口的实现 | 3100 | 5 | 2017-08-07: 4 | 4 | Olivia.ge
SY05.I005 | Save ProductHaul代码Review及优化 | 3100 | 10 | 2017-08-07: 5; 2017-08-08: 4 | 9 | Bela.zhao
SY05.UC005.US01.T01 | Validation when add a Product Haul | 3100 | 9 | 2017-08-07: 7; 2017-08-08: 4; 2017-08-16: 4 | 15 | Carl.Chai
SY06.UC008.T001 | Versioning of UpdateProductHaul | 3100 | 16 | [16 empty] | 1 | 0 | bar: 2017-08-15
SY06.UC008 | Edit a Product Haul | 3100 | 4 | 2017-08-07: 6 | 6 | Oliver.ye
SY06.UC004.US07.T001 | New Product Haul in product hauls page_No CallSheetNumber_Delete Validation | 3000 | 2 | 2017-08-08: 0.5 | 0.5 | Linsee.lin
SY06.UC004.US07.T002 | Add comments in ProductHual | 3000 | 2 | [16 empty] | 1 | Olivia.ge | bar: 2017-08-08
SY06.UC004.US07.T003 | Get BaseBlend of BaseBlendEligible in dropdown list | 3000 | 3 | 2017-08-08: 3 | 3 | Olivia.ge
SY06.UC004.US07.T004 | Save ProductHaul when New product haul in ProductHauls page | 3000 | 4 | 2017-08-08: 4 | 4 | Olivia.ge
SY06.UC008.US02 | Edit a Product Haul in ProductHauls page | 3000 | 4 | 2017-08-08: 4.5 | 4.5 | Linsee.lin
SY05.UC007.US01 | Modify style of Print load sheet page | 3000 | 8 | 2017-08-09: 2; 2017-08-10: 3; 2017-08-11: 3; 2017-08-14: 3; 2017-08-15: 4; 2017-08-16: 2 | 17 | Carl.Chai
SY06.UC001.US01 | Get data of Rig Board | 3000 | 3 | 2017-08-07: 3 | 3 | Linsee.lin
SY05.T001 | Test | 3000 | 16 | 2017-08-07: 4; 2017-08-08: 6.5; 2017-08-09: 6; 2017-08-10: 3; 2017-08-11: 5; 2017-08-14: 4; 2017-08-15: 5; 2017-08-16: 4; 2017-08-17: 4 | 41.5 | Bella.bi
SY05.E001 | Deployment | 2800 | 4 | 2017-08-07: 0.5 | 0.5 | Oliver.ye
SY05.I006 | Code Review | 2700 | 8 | 2017-08-07: 2; 2017-08-14: 1 | 3 | Olivia.ge
SY05.T002 | Fix TestData | 2700 | 8 | 2017-08-08: 1.5; 2017-08-09: 1.5 | 3 | Bela.zhao
SY05.UC009.US01 | Filter by Service Point in Rig Board_Frontend | 2700 | 2 | [16 empty] | 1 | Carl.Chai | bar: 2017-08-10
SY05.UC009.US02 | Filter by Service Point in Product Hauls_Frontend | 2700 | 2 | [16 empty] | 1 | Carl.Chai | bar: 2017-08-10
SY06.UC010.US01 | Filter by Service Point in Rig Board | 2700 | 6 | 2017-08-09: 4; 2017-08-10: 2 | 6 | Linsee.lin
SY06.UC010.US02 | Filter by Service Point in Product Hauls | 2700 | 6 | 2017-08-10: 5.5; 2017-08-11: 1 | 6.5 | Linsee.lin
SY05.T003 | Fix bug_Bela |  |  | 2017-08-09: 1; 2017-08-11: 5; 2017-08-16: 0.5; 2017-08-17: 4 | 10.5 | Bela.zhao
SY06.UC004.US02.T015 | Improve performance_get BlendChemical | 2600 | 10 | 2017-08-09: 9 | 9 | Bela.zhao
SY06.UC004.US01.T006 | Improve performance-GetDataFromCallSheetToProcutHaul | 2600 | 10 | 2017-08-10: 8; 2017-08-11: 2 | 10 | Bela.zhao
SY06.UC004.US02.T016 | Fix calculate method | 2600 | 4 | 2017-08-10: 4 | 4 | Olivia.ge
SY05.T004 | Performance statistics | 2600 | 2 | [16 empty] | 1 | Olivia.ge | bar: 2017-08-10
SY06.UC004.US06.T03 | Improve performance-Validation for save product haul | 2500 | 5 | 2017-08-11: 4.5 | 4.5 | Olivia.ge
SY05.T005 | Fix bug_Olivia | 2500 | 10 | 2017-08-11: 2.5; 2017-08-16: 4; 2017-08-17: 3 | 9.5 | Olivia.ge
SY05.T006 | Fix bug_Linsee | 2500 | 18 | 2017-08-11: 6; 2017-08-14: 6; 2017-08-15: 7.5; 2017-08-16: 3; 2017-08-17: 3.5 | 26 | Linsee.lin
SY05.T007 | Fix bug_Carl | 2500 | 10 | 2017-08-11: 4; 2017-08-14: 4.5; 2017-08-16: 6 | 14.5 | Carl.Chai
SY05.T008 | Fix bug_John | 2500 | 10 | 2017-08-11: 2; 2017-08-15: 6; 2017-08-16: 3 | 11 | John.liu
SY05.UC008.US02 | Paging processing_improve performance | 2400 | 22 | 2017-08-14: 7; 2017-08-15: 11; 2017-08-16: 7; 2017-08-17: 4 | 29 | Olivia.ge
| PDF Signature |  |  | 2017-08-14: 3; 2017-08-15: 4; 2017-08-16: 3 | 10 | Stone.Zhao
Note on K6: Bella Bi: 汇总问题
Note on L6: Bella Bi: 汇总问题
Note on F13: Bella Bi: Bela协助1.5h
Note on L14: Bella Bi: 预估时间
Note on F15: Bella Bi: Bela协助1.5h
Note on B16: Bella Bi: 将CallSheetNumber改为只读，不可输入。去掉对Amount、MixWater的验证
Note on B18: Bella Bi: 新增ProductHaul时，CallSheetNumber为空时，BaseBlend下拉框中取BaseBlendEligibl的所有BaseBlend
Note on B22: Bella Bi: 新增了CallSheetId
Note on G23: Bella Bi: Linsee 3h Bella 3h Bela 0.5h
Note on H23: Bella Bi: Bella 3h Linsee 3h
Note on I23: Bella Bi: Olivia 3h
Note on N23: Bella Bi: Olivia 1h Bella 3h
Note on I30: Bella Bi: John 0.5h协助
Note on H31: Bella Bi: 修改Awang的问题
Note on I35: Bella Bi: 系统性能统计
Note on J36: Bella Bi: 优化验证部分
Note on J38: Bella Bi: 1) 按照ServicePoint筛选后台实现优化-已完成 2) 更正ProductHaul中新增的ServicePoint数据项(问题2) -已完成 3) URL统一修改(问题3) -已完成 5) ProductHaul页面新增新记录，下拉列表的数据应当按字母顺序排序(问题10.c) -已完成
Note on K38: Bella Bi: isbase或者istotal保存
Note on J39: Bella Bi: 2) 每页相应的菜单项需要突出出来，目前可以变亮即可。(问题5)-已完成 3) RigBoard页面数据表格的列宽改为可调，表头可以点击表头排序(问题10.a) -已完成，所有页面中表格以统一修改，当鼠标移动到两列之间的线时双击，会调整为该列最宽的宽度 4) 按照Niki打印页面的设计修改前台UI-已完成
Note on K39: Bella Bi: 删除弹框 修改文本框宽度
Note on J40: Bella Bi: 1) 在Rig Board页面目前是左击选中一条记录，然后再右击弹出菜单，是否能改成右击时改变选中记录，直接弹出菜菜单。弹出菜单在鼠标移走时应该消失。(问题10.a)
Note on L40: Bella Bi: 1) ProductHaul页面新增新记录Base Blend 是否可以auto-complete
Note on B41: Bella Bi: 分页处理的优化，一次只加载一个页面
Note on L41: Bella Bi: Carl 1h John 2h
Note on M41: Bella Bi: Carl 1h John 3h

## Task Remaining
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25
|  |  |  | 周日 | 42954 | 42955 | 42956 | 42957 | 42958 | 42961 | 42962 | 42963 | 42964 | 42965 | 42968 | 42969 | 42970 | 42971 | 42972
| Task Remaining |  | 259 | 247 | 228 | 206.5 | 202.5 | 183 | 124 | 116 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
|  |  | 259 | 247 | 228 | 206.5 | 202.5 | 183 | 124 | 116 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
SY05.P001 | 会议和讨论 | 3850 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | All
SY05.S002 | 整理UseCase/UserStory/Tasks | 3800 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Bella.bi
SY05.UI01 | LoadSheet UI Design | 3100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niki.Wang
SY05.I002 | 整理SQL语句 | 3100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY05.I003 | 修复CallSheetNumber命名问题 | 3100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY05.I004 | CallSheetService中接口的实现 | 3100 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY05.I005 | Save ProductHaul代码Review及优化 | 3100 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bela.zhao
SY05.UC005.US01.T01 | Validation when add a Product Haul | 3100 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carl.Chai
SY06.UC008.T001 | Versioning of UpdateProductHaul | 3100 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
SY06.UC008 | Edit a Product Haul | 3100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliver.ye
SY06.UC004.US07.T001 | New Product Haul in product hauls page_No CallSheetNumber_Delete Validation | 3000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY06.UC004.US07.T002 | Add comments in ProductHual | 3000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US07.T003 | Get BaseBlend of BaseBlendEligible in dropdown list | 3000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC004.US07.T004 | Save ProductHaul when New product haul in ProductHauls page | 3000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olivia.ge
SY06.UC008.US02 | Edit a Product Haul in ProductHauls page | 3000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY05.UC007.US01 | Modify style of Print load sheet page | 3000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Carl.Chai
SY06.UC001.US01 | Get data of Rig Board | 3000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linsee.lin
SY05.T001 | Test | 3000 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Bella.bi
SY05.E001 | Deployment | 2800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oliver.ye
SY05.I006 | Code Review | 2700 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Olivia.ge
SY05.T002 | Fix TestData | 2700 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bela.zhao
SY05.UC009.US01 | Filter by Service Point in Rig Board_Frontend | 2700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carl.Chai
SY05.UC009.US02 | Filter by Service Point in Product Hauls_Frontend | 2700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carl.Chai
SY06.UC010.US01 | Filter by Service Point in Rig Board | 2700 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SY06.UC010.US02 | Filter by Service Point in Product Hauls | 2700 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SY05.T003 | Fix bug_Bela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SY06.UC004.US02.T015 | Improve performance_get BlendChemical | 2600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SY06.UC004.US01.T006 | Improve performance-GetDataFromCallSheetToProcutHaul | 2600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SY06.UC004.US02.T016 | Fix calculate method | 2600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SY05.T004 | Performance statistics | 2600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SY06.UC004.US06.T03 | Improve performance-Validation for save product haul | 2500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SY05.T005 | Fix bug_Olivia | 2500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SY05.T006 | Fix bug_Linsee | 2500 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
SY05.T007 | Fix bug_Carl | 2500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
SY05.T008 | Fix bug_John | 2500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SY05.UC008.US02 | Paging processing_improve performance | 2400 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
0 | PDF Signature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resources
SPRINT | 2 | 本次迭代主要完成第五期的测试和修复工作：eService Online
StartDate | 2017-08-07
EndDate | 2017-08-25
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25
|  |  | 42954 | 42955 | 42956 | 42957 | 42958 | 42961 | 42962 | 42963 | 42964 | 42965 | 42968 | 42969 | 42970 | 42971 | 42972
合计 |  | 331 | 293 | 258 | 228 | 194 | 160 | 129 | 98 | 75 | 57 | 45 | 38 | 31 | 22 | 11 | 0
|  | 331 | 38 | 35 | 30 | 34 | 34 | 31 | 31 | 23 | 18 | 12 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11
Olivia.Ge |  | 84 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Bella.Bi |  | 63 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Bela.Zhao |  | 36 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carl.Chai |  | 63 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4
Oliver.Ye |  | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linsee.Lin |  | 78 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Actual Time
Name | Role | Total Hours | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25
|  |  | 42954 | 42955 | 42956 | 42957 | 42958 | 42961 | 42962 | 42963 | 42964 | 42965 | 42968 | 42969 | 42970 | 42971 | 42972
合计 |  | 295 | 256.5 | 223 | 198.5 | 170 | 134 | 99.5 | 57 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 295 | 38.5 | 33.5 | 24.5 | 28.5 | 36 | 34.5 | 42.5 | 38.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olivia.Ge |  | 64.5 | 7 | 9.5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8
Bella.Bi |  | 39 | 2017-08-07: 5; 2017-08-08: 4; 2017-08-09: 4; 2017-08-11: 6; 2017-08-14: 7; 2017-08-15: 6; 2017-08-16: 4; 2017-08-17: 3
Bela.Zhao |  | 49.5 | 7.5 | 8 | 10 | 7.5 | 7 | 0 | 1 | 4.5 | 4
Carl.Chai |  | 48.5 | 2017-08-07: 5.5; 2017-08-08: 4; 2017-08-09: 3.5; 2017-08-10: 5; 2017-08-11: 7; 2017-08-14: 7.5; 2017-08-15: 8; 2017-08-16: 8
Oliver.Ye |  | 5 | 2017-08-07: 5; 2017-08-08: 0
Linsee.Lin |  | 56.5 | 6 | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 7.5 | 4 | 3.5
John.Liu |  | 17 | 2017-08-07: 0.5; 2017-08-08: 0; 2017-08-10: 0.5; 2017-08-11: 2; 2017-08-15: 8; 2017-08-16: 6
Niki.Wang |  | 5 | 2017-08-07: 2; 2017-08-08: 0; 2017-08-14: 3
Stone.Zhao |  | 10 | 2017-08-14: 3; 2017-08-15: 4; 2017-08-16: 3

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | StartDate | EndDate | Assign To | Actual(Hour) | Remark
SY05.P001 | 会议和讨论 | 3850 | 8 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-16 | All | 9.5
SY05.S002 | 整理UseCase/UserStory/Tasks | 3800 | 8 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-16 | Bella.bi | 7
SY05.UI01 | LoadSheet UI Design | 3100 | 8 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-14 | Niki.Wang | 5
SY05.I002 | 整理SQL语句 | 3100 | 1 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Olivia.ge | 1
SY05.I003 | 修复CallSheetNumber命名问题 | 3100 | 3 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Linsee.lin | 3
SY05.I004 | CallSheetService中接口的实现 | 3100 | 5 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Olivia.ge | 4
SY05.I005 | Save ProductHaul代码Review及优化 | 3100 | 10 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | Bela.zhao | 9
SY05.UC005.US01.T01 | Validation when add a Product Haul | 3100 | 9 | 0 | 2017-08-07 |  | Carl.Chai | 15
SY06.UC008.T001 | Versioning of UpdateProductHaul | 3100 | 16 | 0 | 2017-08-15 |  |  | 1
SY06.UC008 | Edit a Product Haul | 3100 | 4 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Oliver.ye | 6
SY06.UC004.US07.T001 | New Product Haul in product hauls page_No CallSheetNumber_Delete Validation | 3000 | 2 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Linsee.lin | 0.5
SY06.UC004.US07.T002 | Add comments in ProductHual | 3000 | 2 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Olivia.ge | 1
SY06.UC004.US07.T003 | Get BaseBlend of BaseBlendEligible in dropdown list | 3000 | 3 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Olivia.ge | 3
SY06.UC004.US07.T004 | Save ProductHaul when New product haul in ProductHauls page | 3000 | 4 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Olivia.ge | 4
SY06.UC008.US02 | Edit a Product Haul in ProductHauls page | 3000 | 4 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Linsee.lin | 4.5
SY05.UC007.US01 | Modify style of Print load sheet page | 3000 | 8 | 1 | 2017-08-09 | 2017-08-16 | Carl.Chai | 17
SY06.UC001.US01 | Get data of Rig Board | 3000 | 3 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Linsee.lin | 3
SY05.T001 | Test | 3000 | 16 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-17 | Bella.bi | 41.5
SY05.E001 | Deployment | 2800 | 4 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Oliver.ye | 0.5
SY05.I006 | Code Review | 2700 | 8 | 1 | 2017-08-07 | 2017-08-14 | Olivia.ge | 3
SY05.T002 | Fix TestData | 2700 | 8 | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | Bela.zhao | 3
SY05.UC009.US01 | Filter by Service Point in Rig Board_Frontend | 2700 | 2 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Carl.Chai | 1
SY05.UC009.US02 | Filter by Service Point in Product Hauls_Frontend | 2700 | 2 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Carl.Chai | 1
SY06.UC010.US01 | Filter by Service Point in Rig Board | 2700 | 6 | 1 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | Linsee.lin | 6
SY06.UC010.US02 | Filter by Service Point in Product Hauls | 2700 | 6 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | Linsee.lin | 6.5
SY05.T003 | Fix bug_Bela | 0 | 12 | 1 | 2017-08-09 | 2017-08-17 | Bela.zhao | 10.5
SY06.UC004.US02.T015 | Improve performance_get BlendChemical | 2600 | 10 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | Bela.zhao | 9
SY06.UC004.US01.T006 | Improve performance-GetDataFromCallSheetToProcutHaul | 2600 | 10 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | Bela.zhao | 10
SY06.UC004.US02.T016 | Fix calculate method | 2600 | 4 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Olivia.ge | 4
SY05.T004 | Performance statistics | 2600 | 2 | 1 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Olivia.ge | 1
SY06.UC004.US06.T03 | Improve performance-Validation for save product haul | 2500 | 5 | 1 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Olivia.ge | 4.5
SY05.T005 | Fix bug_Olivia | 2500 | 10 | 1 | 2017-08-11 | 2017-08-17 | Olivia.ge | 9.5
SY05.T006 | Fix bug_Linsee | 2500 | 18 | 1 | 2017-08-11 | 2017-08-17 | Linsee.lin | 26
SY05.T007 | Fix bug_Carl | 2500 | 10 | 1 | 2017-08-11 | 2017-08-16 | Carl.Chai | 14.5
SY05.T008 | Fix bug_John | 2500 | 12 | 1 | 2017-08-11 | 2017-08-16 | John.liu | 11
SY05.UC008.US02 | Paging processing_improve performance | 2400 | 22 | 1 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | Olivia.ge | 29
0 | PDF Signature | 0 | 0 | 0 | 2017-08-14 |  | Stone.Zhao | 10
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
4
Total Backlogs | 4 | Total Estimate Hours |  | 265
Finished Backlogs | 34 | Total Hours of Finished Backlogs |  | #REF!
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务开始时间
Note on G1: Ying Li: 任务结束时间
Note on H1: Ying Li: 任务负责人
Note on I1: Ying Li: 任务投入总时间
Note on A83: Ying Li: 公式计算，迭代计划完成的任务数量
Note on A84: Ying Li: 根据完成状态计算，已完成的任务数量