## Daily Records
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | Total Hours
|  |  |  | 43071 | 43072 | 43073 | 43074 | 43075 | 43076 | 43077 | 43080 | 43081 | 43082 | 43083 | 43084
| Ideal Burndown |  | 189 | 189 | 153 | 153 | 131 | 110 | 90 | 70 | 54 | 40.5 | 27 | 13.5 | 0 | 206
| Actual |  | 240 | 189 | 153 | 171 | 148 | 110.5 | 91 | 75.5 | 54.5 | 36 | 24 | 11 | 2
|  |  |  | 0 | 19 | 18 | 23 | 37.5 | 19.5 | 15.5 | 21 | 18.5 | 12 | 13 | 9
Phase7.P006 | Meeting-Phase 6 | 1100 | 15 | 2017-12-04: 1.5; 2017-12-05: 1; 2017-12-06: 4; 2017-12-07: 6; 2017-12-11: 2; 2017-12-12: 4; 2017-12-13: 3 | 21.5 | All
Phase7.S005 | Requirements analysis | 1100 | 10 | 2017-12-05: 2; 2017-12-08: 1; 2017-12-14: 1 | 4 | Bella.bi
Phase7.S006 | Task documentation | 1100 | 10 |  |  |  | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9.5 | Bella.bi
Phase7.I010 | Prepare the environment | 1100 | 4 | 2017-12-04: 2 | 2 | Bright.liu
Phase7.Test005 | System test | 1100 | 30 | 2017-12-03: 7; 2017-12-04: 10; 2017-12-05: 2; 2017-12-06: 2; 2017-12-11: 2 | 23 | All
Phase7.Bug001 | Fix bugs_Olivia | 1000 | 10 | 2017-12-04: 3.5; 2017-12-05: 2; 2017-12-06: 0.5; 2017-12-08: 2.5 | 8.5 | Olivia.ge
Phase7.Bug002 | Fix bugs_Bright | 1000 | 10 | 2017-12-03: 2; 2017-12-04: 1; 2017-12-05: 3.5; 2017-12-06: 2.5 | 9 | Bright.liu
Phase7.Bug003 | Fix bugs_Linsee | 1000 | 10 | 2017-12-07: 1; 2017-12-08: 3.5; 2017-12-11: 1.5 | 6 | Linsee.lin
Phase7.Bug004 | Fix bugs of Job Package | 1000 | 24 | 2017-12-06: 24.5 | 24.5 | All
TUC.OL.BA.RJ.11 | Create a rig job when create call sheet | 1000 | 6 | 2017-12-03: 4 | 4 | Olivia.ge
TUC.OL.BA.RJ.12 | Update rig job when update job | 1000 | 3 | 2017-12-03: 1; 2017-12-11: 1.5 | 2.5 | Olivia.ge
TUC.OL.BA.RJ.13 | Update rig job when rig job completed | 1000 | 3 | 2017-12-03: 1; 2017-12-06: 0.5 | 1.5 | Olivia.ge
TUC.OL.BA.RJ.14 | Update rig job when update call sheet | 1000 | 4 | 2017-12-03: 2 | 2 | Olivia.ge
TUC.OL.CT.RJ.02 | Display the rig job information | 1000 | 4 | 2017-12-03: 2 | 2 | Olivia.ge
TUC.OL.FR.RB.03 | Order by Column Name in RigBoard | 960 | 4 | 2017-12-06: 3 | 3 | Bright.liu
TUC.OL.FR.PH.02 | Implement Re-schedule product haul | 960 | 5 | 2017-12-05: 3 | 3 | Bright.liu
TUC.OL.DAO.PH.01 | Add a product haul_dao | 960 | 4 | 2017-12-05: 1.5 | 1.5 | Bright.liu
TUC.OL.SE.PH.02 | Add unit personnel to call sheet when add a product haul | 950 | 2 | [12 empty] | 1 | Olivia.ge | bar: 2017-12-05
TUC.OL.SE.PH.03 | Update unit personnel when Re-schedule product haul | 950 | 3 | [12 empty] | 1 | Olivia.ge | bar: 2017-12-05
TUC.OL.SE.PH.04 | Update unit personnel when cancel product haul | 950 | 3 | [12 empty] | 1 | Olivia.ge | bar: 2017-12-05
TUC.OL.BA.PH.01 | Update unit personnel in online | 950 | 5 | 2017-12-05: 2 | 2 | Olivia.ge
TUC.OL.FR.BIN.01 | Modify the flag of Need bins | 940 | 6 | 2017-12-08: 3.5; 2017-12-11: 1; 2017-12-12: 0.5 | 5 | Linsee.lin
TUC.OL.FR.BIN.02 | Assign a Bin to a rig | 940 | 6 | 2017-12-11: 4; 2017-12-12: 1; 2017-12-13: 2.5; 2017-12-14: 2; 2017-12-15: 0.5 | 10 | Linsee.lin
TUC.WF.FR.BIN.01 | Carry on bins in winform when create call sheet | 940 | 6 | 2017-12-14: 4; 2017-12-15: 4 | 8 | Linsee.lin
TUC.OL.DAO.BIN.01 | BinAssignment_Dao | 940 | 5 | 2017-12-07: 4.5; 2017-12-08: 1 | 5.5 | Linsee.lin
TUC.OL.MS.BIN.01 | BinAssignment_MicroService | 940 | 5 | 2017-12-07: 2 | 2 | Bright.liu
TUC.OL.FR.BIN.04 | Display bin data in Rig Board | 940 | 4 | 2017-12-12: 2.5 | 2.5 | Linsee.lin
TUC.OL.FR.BIN.03 | Release a bin | 940 | 5 | 2017-12-12: 2.5; 2017-12-13: 2.5; 2017-12-14: 1 | 6 | Linsee.lin
TUC.OL.FR.PH.08 | Update Load to bin in product haul | 930 | 5 | 2017-12-07: 2; 2017-12-11: 1.5 | 3.5 | Bright.liu
Phase7.I012 | Refactor WebContext | 920 | 6 | 2017-12-07: 2; 2017-12-08: 3; 2017-12-11: 1.5 | 6.5 | Olivia.ge
TUC.OL.FR.RJ.12 | Display information when hover over blend amount | 920 | 3 | [12 empty] | 1 | Linsee.lin | bar: 2017-12-07
Phase7.D001 | Reasearch for Security Control | 920 | 12 | 2017-12-11: 5; 2017-12-12: 7; 2017-12-13: 3 | 15 | Bright.liu
| Implement Securtity Control prototype | 910 | 8 | 2017-12-14: 4; 2017-12-15: 4.5 | 8.5 | Bright.liu
Note on I6: Bella Bi: 新需求讲解，早会
Note on J6: Bella Bi: 对任务估算及需求讲解和讨论
Note on M6: Bella Bi: 对任务的实现过程进行描述，讨论
Note on K7: Bella Bi: Olivia 1h
Note on K8: Bella Bi: Olivia 1h
Note on G9: Bella Bi: Bright：eservice的运行环境
Note on F10: Bella Bi Linsee 2h Bella 3h Bright 2h
Note on G10: Bella Bi: Bright 4h Olivia 2h Bella 4h
Note on H10: Bella Bi: Olivia 2h
Note on I10: Bella Bi: Bella
Note on L10: Bella Bi: Olivia
Note on G11: Bella Bi: 修复Bug070
Note on H11: Bella Bi: 修复Bug #60,70,75
Note on G12: Bella Bi: 修复Bug065
Note on H12: Bella Bi: 修复Bug #69,73,74,78
Note on I12: Bella Bi: 修复BUG #80
Note on L13: Bella Bi: Fix bug
Note on I14: Bella Bi: 解决JobPackage的两个致命bug Olivia 10h Linsee 8h Bela 6.5h
Note on H22: Bella Bi: 添加Driver name等用于BL列二级菜单的显示
Note on M37: Bella Bi: Review eService安全控制部分的代码

## Task Remaining
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15
|  |  |  | 43071 | 43072 | 43073 | 43074 | 43075 | 43076 | 43077 | 43080 | 43081 | 43082 | 43083 | 43084
| Ideal Burndown |  | 189 | 189 | 173 | 153 | 131 | 110 | 90 | 70 | 54 | 40.5 | 27 | 13.5 | 0
| Actual burndown |  | 240 | 183 | 175 | 145.5 | 141 | 124 | 104 | 82 | 56 | 40 | 42 | 18 | 0
|  |  | 240 | 183 |  | 145.5 | 141 | 124 | 104 | 82 | 56 | 40 | 42 | 18 | 0
Phase7.P006 | Meeting-Phase 6 | 1100 | 15 | 15 | 15 | 13.5 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0
Phase7.S005 | Requirements analysis | 1100 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Phase7.S006 | Task documentation | 1100 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Phase7.I010 | Prepare the environment | 1100 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phase7.Test005 | System test | 1100 | 30 | 30 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Phase7.Bug001 | Fix bugs_Olivia | 1000 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Phase7.Bug002 | Fix bugs_Bright | 1000 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Phase7.Bug003 | Fix bugs_Linsee | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Phase7.Bug004 | Fix bugs of Job Package | 1000 | 24 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.BA.RJ.11 | Create a rig job when create call sheet | 1000 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.BA.RJ.12 | Update rig job when update job | 1000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.BA.RJ.13 | Update rig job when rig job completed | 1000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.BA.RJ.14 | Update rig job when update call sheet | 1000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.CT.RJ.02 | Display the rig job information | 1000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.FR.RB.03 | Order by Column Name in RigBoard | 960 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.FR.PH.02 | Implement Re-schedule product haul | 960 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.DAO.PH.01 | Add a product haul_dao | 960 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.SE.PH.02 | Add unit personnel to call sheet when add a product haul | 950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.SE.PH.03 | Update unit personnel when Re-schedule product haul | 950 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.SE.PH.04 | Update unit personnel when cancel product haul | 950 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.BA.PH.01 | Update unit personnel in online | 950 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.FR.BIN.01 | Modify the flag of Need bins | 940 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.FR.BIN.02 | Assign a Bin to a rig | 940 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
TUC.WF.FR.BIN.01 | Carry on bins in winform when create call sheet | 940 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0
TUC.OL.DAO.BIN.01 | BinAssignment_Dao | 940 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.MS.BIN.01 | BinAssignment_MicroService | 940 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
TUC.OL.FR.BIN.04 | Display bin data in Rig Board | 940 | 4 | 2017-12-11: 4; 2017-12-12: 1; 2017-12-13: 1; 2017-12-14: 0; 2017-12-15: 0
TUC.OL.FR.BIN.03 | Release a bin | 940 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
TUC.OL.FR.PH.08 | Update Load to bin in product haul | 930 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phase7.I012 | Refactor WebContext | 920 | 6 |  |  |  |  | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TUC.OL.FR.RJ.12 | Display information when hover over blend amount | 920 | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Phase7.D001 | Reasearch for Security Control | 920 | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0
0 | Implement Securtity Control prototype | 910 | 8 | 2017-12-13: 8; 2017-12-14: 4; 2017-12-15: 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: Bella Bi: Idearl Burndown这列数据是资源的预估剩余时间，比如12号时间为988，表示12号燃烧完之后还剩下988小时
Note on B4: Bella Bi: Actual Burndown获取的数据是任务预计还需要的时间总和，比如13号早上开完早会，会更新12号的任务剩余时间，意思是12号结束后还需要多少时间。BurndownChart中未到时间的显示为=NA()，这样Chart中就不会显示出来。

## Resources
SPRINT | 1 | 本次迭代主要完成第七期的工作
StartDate | 2017-12-04
EndDate | 2017-12-18
Est Time
Name | Role | Total Hours | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15
|  |  | 43086 | 43073 | 43074 | 43075 | 43076 | 43077 | 43080 | 43081 | 43082 | 43083 | 43084
Ideal Burndown |  | 189 | 173 | 153 | 131 | 110 | 90 | 70 | 54 | 40.5 | 27 | 13.5 | 0
Hours consumed |  | 189 | 16 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 16 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
Bella.Bi |  | 29 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Linsee.Lin |  | 60 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6
Olivia.Ge |  | 36 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Bright.Liu |  | 64 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
0
0
Actual Time
Name | Role | Total Hours | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15
|  |  | 43086 | 43073 | 43074 | 43075 | 43076 | 43077 | 43080 | 43081 | 43082 | 43083 | 43084
Ideal Burndown |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hours consumed |  | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bella.Bi |  | 2.5 | 2017-12-07: 2.5
Linsee.Lin |  | 7 | 2017-12-07: 7
Olivia.Ge |  | 3.5 | 2017-12-07: 3.5
Bright.Liu |  | 5.5 | 2017-12-07: 5.5
0
0
0

## Sprint Backlog
ID | Name | Prioritize | Est(Hour) | Completion Status | StartDate | EndDate | Assign To | Actual(Hour)
Phase7.P006 | Meeting-Phase 6 | 1100 | 15 | 1 |  |  | All | 21.5
Phase7.S005 | Requirements analysis | 1100 | 10 | 1 |  |  | Bella.bi | 4
Phase7.S006 | Task documentation | 1100 | 10 | 1 |  |  | Bella.bi | 9.5
Phase7.I010 | Prepare the environment | 1100 | 4 | 1 |  |  | Bright.liu | 2
Phase7.Test005 | System test | 1100 | 30 | 1 |  |  | All | 23
Phase7.Bug001 | Fix bugs_Olivia | 1000 | 10 | 1 |  |  | Olivia.ge | 8.5
Phase7.Bug002 | Fix bugs_Bright | 1000 | 10 | 1 |  |  | Bright.liu | 9
Phase7.Bug003 | Fix bugs_Linsee | 1000 | 10 | 1 |  |  | Linsee.lin | 6
Phase7.Bug004 | Fix bugs of Job Package | 1000 | 24 | 1 |  |  | All | 24.5
TUC.OL.BA.RJ.11 | Create a rig job when create call sheet | 1000 | 6 | 1 |  |  | Olivia.ge | 4
TUC.OL.BA.RJ.12 | Update rig job when update job | 1000 | 3 | 1 |  |  | Olivia.ge | 2.5
TUC.OL.BA.RJ.13 | Update rig job when rig job completed | 1000 | 3 | 1 |  |  | Olivia.ge | 1.5
TUC.OL.BA.RJ.14 | Update rig job when update call sheet | 1000 | 4 | 1 |  |  | Olivia.ge | 2
TUC.OL.CT.RJ.02 | Display the rig job information | 1000 | 4 | 1 |  |  | Olivia.ge | 2
TUC.OL.FR.RB.03 | Order by Column Name in RigBoard | 960 | 4 | 1 |  |  | Bright.liu | 3
TUC.OL.FR.PH.02 | Implement Re-schedule product haul | 960 | 5 | 1 |  |  | Bright.liu | 3
TUC.OL.DAO.PH.01 | Add a product haul_dao | 960 | 4 | 1 |  |  | Bright.liu | 1.5
TUC.OL.SE.PH.02 | Add unit personnel to call sheet when add a product haul | 950 | 2 | 1 |  |  | Olivia.ge | 1
TUC.OL.SE.PH.03 | Update unit personnel when Re-schedule product haul | 950 | 3 | 1 |  |  | Olivia.ge | 1
TUC.OL.SE.PH.04 | Update unit personnel when cancel product haul | 950 | 3 | 1 |  |  | Olivia.ge | 1
TUC.OL.BA.PH.01 | Update unit personnel in online | 950 | 5 | 1 |  |  | Olivia.ge | 2
TUC.OL.FR.BIN.01 | Modify the flag of Need bins | 940 | 6 | 1 |  |  | Linsee.lin | 5
TUC.OL.FR.BIN.02 | Assign a Bin to a rig | 940 | 6 | 1 |  |  | Linsee.lin | 10
TUC.WF.FR.BIN.01 | Carry on bins in winform when create call sheet | 940 | 6 | 1 |  |  | Linsee.lin | 8
TUC.OL.DAO.BIN.01 | BinAssignment_Dao | 940 | 5 | 1 |  |  | Linsee.lin | 5.5
TUC.OL.MS.BIN.01 | BinAssignment_MicroService | 940 | 5 | 1 |  |  | Bright.liu | 2
TUC.OL.FR.BIN.04 | Display bin data in Rig Board | 940 | 4 | 1 |  |  | Linsee.lin | 2.5
TUC.OL.FR.BIN.03 | Release a bin | 940 | 5 | 1 |  |  | Linsee.lin | 6
TUC.OL.FR.PH.08 | Update Load to bin in product haul | 930 | 5 | 1 |  |  | Bright.liu | 3.5
Phase7.I012 | Refactor WebContext | 920 | 6 | 1 |  |  | Olivia.ge | 6.5
TUC.OL.FR.RJ.12 | Display information when hover over blend amount | 920 | 3 | 0 |  |  | Linsee.lin | 1
Phase7.D001 | Reasearch for Security Control | 920 | 12 | 1 |  |  | Bright.liu | 15
0 | Implement Securtity Control prototype | 910 | 8 | 1 |  |  | Bright.liu | 8.5
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 910 | 8 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
Phase7.Bug001 | Fix bugs_Olivia | 1000 | 10 |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
Note on A1: Ying Li: 与ProductBacklogID保持一致
Note on B1: Ying Li: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on C1: Ying Li: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on D1: Ying Li: 与ProductBacklog保持一致
Note on E1: Ying Li: 1已完成 0未完成
Note on F1: Ying Li: 任务开始时间
Note on G1: Ying Li: 任务结束时间
Note on H1: Ying Li: 任务负责人
Note on I1: Ying Li: 任务投入总时间