## SanjelDocuments-源数据
Sprint | 工作流 | 任务类型 | 用例编号 | 子模块 | 编号 | 名称 | 优先级 | 估算时间 | 完成状态 | 分配给 | 实际完成时间
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 项目管理 | 项目管理 |  |  | Phase12.P001 | Meeting-Phase 12 | 1000 | 50 | 0 | All | 19
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 项目管理 | 项目管理 |  |  | Phase12.P002 | Project management | 1000 | 16 | 0 | Bella.bi | 3
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 需求分析 | 需求分析 |  |  | Phase12.S001 | Analysis requirements | 1000 | 16 | 0 | Bella.bi | 0
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 架构 | 架构 |  |  | Phase12.I003 | Update CIM model in MDD | 950 | 8 | 0 | Bright.Liu | 0
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 需求分析 | 需求分析 |  |  | Phase12.I009 | Upgrade SanjelData and eServiceMDM | 950 | 8 | 0 | Bright.Liu | 8
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 需求分析 | 需求分析 |  |  | Phase12.I010 | Update database upgrade script | 950 | 10 | 0 | Bright.Liu | 7
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 需求分析 | 需求分析 |  |  | Phase12.D001 | Update domain model | 950 | 8 | 0 | Bright.Liu | 0
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 需求分析 | 需求分析 |  |  | Phase12.D002 | Add OnlineDesignModel | 900 | 1 | 1 | Bright.Liu | 3.5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 需求分析 | 需求分析 |  |  | Phase12.S002 | Update Data dictionary | 850 | 3 | 0 | Joe.huang | 0
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 需求分析 | 需求分析 |  |  |  | Merge branch code | 900 | 1 | 1 | Bright.Liu | 1
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Refactor.T001 | eService Online Test | 950 | 8 | 0 | Colin.Ji | 24.5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Refactor.T002 | Refactoring Update/Delete Schedule | 950 | 2 | 0 | Bright.Liu | 2
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Refactor.T003 | Re-Schedule Product Haul | 900 | 2 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Refactor.T004 | Re-Schedule Product Haul Load | 900 | 2 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Refactor.T005 | Assign a crew to a job | 900 | 2 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Refactor.T006 | Refactoring eServiceOnlineGateway | 900 | 4 | 1 | Colin.Ji | 3.5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Refactor.T007 | Refactoring Enumeration | 950 | 16 | 1 | Colin&Bright | 15
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #614 | Update a Crew_on Third party crew board | 930 | 2 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #616 | Remove a Crew_on Third party crew board | 930 | 2 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #251 | Update Dispatched/In-Progress Rig Job Date Time(Postpone) | 930 | 1 | 1 | Colin.Ji | 1
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #606 | Assign a crew to a job | 930 | 1 | 1 | Bright.Liu | 1.5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #598 | Display job info in crew board | 930 | 3 | 1 | Colin.Ji | 2.5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #612 | Handling schedule conflicts_in Rig board | 930 | 2 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #611 | Update notes in board | 900 | 16 | 1 | Colin.Ji | 11
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #454 | Check productHaul when assgin A crew | 900 | 4 | 1 | Colin.Ji | 3
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #545 | Check productHaul when Adjust Job Duration | 900 | 4 | 1 | Colin.Ji | 2.5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #536 | update worker profile | 900 | 3 | 1 | Colin.Ji | 4
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 需求分析 | 需求分析 |  |  | Phase12.E001 | Update deployment scripts | 900 | 8 | 0 | Bright.Liu | 7
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #121 | Update Job Alert | 900 | 3 | 1 | Colin.Ji | 3
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 需求分析 | 需求分析 |  |  | Phase12.I011 | Update Rig Board detailed documentation | 900 | 4 | 1 | Colin.Ji | 3
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #451 | Refactoring add a crew | 900 | 4 | 1 | Colin.Ji | 4
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #620 | View Rig's Future Job | 900 | 5 | 1 | Bright.Liu | 5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #621 | Add BinBoard in Online system | 950 | 5 | 1 | Bright.Liu | 9
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #645 | Display Plug Loading Head Board | 850 |  | 0 | Bright.Liu
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #646 | Assign an equipment to a Crew - Plug Loading Head | 850 |  | 0 | Bright.Liu
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #647 | Return an Equipment from a crew - Plug Loading Head | 850 |  | 0 | Bright.Liu
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Ticket #648 | Assign an Equipment to another district - Plug Loading Head | 850 |  | 0 | Bright.Liu
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 测试 | 测试 |  |  |  | Test for eService Online | 900 | 15 | 1 | Bright&Colin | 15
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Bug #001 | Reschedule Rig Job | 900 | 4 | 1 | Colin.Ji | 3
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Bug #002 | Update Well Location | 900 | 1 | 1 | Colin.Ji | 1
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Bug #003 | Update RigStatus and ClientCompany ShortName | 900 | 2 | 1 | Bright.Liu | 1
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Bug #004 | Schedule Product Haul | 900 | 6 | 1 | Colin.Ji | 4.5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Bug #005 | Fix for Servie Point not working on Resource Board | 900 | 1 | 1 | Bright.Liu | 1
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Bug #006 | Functional stability of add a crew | 950 | 5 | 1 | Bright.Liu | 3
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Bug #007 | The add a crew updates the problem multiple times | 950 | 2 | 1 | Bright.Liu | 2
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | MDD.T001 | Enum template example | 900 | 8 | 1 | Bright.Liu | 5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | MDD.T002 | Implement for Enum_backend | 900 | 12 | 0 | Bela&Bright | 22.5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | MDD.T003 | Implement for Enum_frontend | 900 | 16 | 0 | Bela.Zhao | 10.5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | MDD.T004 | CimToPimTransform，PimToPsmTransform，PsmToDatabaseScriptTransform | 900 | 12 | 1 | Bela.Zhao | 15
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | MDD.T005 | Modify MDD Enum template example | 900 | 16 | 0 | Bessie&Bright | 33.5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | MDD.T006 | Modify modified_user_id data type | 900 | 8 | 1 | Bright.Liu | 5.5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | MDD.T007 | Add Name and Description for non-versioned entity | 900 | 16 | 1 | Bright.Liu | 8
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | MDD.T008 | Parse column name endwith id or Id | 900 | 3 | 1 | Bela&Bright | 3
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | MDD.T009 | Add multi-properties's id query interface | 900 | 16 | 1 | Bessie.yin | 10.5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | MDD.T010 | Extend for Service and Webapi | 850 | 16 | 0 | Bessie.yin | 18.5
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | MDD.T011 | Test for MDD new function | 850 | 12 | 0 | Bela.Zhao | 19
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  |  | Resolve the slow loading problem in rigjob list
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 开发实现 | 开发实现 |  |  | Rests | Familiar with requirement Sanjel |  |  |  | Joe.huang | 68
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 会议 | 会议 |  | Online | Phase13.P001 | Meeting-Phase 13 | 1000 | 22 | 0 | All | 139
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 项目管理 | 项目管理 |  | Online | Phase13.P002 | Project management | 1000 | 32 | 0 | Bella.bi | 77.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 需求分析 | 需求分析 |  | Online | Phase13.S001 | Analysis requirements | 1000 | 40 | 0 | Joe.huang | 104
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.I001 | Analyze the eServiceR6Api project structure | 950 | 8 | 1 | Bright.Liu | 6
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T001 | Create BinSection | 950 | 8 | 1 | Bright.Liu | 8
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T002 | Add a District Job Board | 950 | 4 | 1 | Colin.Ji | 3
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T003 | Add DistrictNotes to RigBoard | 950 | 4 | 1 | Colin.Ji | 4
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T004 | Add SanjelIntegrationLibrary and eServiceR6Api | 950 | 7 | 1 | Bright.Liu | 6
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 需求分析 | 需求分析 |  | Online | Phase13.T005 | Analysis bin requirements | 950 | 8 | 1 | Bright.Liu | 8
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T006 | Add district job board | 950 | 4 | 1 | Colin.Ji | 4
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T007 | Add district notes | 950 | 4 | 1 | Colin.Ji | 4
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T008 | Through the Crew Board Remove all workers | 950 | 3 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T009 | Update dll Dependency | 950 | 5 | 1 | Colin.Ji | 13.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | MDD | Phase13.T010 | And MDD support for SQLite | 950 | 0 | 0 | Bright.Liu | 57.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T011 | Add BinBoard to Resources | 900 | 6 | 1 | Colin.Ji | 5.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T012 | Filter Load to Bin from Bin | 900 | 2 | 1 | Colin.Ji | 1.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T013 | Add Bin Design Model | 950 | 8 | 1 | Colin.Ji | 4
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T014 | Refactor Assign a Bin function | 950 | 1 | 1 | Colin.Ji | 1
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T015 | Detect Blend at Schedule Product Haul and alert | 950 | 5 | 1 | Colin.Ji | 3.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T016 | Refactor Remove the Bin function | 950 | 4 | 1 | Colin.Ji | 1
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T017 | Refactor Re-Schedule Product Haul function | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 1
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T018 | Refactor On Location function | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 3
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T019 | Update Bin Capatity | 950 | 3 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T020 | Update Blend or Quantity in Bin(Bin Board) | 900 | 3.5 | 1 | Colin.Ji | 1
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T021 | Update Bin Design Model | 950 | 5 | 1 | Colin.Ji | 4.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T022 | Update Bin Board Ui | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 1
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T024 | Add Equipment Design Model | 950 | 3 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T025 | Update Equipment MDM | 950 | 5 | 1 | Colin.Ji | 5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T026 | Display Plug Loading Head Board | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T027 | Display manifold Board | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 1.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T028 | Display Top Drive Adaptor Board | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 1.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T029 | Display Plug Loading Head Sub Board | 950 | 2 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T030 | Assign Plug Loading Head | 900 | 8 | 1 | Colin.Ji | 7
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Online | Phase13.T031 | Return Equipments | 900 | 8 | 0 | Colin.Ji | 7
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #6 | 在CurrentJob页面中增加PostJob列，PostJob页面可添加Job的Comments。 | 950 | 4.5 | 1 | Colin.Ji | 5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #6 | 在图表上打印Comments。 | 950 | 3.75 | 1 | Bright.Liu | 3
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #24 | 在Job Monitor中实时显示WITS的状态。 | 900 | 8 | 1 | Bright.Liu | 5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #30 | 修改JobMonitor中实时监测表格的算法，使时间节点为整数。 | 900 | 2 | 1 | Bright.Liu | 5.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #30 | 隐藏JobMontior中的“时间段”和“间隔时间”设置 | 850 | 0.25 | 1 | Bright.Liu | 0.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #30 | 在打印时增加时间段配置弹窗，配置需要打印的时间段，递增时间后生成对应的PDF表供打印。 | 850 | 6 | 1 | Colin.Ji | 6
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #33 | 修改Job Monitor页面Ui，增加WITS status，和WITS趋势浮窗。 | 850 | 8 | 0 | Colin.Ji | 7
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #50 | 修复在eSe中确认主管选择后，你还必须确认WITS设置的BUG | 800 | 1.25 | 1 | Colin.Ji | 2
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #51（Cancel） | 使Job Monitor中的所有趋势图垂直对齐Y轴和辅助Y轴 | 800 | 8.25 | 0 | Colin.Ji | 5.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #53a | 在打印PDF表单时根据卡车的数量控制泵送表单的Y轴最大值 | 800 | 4.25 | 1 | Bright.Liu | 3
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #53b | 打印时生成图表的颜色为标准的蓝/红/绿 | 750 | 2.25 | 1 | Colin.Ji | 3
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #57 | 在PDF上，将温度/密度放在同一个趋势图内。 | 750 | 8.25 | 1 | Colin.Ji | 4
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #39 | 增加在程序启动时清空JobChartPrintOut文件夹temp folder | 750 | 3.75 | 1 | Bright.Liu | 3
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #78 | 将Density的趋势图放到到Job Monitor中其他趋势图的上方，打印时同理。 | 700 | 4.5 | 1 | Bright.Liu | 4.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #79 | 使PDF中每个趋势图的标题只显示项目/计算单位，例如速率(m3/min) | 700 | 2.25 | 1 | Bright.Liu | 2
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #43 | 生成的PDF表单中的kg/m3变更为kg/m³ | 700 | 5 | 1 | Bright.Liu | 2
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #43a（Cancel） | 修改Job Monitor页面中的立方米单位m3为m³ | 700 | 4 | 0 | Bright.Liu | 2
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #Release | 发布eService/Express | 700 | 8 | 1 | Bright.Liu | 6
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | Express | #33 | 根据反馈修改Job Monitor页UI。 | 700 | 8 | 1 | Colin.Ji | 16
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 测试 | 测试 |  | eService | #Test | 测试eService Express。 | 700 | 24 | 1 | Bright.Liu | 16
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | eService | #22 | 修改Treatment页面中Treatment Reports列表的列宽 | 700 | 8 | 0 | Bright.Liu | 6
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | eService | # | 配合雷宇完成代码集成。 | 700 | 8 | 1 | Bright.Liu | 9
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | eService | #77 | 在Attachments页面，点击Browse后自动打开C：\jobchartprintout文件夹 | 700 | 4 | 1 | Bright.Liu | 4
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | eService | #77 | 在Finish时，验证Job是否上传了Atachments，如果没有，给出提示。如果用户在Reason For Having No Attachment选项中选择了Product Sale或Mulit-day，则不需要给出提示。 | 700 | 4 | 1 | Bright.Liu | 8
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 开发实现 | 开发实现 |  | eService | #77 | 删除上传Attachments是，Type下拉框中的部分选项。 | 700 | 4 | 1 | Bright.Liu | 2
Note on F1: Author: 与ProductBacklogID保持一致
Note on G1: Author: 与ProductBacklog名称保持一致
Note on H1: Author: 与ProductBacklog优先级保持一致
Note on I1: Author: 与ProductBacklog保持一致
Note on J1: Author: 1已完成 0未完成
Note on K1: Author: 任务负责人
Note on L1: Author: 任务投入总时间

## 统计图表
1. 按工作流统计
行标签 | Sum of 估算时间 | Sum of 实际完成时间
开发实现 | 489.75 | 617
架构 | 8 | 0
测试 | 39 | 31
需求分析 | 107 | 140.5
项目管理 | 98 | 22
(空白)
会议 | 22 | 139
总计 | 763.75 | 949.5
2. 按人员统计
行标签 | Sum of 估算时间 | Sum of 实际完成时间
All | 72 | 158
Bella.bi | 64 | 3
(空白)
Joe.huang | 43 | 171
Bright.Liu | 227.75 | 236.5
Colin.Ji | 223 | 218.5
Colin&Bright | 16 | 15
Bright&Colin | 15 | 15
Bela&Bright | 15 | 25.5
Bela.Zhao | 40 | 44.5
Bessie&Bright | 16 | 33.5
Bessie.yin | 32 | 29
总计 | 763.75 | 949.5
3. 按任务类型统计
行标签 | Sum of 估算时间 | Sum of 实际完成时间
(空白)
项目管理 | 98 | 22
需求分析 | 107 | 140.5
架构 | 8 | 0
开发实现 | 489.75 | 617
测试 | 39 | 31
会议 | 22 | 139
总计 | 763.75 | 949.5
4. 按模块统计
行标签 | Sum of 估算时间 | Sum of 实际完成时间
(空白) | 395 | 404.5
Online | 224.5 | 357.5
MDD | 0 | 57.5
Express | 92.25 | 85
eService | 52 | 45
总计 | 763.75 | 949.5
5. 按Burndown统计
行标签 | Sum of 估算时间 | Sum of 实际完成时间
(空白)
Phase12_SubSprint06_Burndown 2019-05-05 | 395 | 404.5
Phase13_SubSprint06_Burndown 2019-07-01 | 368.75 | 545
总计 | 763.75 | 949.5

## 引用数据
模块 |  | 应用类型 |  |  | Actor
编号 | 模块名称 | 编号 | 应用类型 | 说明 | 编号 | 角色 | 说明
1 | M1-首页 | 1 | WEB | Web网站 | 1 | 游客
2 | M2-诉讼金融 | 2 | Andriod | 安卓APP | 2 | 客户
3 | M3-合同无忧 | 3 | IOS | 苹果APP | 3 | 管理员
4 | M4-法务教育 | 4 | XCX | 微信小程序 | 4
5 | M5-律师风采 | 5 | GZH | 微信公众号 | 5
6 | M6-焦点头条 |  |  |  | 6
7 | M7-联系我们 |  |  |  | 7
8 | M8-在线咨询 |  |  |  | 8
9 | M9-用户管理