## Sheet1
Id | Type | Description | Comments | Priority | EST | Assignto | Q&A | Progress | Comments
1 | Enhancement | Need ability to assign worker from any district to crew in any district 需要将来自任何地区的worker分配给任何地区的Crew | 1. When adding a worker to a crew, workers from all district will show up in dropdownlist. 当往一个Crew中添加Worker时，下拉菜单显示所有地区的worker。 2. Once a worker is added to a crew, his home district and working district should be captured and saved in assignment record.一旦一个worker被添加到一个crew里面，他的home district和working district应该被记录并保存。 3. Worker's activities must be visible to both working district and home district。 worker的活动对于home district和working district都是可见的。 | 1 | 3 | Bright | Bella：Worker和Unit的实体要加上Working District和Home District，这个worker的working district是不是改成Crew的Working District？Home district不变。 Adam：working district不加在unit和worker实体里，而是加在schedule 里，为了使用方便，home service point 也加上，现在是工作流在概念上发生了变化，以前是先授权，再使用。现在是不需要授权，调度可以直接将任何地区的人和车组织在一起去执行任务，不执行任务，working district 也就没意义了，概念模型上你看着调整一下。 Bright：这里是不是这样的场景：当给Crew添加Worker的时候，如果这个Crew当前处于执行任务的状态，那么在创建WorkerSchedule的时候需要将WorkerSchedule的Home District设置成该Worker的Service Point，Working District设置成Crew的Working District？第三点中Worker's activities指的是WorkerSchedule，对吗？ Adam: 不对。如果一个Crew正在处于执行任务的状态，Crew是不应该被改动的。如果允许被改动，如添中Worker，那么当前的Schedule也不再受影响了。WorkerSchedule是与CrewSchedule一致的，CrewSchedule是与RigJob相关的。昨天讲过，所有的Schedule或是Crew中如果加入WorkingServicePoint这个属性，都是派生属性，它的数据源是RigJob的ServicePoint. 第三点，是对的，这里主要是讲Calendar上在HomeServicePoint和WorkingServicePoint中都应该显示出来。 | Done | Calendar页面当Unit是最后一个Unit时，它的Schedule显示为 +1 more的样式，不会用绿色条框表示，需要再调整一下。
2 | Enhancement | Show all crews when none service point selected 当没有选择任何service point时显示所有的crew。 | This was old behavior, need to change it back. 这是原来的功能个，需要改回去。 | 1 | 1 | Bright | 所有页面都需要一样的行为 | Done | 发布到我们的测试服务器上，反应速度比较慢，不知道你们那边怎么样
3 | Enhancement | Current job neds to be displayed in Job Info on crew board 在crew board的Job Info处需要将当前Job显示出来。 | 1. For Pumper Crew and Spare Crew, show job info of assignment On Crew Board in following format [Rig Name] + "/" + [Job Type], e.g. "PD 199/Intermediate". Show first assignment if there are mutiple future assignments exist. Don't show after the Job is completed or the assignment is past. Basically it ends with the schedule end time. 对于Pumper Crew和Spare crew，显示job info的格式是：[Rig Name] + "/" + [Job Type], 比如"PD 199/Intermediate".如果将来有多个分配只显示第一个分配。如果Job已经完成或者job结束，请不要显示。基本上它会以schedule end time结束。 2. For Bulker Crew, show job info in same format as above if the product haul is "Go with Crew" 对于Bulker crew，如果product haul是Go with crew的，job info的显示内容参考1. 3. For Bulker Crew, if product haul is not "Go With Crew", show haul information as populated in eService. e.g. "Haul 21t Proteus Pro to Bin 1913". Lifecycle is same as above。 对于Bulker crew，如果product haul不是Go with crew的，job info的显示内容参考eservice中的信息。比如"Haul 21t Proteus Pro to Bin 1913".生命周期与上述内容相同。 | 1 | 6 | Colin | 对于Bulker Crew，现在是一个Crew会给多个Product Haul使用，那么Crew会找到多个Product Haul，我们该怎么判断是哪个Product Haul的Go with crew? Adam: 今天怎么又会问题这个问题呢？是昨天通话中没说明白吗？ProductHaul的概念模型部分目前看起来是有问题的。主要是与Schedule相关部分， 这部分需要复查一下。 | Patially Done | 190425 Adam: 需求变更。第三种情况，在Job Info中显示格式改为 "Haul [Aoumt] [Blend Name] to [Rig Name]",例如“Haul 21t Proteus Pro to PD 199"。但是eService中显示不变。所以新的格式信息应当存在Schedule里面，eService中的信息是在对eService集成时，动态编写的。
4 | Enhancement | Ability to assign crew from any disrict to a job, option to have district filter in crew selection能够将任何地区的Crew分配给job，选择在Crew选择中进行区域过滤 | Add a "Service Point" dropdown list in "Assign a Crew" page, to filter the crews by working service point, default value is the service point of current selected job. Crew can be assigned by any district, the working district is updated with the assignment. This supercedes the business rule of "Assign a Crew to Another District". Hide the menu, don't delete it. The whole logic is still needed, just being executed in background. 在Assign a crew页面添加一个Servcie Point下拉框，用来按照working service point对crew进行过滤，默认值是当前选择的job的service point。Crew可以由任何地区进行分配，根据选择更新working district。这取代了将"Assign a Crew to Another District"的规则。隐藏这个菜单，不要删除它。整个逻辑还是需要的，只是在后台执行。 | 1 | 3 | Bright | Bright：在更新Crew的Working District的同时，是否也需要将创建的Unit Schedule/Worker Schedule的Working District更新为该job的Service Point？ Adam: 昨天讲过，Crew里没有WorkingServicePoint, Schedule中的WorkingServicePoint是来自Job的 | Done | Assign a crew时，现在的逻辑是这样的：如果在所选择的时间范围内某个Crew已经分配给了另外一个Job，那么Crew的下拉框中不会出现这个Crew。这里的逻辑是否需要改？意思是不管这个Crew在所选择时间内有没有被分配给其他Job，都可以再把它分配给当前Job。 190425 Adam: 需要改，因为每6个需求变更，Crew分配时的Schedule冲突不是强制约束。
5 | Enhancement | Ability to add unit from any district to crew 可以为crew新增一个任何地区的unit | 1. When adding an unit to a crew, units from all district will show up in dropdownlist. 当给一个crew新增unit时，下拉框中显示所有地区的unit 2. Once an unit is added to a crew, its home district and working district should be captured and saved in assignment record. 一旦一个unit被分配给了一个crew，它的home district和working district都将被获取并保存到分配记录中。 3. Unit's activities must be visible to both working district and home district。 worker的活动对于home district和working district的worker都是可见的。 | 1 | 3 | Bright |  | Done
8 | Bug | Can not assign a crew to a job 不能将一个crew分配给job | This is caused by status contraints of assigning crew to a job. Adam fixed it. | 1 | 0 |  |  | Done
13 | Enhancement | Add a remarkable Test sign on the right end of top menu bar for testing versions, non-production. 在顶部菜单的最右侧添加一个测试用的标志，非生产。 |  | 1 | 1 | Colin |  | Patially Done | 本地没有问题，发布后只有Rig Board页面没有测试标志，需要查找问题。 190425 Adam：这应当时Browser缓存的问题，
14 | Enhancement | Add estimate duration in "Schedule Product Haul"/"Reschedule Product Hual" page, default value 4 hours" 在“Schedule Product Haul”/“Reschedule Product Hual”页面中添加预估持续时间，默认值为4小时“ | Adam 190422: Product Haul needs further refactoring. | 1 | 4 | Colin |  | Done
6 | Enhancement | Notification of scheduling conflict, must not prevent scheduling conflict。调度冲突的通知，一定不能阻止调度冲突。 | Adam created two product haul schedule with overlap timespan, schedule confilct was not identified. Adam创建了两个具有重叠时间跨度的product haul schedule，调度冲突未显示。 Review the scheduling conflict logic. Review调度冲突的逻辑。 When a scheduling conflict is identified, pop up a notification window display conflict information and ask user to confirm if continue to save. 当调度冲突识别出来，弹出一个窗口显示冲突的信息并询问用户是否继续并保存。 | 2 | 10 | Colin | Bella：这个场景只是在Schedule product haul或者Reschedule的时候的冲突，需不需要考虑对于worker或者unit的冲突。比如一个unit同时分配给了两个crew，这两个Crew都分配给了Job，时间跨度重叠，这种情况是不是也要提示？ Adam：需要考虑所有冲突 | N/A | 还未开始做，需要结合问题4一起讨论。4中提出的问题是不是也应该归属为调度冲突问题，而不应该在页面上加验证去掉下拉框中时间冲突的Crew？
9 | Enhancement | Add column crew board for rotation order, that dispatch can enter a number manually 添加列Crew以进行轮换预定，该调度可以手动输入数字 |  | 2 |  |  | Bella：不太清楚需求 Adam：先简单加一列 | Failed | 先只加了一列，需要明确需求后继续实现 190425 Adam: 需求是两句，你们只实现了上半句。加一个字符串字段，允许用户自己输入。另外，Rotation这一列的列宽只要尽可能小。一般他会输入类似的内容 “1st Out"
10 | Enhancement | order crwe board by truck number crew board上按照truck number排序 | for now, sort them by Unit column content alphabetically 现在，按Unit列的字母顺序内容对它们进行排序. | 2 | 3 | Colin | Bella：是否需要在Unit列名上加点击排序的功能？ Adam：不需要。 | Done
17 | Bug | eService to Online integration not working eservice到online的集成没有完成 |  | 3 |  |  |  | N/A | 未开始做
11 | Enhancement | Full unit number of the first units added to crew is used as cew name 添加到Crew的第一个Unit的完整Unit number用作cew名称 | 1.We held off the crew name before, now we want to use the primary unit number of crew to be the name. Since we allow user to create multiple crew for same unit or worker, we allow multiple crews have same name. 我们之前暂停了Crew name，现在我们希望使用crew的主要的unit number作为它的名字。因为我们允许用户为同一个unit或者worker创建多个crew，所以允许多个crew有相同的名字。 2. On RigBoard, Crew Column, we display count of crew assigned, now user want to show assigned crews, just like the way Bin assigned. Show assigned crews. Product haul crew assignments only show when the product haul is ongoing, once product haul is on location, the crew name should remove form the assigned crew list. 在rig board上，crew那列，我们显示已经分配的Crew的数量，现在用户希望显示已经分配的Crew，就像Bin assigned那样。显示已经分配的crew。Product haul crew分配仅在product haul正在进行时显示，一旦on location，Crew name应从已分配的Crew清单中删除。 | 4 | 4 | Bright | Bella：如果分配给Crew的第一个Unit又被remove了，那么Crew的名字是不是要根据第二个分配给它的Unit Number作为它的新名字。如果有多个Crew也做成Bin列拆分单元格那种方式，对吗？ Adam：只管用第一就行。象bin一样分格如果有难度，就先用回车来换行。看效果再说 | Done | 处理历史数据的脚本已经提交
12 | Enhancement | When Bin haul is complete the unit number comes off the rig board 当bin的调度完成后，unit number从rig board上消失。 | Included in above。 | 4 | 3 | Bright | Bella：这里应该写错了，应该是将bin number移除对吧？ Adam：没写错，只是用了bin haul 这个词，我们用product haul但不是go with crew ，这个需求我在十一里描述清楚了 | Invalid | 合并到11
7 | Enhancement | Add crew identifier using unit number. And display crew identifier on Rig board. 使用unit number添加crew标识符。在rig board上显示crew标识符。 | See item 11 |  | 12 | Bright | Adam: 这个应该和11合并 | Invalid | 合并到11
16 | Enhancement | Ability to assign unit in unit board to another district 在unit board上能够将一个unit assign给另外一个district |  |  | 10 |  | Bella：这个操作是修改Unit的Service point对吗？ Adam: 这个目前不成立。 | N/A
15 | Enhancement | Add Version number to footer to page | 使用esevice Online，solution文件中的Package中的Package Version |  |  |  |  | New
18 | Bug | Need ability to edit notes in Worker and Unit board | This will be a regular design for any item on board with Notes field required, this field allow dispatcher free typing 这将是任何Board上需要Notes字段的项目的常规设计，此字段允许调度员自由输入 这个需要对CIM进行改进，因为下一期开发中每个Board都会有这个需求，实现模式需要确定下来。如Truck Unit，我们不能在Master Data中加Notes这个属性，就需要通过一个设计来完成这一功能。我做了一个文档给你们，帮助你们完成设计。 |  |  |  |  | New
19 | Bug | Add Rig name to Job Notes on Bulk Crew instead of Bin, no date required |  |  |  |  | 第3个问题中增加了需求变更 | Merged
20 | Bug | After a crew is done the assigned job or product haul, the job info still show on the crew boaard | The Job Info on Crew Board should show only current scheduled assignment. If a job is completed, or a product haul is done, the job info should not show any more. Crew Board的工作信息应仅显示当前的预定作业。 如果作业已完成，或者Product Haul已完成，则作业信息不应再显示。 |  |  |  |  | New