## 工作汇报
总投入时间(人时) | 267.5 |  | 本周投入 | 137
第一阶段进度 | 将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 |  | 导入导出进度 | Model Data version control |  | 项目管理
预估完成时间 | 20220907 |  | 预估完成时间 | 202209021 |  | 2.5
距预估完成时间剩余时间 | 169 |  | 距预估完成时间剩余时间 | 286
任务执行预估剩余时间（h） | 84 |  | 任务执行预估剩余时间（h） | 266
计划预估剩余时间（h） | 40 |  | 计划预估剩余时间（h） | 257
任务超时（h） | 44 |  | 任务超时（h） | -9
延时风险 | 暂无 |  | 延时风险 | 暂无
本周投入时间 | 100 |  | 本周投入时间 | 37
本周前投入时间 | 128 |  | 本周前投入时间 | 0
总投入时间 | 228 |  | 总投入时间 | 37
完成进度 | 72.5% |  | 完成进度 | 12%
资源情况
人员 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 |  |  |  | 资源预估时间 | 任务预估耗时 | 任务时间合适度 |  | 任务变更标志
赵帅浩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 40 | 41.15 | 进行中任务超时 |  | 暂停
宫洁 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 40 | 40.4 | 进行中任务超时 |  | 降低优先级
AnguianoMiguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 合适 |  | 提高优先级
鬲文娟 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 合适 |  | 无效
银幸元 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |  |  |  |  | 12 | 12 | 合适 |  | 终止待拆分
更换责任人
新增
计划进展情况
模块 | 任务 | 责任人 | 预估时间（h） | 本周预估完成度 | 预估完成时间 | 最晚完成时间 | 进度 | 总投入时间（h） | 本周前投入时间 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 剩余预估时间（h） | 任务进行状态 | 已超时 | 备注 | 任务变更 | 耗时
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 录入ServiceInterface模板 | 宫洁 | 16 | 90% |  |  | 90% | 12 | 8 | 4 | [5 empty] | 4 | 正常 | -4 |  |  | 6.4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 录入Web模板 | 赵帅浩 | 32 | 85% |  |  | 85% | 31 | 23 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 超时预警 | -1 |  |  | 10.15
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 录入Service模板 | 宫洁 | 10 | 80% |  |  | 80% | 8 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 超时预警 | -2 |  |  | 5.6
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 录入WebApi模板 | 宫洁 | 6 | 80% |  |  | 80% | 6 | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 超时预警 | 0 |  |  | 2.4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 录入WebApi模板 | 赵帅浩 | 4 | 80% |  |  | 80% | 8 | 0 |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 超时 | 4 |  |  | 3.2
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 添加ServiceInterface转换 | 宫洁 | 14 | 80% |  |  | 80% | 12 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 2 | 正常 | -2 |  |  | 5.2
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 添加Web转换 | 赵帅浩 | 18 | 100% |  |  | 100% | 28 | 16 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 超时 | 10 |  |  | 12
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 添加Service转换 | 宫洁 | 18 | 80% |  |  | 80% | 16 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 2 | 正常 | -2 |  |  | 6.4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 添加WebApi转换 | 宫洁 | 18 | 80% |  |  | 80% | 16 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 2 | 正常 | -2 |  |  | 6.4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试Dao模块 | 宫洁 | 4 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 正常 | -4 |  |  | 0
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试DaoInterfaces模块 | 宫洁 | 4 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 正常 | -4 |  |  | 0
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试Entities模块 | 赵帅浩 | 8 | 50% |  |  | 50% | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 6 | 正常 | -6 |  |  | 4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试Services模块 | 宫洁 | 8 | 50% |  |  | 50% | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 正常 | -4 |  |  | 4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试ServicesInterfaces模块 | 宫洁 | 8 | 50% |  |  | 50% | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 正常 | -4 |  |  | 4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试Web模块 | 赵帅浩 | 16 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 16 | 正常 | -16 |  |  | 0
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试WebApi模块 | 宫洁 | 12 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 12 | 正常 | -12 |  |  | 0
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试SqlServer | 赵帅浩 | 8 | 50% |  |  | 50% | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 6 | 正常 | -6 |  |  | 4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 编译部署 | 赵帅浩 | 12 | 65% |  |  | 65% | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 4 | 正常 | -4 |  |  | 7.8
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 代码模板中 首字母小写，Service中单关联/枚举查询接口筛选条件 模板示例 | 赵宝红 | 1 | 100% |  |  | 100% | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 正常 | 0 |  |  | 1
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 转换Relation的Match不起作用问题确定 | 赵宝红 | 1.5 | 100% |  |  | 100% | 1.5 | 0 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 正常 | 0 |  |  | 1.5
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 代码生成首字母小写语法支持 | 银幸元 | 4 | 100% |  |  | 100% | 4 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 正常 | 0 |  |  | 4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | Service API 属性组合查询接口名称计算 | 银幸元 | 8 | 100% |  |  | 100% | 13 | 0 |  |  | 3 | 4 | 6 |  | 0 | 超时 | 5 |  |  | 8
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 组合页面生成协助 | 鬲文娟 | 0.5 | 100% |  |  | 100% | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 正常 | 0 |  |  | 0.5
Model Data version control | 文档导出功能 | AnguianoMiguel | 24 | 0% |  |  | 0% | 33 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 已超时 | 9 |  |  | 0
Model Data version control | 完善当前实体代码视图有关的语言定义，保证CODE无损生成(模型静态结构) | 银幸元 | 100 | 0% |  |  | 0% | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 98 | 超时预警 | -96 |  |  | 0
Model Data version control | 文档导入功能， | AnguianoMiguel | 40 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40 | 正常 | -40 |  |  | 0
Model Data version control | 导入后代码到模型进行解析 | 银幸元 | 120 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | [6 empty] | 120
项目管理 | 文档整理等 | 鬲文娟 | 2 | 0% |  |  | 0% | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 2.5 |  | 0 | 超时 | 0.5 |  |  | 0

## 引用数据
赵宝红
鬲文娟
银幸元
AnguianoMiguel
柴志雄
赵帅浩
宫洁
赵宝红 鬲文娟
赵宝红 银幸元
鬲文娟 银幸元
赵宝红 鬲文娟 银幸元
赵帅浩
Miguel 赵帅浩
赵帅浩 宫洁
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开
Code Generated In Random Order
优化Lambada表达式查询
Model Data version control
项目管理