## 工作汇报
总投入时间(人时) | 464 |  | 本周投入 | 200
第一阶段进度 | 将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 |  | 导入导出进度 | Model Data version control |  | 项目管理
预估完成时间 | 20220907 |  | 预估完成时间 | 202209021 |  | 1
距预估完成时间剩余时间 | 169 |  | 距预估完成时间剩余时间 | 221
任务执行预估剩余时间（h） | 39 |  | 任务执行预估剩余时间（h） | 191
计划预估剩余时间（h） | -45 |  | 计划预估剩余时间（h） | 164
任务超时（h） | 84 |  | 任务超时（h） | -27
延时风险 | 暂无 |  | 延时风险 | 暂无
本周投入时间 | 115 |  | 本周投入时间 | 85
本周前投入时间 | 228 |  | 本周前投入时间 | 35
总投入时间 | 343 |  | 总投入时间 | 120
完成进度 | 89.79% |  | 完成进度 | 38.59%
资源情况
人员 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 |  |  |  | 资源预估时间 | 任务预估耗时 | 任务时间合适度 |  | 任务变更标志
赵帅浩 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 40 | 42.2 | 进行中任务超时 |  | 暂停
宫洁 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 40 | 40.8 | 进行中任务超时 |  | 降低优先级
AnguianoMiguel | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 |  |  |  |  | 30 | 40 | 进行中任务超时 |  | 提高优先级
鬲文娟 | 5 | 7 | 4.5 | 4 | 0 |  |  |  |  | 20.5 | 11.5 | 任务偏少 |  | 无效
银幸元 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 40 | -2 | 任务偏少 |  | 终止待拆分
赵宝红 | 6 | 1 | 2.5 | 2 | 0 |  |  |  |  | 11.5 | 10 | 合适 |  | 更换责任人
新增
计划进展情况
模块 | 任务 | 责任人 | 预估时间（h） | 本周预估完成度 | 预估完成时间 | 最晚完成时间 | 进度 | 总投入时间（h） | 本周前投入时间 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 剩余预估时间（h） | 任务进行状态 | 已超时 | 备注 | 任务变更 | 耗时
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 录入ServiceInterface模板 | 宫洁 | 16 | 100% |  |  | 100% | 16 | 12 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 正常 | 0 |  |  | 4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 录入Web模板 | 赵帅浩 | 32 | 100% |  |  | 100% | 38 | 31 |  |  | 4 | 3 |  |  | 0 | 超时 | 6 |  |  | 7
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 录入Service模板 | 宫洁 | 10 | 100% |  |  | 100% | 10 | 8 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 正常 | 0 |  |  | 2
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 录入WebApi模板 | 宫洁 | 6 | 100% |  |  | 100% | 7 | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 超时 | 1 |  |  | 1
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 录入WebApi模板 | 赵帅浩 | 4 | 100% |  |  | 100% | 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 超时 | 4 |  |  | 0
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 添加ServiceInterface转换 | 宫洁 | 14 | 100% |  |  | 100% | 14 | 12 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 正常 | 0 |  |  | 2
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 添加Service转换 | 宫洁 | 18 | 100% |  |  | 100% | 25 | 16 | 4 |  | 5 |  |  |  | 0 | 超时 | 7 |  |  | 9
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 添加WebApi转换 | 宫洁 | 18 | 100% |  |  | 100% | 18 | 16 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 正常 | 0 |  |  | 2
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试Dao模块 | 宫洁 | 4 | 80% |  |  | 80% | 3 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 正常 | -1 |  |  | 3.2
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试DaoInterfaces模块 | 宫洁 | 4 | 80% |  |  | 80% | 3 | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 正常 | -1 |  |  | 3.2
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试Entities模块 | 赵帅浩 | 8 | 50% |  |  | 50% | 3 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 正常 | -5 |  |  | 2
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试Services模块 | 宫洁 | 8 | 80% |  |  | 80% | 7 | 4 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 正常 | -1 |  |  | 2.4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试ServicesInterfaces模块 | 宫洁 | 8 | 80% |  |  | 80% | 7 | 4 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 正常 | -1 |  |  | 2.4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试Web模块 | 赵帅浩 | 16 | 80% |  |  | 80% | 12 | 0 |  | 8 | 4 |  |  |  | 4 | 正常 | -4 |  |  | 12.8
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试WebApi模块 | 宫洁 | 12 | 80% |  |  | 80% | 8 | 0 |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 正常 | -4 |  |  | 9.6
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试SqlServer | 赵帅浩 | 8 | 50% |  |  | 50% | 3 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 正常 | -5 |  |  | 2
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 元元方生成的基于CommonCore的Dao和Service开发指导文档编写 | 赵帅浩 | 8 | 100% |  |  | 100% | 11 | 0 | 8 |  |  | 3 |  |  | 0 | 超时 | 3 |  |  | 8
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 编译部署 | 赵帅浩 | 12 | 80% |  |  | 80% | 8 | 8 | [6 empty] | 4 | 正常 | -4 |  |  | 1.6
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | Entities, Dao, Dao interface, Service, Service Interface 项目的输出目录设置成..\..\Lib | 赵帅浩 | 4 | 100% |  |  | 100% | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 正常 | 0 |  |  | 4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | .net6方案数据迁移 | 赵帅浩 | 6 | 80% |  |  | 80% | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 2 | 正常 | -2 |  |  | 4.8
Model Data version control | 文档导出功能 | AnguianoMiguel | 24 | 100% |  |  | 100% | 45 | 33 | 2 |  | 4 | 6 |  |  | 8 | 已超时 | 21 |  |  | 20
Model Data version control | 文档导入功能， | AnguianoMiguel | 40 | 30% |  |  | 30% | 18 | 0 | 6 | 8 | 4 |  |  |  | 22 | 正常 | -22 |  |  | 12
Model Data version control | 导入后代码到模型进行解析 | 银幸元 | 120 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 120 | 正常 | -120 |  |  | 0
Model Data version control | 添加操作符定义，生成命名空间 | 银幸元 | 24 | 0% |  |  | 5% | 6 | 5 | 1 | [5 empty] | 18 | 正常 | -18 |  |  | -5
Model Data version control | 从元语言代码生成模型元素 | 银幸元 | 60 | 0% |  |  | 50% | 37 | 0 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 |  | 23 | 正常 | -23 |  |  | 0
Model Data version control | 添加去除字符串开始和结束字符的语法 | 银幸元 | 3 | 100% |  |  | 100% | 3 | 0 | 3 | [5 empty] | 0 | 正常 | 0 |  |  | 3
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | Service API 属性组合查询接口 | 赵宝红 | 16 | 100% |  |  | 100% | 13.5 | 6 | 6 | 1 | 0.5 |  |  |  | 2.5 | 正常 | -2.5 |  |  | 10
Model Data version control | CIM模型文档导入导出分析讨论 | 赵宝红 | 0 | 0% |  |  | 100% | 5 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 超时 | 5 |  |  | 0
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | SanjelData生代码“StackOverflow” Bug问题确定 | 赵宝红 | 2 | 0% |  |  | 0% | 4 | 0 |  |  |  | 1.5 | 2.5 |  | 0.5 | 已超时 | 2 |  | 更换责任人 | 0
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | SanjelData生代码“StackOverflow” Bug问题确定 | AnguianoMiguel | 16 | 50% |  |  | 0% | 10 | 0 |  |  |  | 2 | 8 |  | 8 | 超时预警 | -6 |  |  | 8
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 转换扩展 | 鬲文娟 | 14 | 100% |  |  | 100% | 13.5 | 0 | 5 | 7 | 1.5 |  |  |  | 0 | 正常 | -0.5 |  |  | 14
Model Data version control | 文档导入导出功能需求分析 | 鬲文娟 | 8 | 0% |  |  | 100% | 9 | 0 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | 0 | 超时 | 1 |  |  | 0
项目管理 | 项目管理 | 鬲文娟 | 20 | 0% |  |  | 0% | 3.5 | 2.5 |  |  |  |  | 1 |  | 16.5 | 正常 | -16.5 |  |  | -2.5

## 引用数据
赵宝红
鬲文娟
银幸元
AnguianoMiguel
柴志雄
赵帅浩
宫洁
赵宝红 鬲文娟
赵宝红 银幸元
鬲文娟 银幸元
赵宝红 鬲文娟 银幸元
赵帅浩
Miguel 赵帅浩
赵帅浩 宫洁
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开
Code Generated In Random Order
优化Lambada表达式查询
Model Data version control
项目管理