## 工作汇报
总投入时间(人时) | 620.5 |  | 本周投入 | 150
第一阶段进度 | 将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 |  | 导入导出进度 | Model Data version control |  | 项目管理 |  |  | Nullable类型支持进度 | Nullable类型支持 |  | 优化Lambada表达式查询 | 优化Lambada表达式查询 |  | Code Generated In Random Order | Code Generated In Random Order
预估完成时间 | 20220907 |  | 预估完成时间 | 202209021 |  | 本周投入 | 4 |  | 预估完成时间 | 202209030 |  | 预估完成时间 | 202209016 |  | 预估完成时间 | 202209016
距预估完成时间剩余时间 | 39 |  | 距预估完成时间剩余时间 | 192 |  | 本周前投入 | 3.5 |  | 距预估完成时间剩余时间 | 88 |  | 距预估完成时间剩余时间 | 58.5 |  | 距预估完成时间剩余时间 | 39
任务执行预估剩余时间（h） | 28 |  | 任务执行预估剩余时间（h） | 240 |  | 总投入 | 7.5 |  | 任务执行预估剩余时间（h） | 88 |  | 任务执行预估剩余时间（h） | 58.5 |  | 任务执行预估剩余时间（h） | 39
计划预估剩余时间（h） | -159.5 |  | 计划预估剩余时间（h） | 129 |  |  |  |  | 计划预估剩余时间（h） | 88 |  | 计划预估剩余时间（h） | 58.5 |  | 计划预估剩余时间（h） | 39
任务超时（h） | 187.5 |  | 任务超时（h） | -111 |  |  |  |  | 任务超时（h） | 0 |  | 任务超时（h） | 0 |  | 任务超时（h） | 0
延时风险 | 暂无 |  | 延时风险 | 有延时风险，预估剩余时间比发布时间多48h |  |  |  |  | 延时风险 | 暂无 |  | 延时风险 | 暂无 |  | 延时风险 | 暂无
本周投入时间 | 84.5 |  | 本周投入时间 | 35 |  |  |  |  | 本周投入时间 | 24 |  | 本周投入时间 | 5.5 |  | 本周投入时间 | 1
本周前投入时间 | 343 |  | 本周前投入时间 | 120 |  |  |  |  | 本周前投入时间 | 0 |  | 本周前投入时间 | 0 |  | 本周前投入时间 | 0
总投入时间 | 427.5 |  | 总投入时间 | 155 |  |  |  |  | 总投入时间 | 24 |  | 总投入时间 | 5.5 |  | 总投入时间 | 1
完成进度 | 93.85% |  | 完成进度 | 39.24% |  |  |  |  | 完成进度 | 21.43% |  | 完成进度 | 8.594% |  | 完成进度 | 2.5%
资源情况
人员 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  |  |  | 资源预估时间 | 任务预估耗时 | 任务时间合适度 |  | 任务变更标志
赵帅浩 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 36 | 39.2 | 进行中任务超时 |  | 暂停
宫洁 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 40 | 40.8 | 进行中任务超时 |  | 降低优先级
AnguianoMiguel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 40 | 49.6 | 进行中任务超时 |  | 提高优先级
鬲文娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -3.5 | 合适 |  | 无效
银幸元 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 28 | 40 | 任务偏多 |  | 终止待拆分
赵宝红 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 5 | 6.7 | 进行中任务超时 |  | 更换责任人
新增
计划进展情况
模块 | 任务 | 责任人 | 预估时间（h） | 本周预估完成度 | 预估完成时间 | 最晚完成时间 | 进度 | 总投入时间（h） | 本周前投入时间 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 剩余预估时间（h） | 任务进行状态 | 已超时 | 备注 | 任务变更 | 耗时
优化Lambada表达式查询 | CommonCore优化Lambada表达式查询，不依赖与表名。 | 赵帅浩 | 62 | 10% |  |  | 10% | 5 | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 57 | 正常 | -57 |  |  | 6.2
优化Lambada表达式查询 | CommonCore优化Lambada表达式查询，不依赖与表名。 | 赵宝红 | 2 | 50% |  |  | 50% | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.5 | 正常 | -1.5 |  |  | 1
项目管理 | 项目管理 | 鬲文娟 | 20 | 0% |  |  | 0% | 7.5 | 3.5 |  |  |  |  | 4 |  | 16.5 | 超时预警 | -12.5 |  |  | -3.5
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试Entities模块 | 赵帅浩 | 8 | 100% |  |  | 100% | 3 | 3 | [7 empty] | 正常 | -5 |  |  | 0
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试Web模块 | 赵帅浩 | 16 | 100% |  |  | 100% | 24 | 12 |  | 4 | 8 |  |  |  |  | 超时 | 8 |  |  | 12
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试SqlServer | 赵帅浩 | 8 | 100% |  |  | 100% | 7 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 正常 | -1 |  |  | 4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 编译部署 | 赵帅浩 | 12 | 100% |  |  | 100% | 8 | 8 | [7 empty] | 正常 | -4 |  |  | 0
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | .net6方案数据迁移 | 赵帅浩 | 6 | 100% |  |  | 100% | 8 | 4 | 4 | [6 empty] | 超时 | 2 |  |  | 4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试Dao模块 | 赵帅浩 | 1 | 100% |  |  | 100% | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 正常 | 0 |  |  | 1
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 数据约束文档 | 赵帅浩 | 8 | 100% |  |  | 100% | 6 | 0 |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 正常 | -2 |  |  | 8
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | SanjelData生代码“StackOverflow” Bug问题确定 | 赵宝红 | 2 | 100% |  |  | 100% | 4 | 4 | [7 empty] | 超时 | 2 |  | 更换责任人 | 0
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | DaoRigester模板IsVersioned取不到值跟踪调试 | 赵宝红 | 0.5 | 100% |  |  | 100% | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 正常 | 0 |  |  | 0.5
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | Tranformation performance 结对 | 赵宝红 | 4 | 80% |  |  | 80% | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 正常 | -1 |  |  | 3.2
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试Dao模块 | 宫洁 | 4 | 100% |  |  | 100% | 7 | 3 | 1 | 3 | [5 empty] | 超时 | 3 |  |  | 4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试DaoInterfaces模块 | 宫洁 | 4 | 100% |  |  | 100% | 4 | 3 | 1 | [6 empty] | 正常 | 0 |  |  | 1
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试Services模块 | 宫洁 | 8 | 100% |  |  | 100% | 8 | 7 | 1 | [6 empty] | 正常 | 0 |  |  | 1
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试ServicesInterfaces模块 | 宫洁 | 8 | 100% |  |  | 100% | 8 | 7 | 1 | [6 empty] | 正常 | 0 |  |  | 1
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 调试WebApi模块 | 宫洁 | 12 | 100% |  |  | 100% | 17 | 8 | 4 | 5 | [5 empty] | 超时 | 5 |  |  | 9
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | SanjelData生代码“StackOverflow” Bug问题确定 | AnguianoMiguel | 16 | 100% |  |  | 100% | 10 | 10 | [7 empty] | 正常 | -6 |  |  | 0
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 一对多组合版本，历史数据详细信息不显示被组合的子数据 | 赵帅浩 | 8 | 50% |  |  | 50% | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 正常 | -4 |  |  | 4
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | Tranformation performance | AnguianoMiguel | 24 | 90% |  |  | 90% | 34 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 |  | 23 | 已超时 | 10 |  |  | 21.6
Nullable类型支持 | 修改元模型，修改转换 | 宫洁 | 16 | 50% |  |  | 50% | 8 | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  | 8 | 正常 | -8 |  |  | 8
Nullable类型支持 | 修改方案架构模板（Entity，Dao，Model，Sql） | 宫洁 | 24 | 40% |  |  | 40% | 8 | 0 |  |  | 4 | 4 |  |  | 16 | 正常 | -16 |  |  | 9.6
Nullable类型支持 | 其他相关方案升级 | 宫洁 | 72 | 10% |  |  | 10% | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 64 | 正常 | -64 |  |  | 7.2
Model Data version control | 模板生成代码取值问题修改 | 银幸元 | 4 | 100% |  |  | 100% | 3 | 0 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 正常 | -1 |  |  | 4
Model Data version control | 从元语言代码生成模型元素 | 银幸元 | 60 | 60% |  |  | 60% | 37 | 37 | [6 empty] | 40 | 超时预警 | -23 |  |  | 9.2
Model Data version control | 元语言枚举语句添加 | 银幸元 | 16 | 50% |  |  | 50% | 8 | 0 |  | 4 | 4 |  |  |  | 8 | 正常 | -8 |  |  | 8
Model Data version control | 语法添加名称字段 | 银幸元 | 8 | 100% |  |  | 100% | 6 | 0 |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 正常 | -2 |  |  | 8
Model Data version control | 添加操作符定义，生成命名空间 | 银幸元 | 24 | 20% |  |  | 20% | 6 | 6 | [6 empty] | 18 | 正常 | -18 |  |  | -1.2
Model Data version control | 不使用操作符添加命名空间定义 | 银幸元 | 20 | 60% |  |  | 60% | 12 | 0 |  |  |  | 4 | 8 |  | 8 | 正常 | -8 |  |  | 12
Model Data version control | 文档导出功能 | AnguianoMiguel | 24 | 100% |  |  | 100% | 51 | 45 |  |  |  | 4 | 2 |  | 24 | 已超时 | 27 |  |  | 30
Model Data version control | 文档导入功能， | AnguianoMiguel | 160 | 10% |  |  | 10% | 18 | 18 | [6 empty] | 142 | 正常 | -142 |  |  | -2
Code Generated In Random Order | 生成代码保持一致顺序 实现分析讨论 | 赵宝红 | 4 | 50% |  |  | 50% | 1 | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3 | 正常 | -3 |  |  | 2
Code Generated In Random Order | 添加属性Sequence用于确定代码属性生成顺序 | 赵帅浩 | 36 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 36 | 正常 | -36 |  |  | 0

## 引用数据
赵宝红
鬲文娟
银幸元
AnguianoMiguel
柴志雄
赵帅浩
宫洁
赵宝红 鬲文娟
赵宝红 银幸元
鬲文娟 银幸元
赵宝红 鬲文娟 银幸元
赵帅浩
Miguel 赵帅浩
赵帅浩 宫洁
将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开
Code Generated In Random Order
优化Lambada表达式查询
Model Data version control
项目管理
Nullable类型支持
数据库生成更改