## Sheet1
目标 | 任务 | 责任人 | 预估时间 | 预估剩余时间 | 预估完成度 | 预估开始时间 | 预估完成时间 | 最晚完成时间 | 实际完成时间 | 实际耗时 | 状态 | 描述 | 资源 | 资源预估时间 | 任务预估时间 | 任务时间合理度（资源时间*0.8<=任务时间<=资源时间）
1.将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开; 4.1,下拉数据未排序。默认情况下，它应该按字母顺序排序。 预估完成时间：（2022-09-07） | 1.1.1，在元元方中生成基于.NET CORE 的新项目代码，尽量包含模型中描述的各种类型数据（方便模板录入，如现在不加，也可在代码模板数据化时完成） | 赵帅浩 | 8 | 8 |  | 2022-08-01 | 2022-08-02 | [5 empty] | 赵帅浩 | 156 | 136 | 合适
| 1.1.2，编译需要的commonCore ，lib 放置在生成项目的同级目录的文件夹下，移除Nuget引用，添加新lib引用； | 赵帅浩 | 8 | 8 |  |  | 2022-08-03 | [5 empty] | 宫洁 | 156 | 142 | 合适
| 1.2.1，基于上述的生成项目进行.NET Framework与Asp .Net 6 兼容性确认，确保已提供的功能正常（包括Commoncore项目Targeted Framework的兼容） | 赵帅浩 | 24 | 24 |  |  | 2022-08-09 | [5 empty] | 银幸元 | 112 | 100 | 合适
| 4.1.1,添加代码架构模板中关于下拉数据的排序逻辑 | 宫洁 | 8 | 8 |  | 2022-08-02 | 2022-08-03 | [5 empty] | 张志刚
| 1.3.1，提取上述项目为模板录入系统 | 宫洁 | 80 | 80 |  |  | 2022-08-16 | [5 empty] | Miguel | 210 | 184 | 合适
| 1.3.2，添加Psm到Code转换，引用新代码模板（1.3.1录入的） | 赵帅浩 | 80 | 80 |  |  | 2022-08-25
| 1.3.3，添加新方案(CIM-PIMNEW-PSMSOA-CODE) | 宫洁 | 4 | 4 |  |  | 2022-08-24 | [6 empty] | 0 | 0
| 1.3.4，调试方案 | 宫洁 | 50 | 50 |  |  | 2022-09-07 |  |  |  |  | 张志刚协助调试 |  |  | 0
2.Model Data version control 预估完成时间：（2022-09-21） | 2.1.1，完善当前实体代码视图有关的语言定义，保证CODE无损生成(模型静态结构) | 银幸元 | 100 | 100 |  | 2022-08-15 | 2022-09-07
| 2.1.2，文档导出功能 | Miguel | 24 | 24 |  | 2022-08-15 | 2022-08-18
| 2.1.3，文档导入功能，导入后代码到模型进行解析 | Miguel | 160 | 160 |  |  | 2022-09-21
3.Code Generated In Random Order 预估完成时间：（2022-09-09） | 3.1.1，添加属性Sequence用于确定代码属性生成顺序，页面属性排列顺序,Sequence展示与排序逻辑 | 赵帅浩 | 16 | 16 |  |  | 2022-09-09
Note on H4: Author: 优先级不高，如有其他bug，可暂缓