## Sheet1
Sanjel目标 | 问题描述 | 解决方案 | 实施步骤 | 任务量估算(人时) |  | 责任主体(原任务) |  | 新增任务 |  | 实施主体 | 实际耗时 |  |  |  | 完成 状态 | 剩余预估时间 |  |  |  | 已超预期时间 |  |  |  | 是否新加 | 8.1-8.31耗时
|  |  |  | 预估耗时总计 | 新增任务估时 | Sanjel | MetaShare | Sanjel | MetaShare |  | 总耗时 | 原任务Sanjel | 原任务Metashare | 新增任务 |  | 总时间 | 原任务Sanjel | 原任务Metashare | 新增任务Sanjel | 总时间 | 原任务Sanjel | 原任务Metashare | 新增任务 |  | Sanjel（h）
|  |  |  | 532 | 462 | 432 | 100 | 0 | 0 |  | 1058.5 | 459.5 | 47 | 45.5 |  | 763.5 | 251 | 96 | 416.5 | -193.5 | 27.5 | -53 | -416.5 |  | 505
1.将Sanjel解决方案与Metashare官方解决方案分开 | 1.1， 直接从 Metashare git 存储库引用Common Core项目，而不是使用 Nuget。 | 修改工程对Commoncore的引用方式，从Nuget改为直接lib引用 | 1.1.1，在元元方中生成基于.NET CORE 的新项目代码，尽量包含模型中描述的各种类型数据（方便模板录入，如现在不加，也可在代码模板数据化时完成） | 8 |  | Sanjel |  |  |  | MetaShare | 13 | 13 |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 否
|  |  | 1.1.2，编译需要的commonCore ，lib 放置在生成项目的同级目录的文件夹下，移除Nuget引用，添加新lib引用； | 8 |  | Sanjel |  |  |  | MetaShare | 8 | 8 |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 否
| 1.2， 检查每个项目的Targeted Framework版本，确保它与 Asp .Net 6 解决方案兼容。 | 检查每个项目的Targeted Framework版本，确保它与 Asp .Net 6 解决方案兼容。 | 1.2.1，基于上述的生成项目进行.NET Framework与Asp .Net 6 兼容性确认，确保已提供的功能正常（包括Commoncore项目Targeted Framework的兼容） | 24 |  | Sanjel |  |  |  | MetaShare | 24 | 24 |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 否
| 1.3，实现数字形式的代码转换，而不是硬编码的模板。 | 将原有的.NET CORE方案转换为数据支撑的方案而非硬代码转换 | 1.3.1，提取上述项目为模板录入系统 | 80 |  | Sanjel |  |  |  | MetaShare | 129 | 129 |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 否
|  |  | 1.3.2，添加Psm到Code转换，引用新代码模板（1.3.1录入的） | 60 |  | Sanjel |  |  |  | MetaShare | 78.5 | 78.5 |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 否
|  |  | 1.3.3，添加新方案(CIM-PIMNEW-PSMSOA-CODE) | 4 |  | Sanjel |  |  |  | MetaShare | 4 | 4 |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 否
|  |  | 1.3.4，调试方案 | 40 |  | Sanjel |  |  |  | MetaShare | 107 | 107 |  |  | 进行中 | 49 |  |  |  | 67 |  |  |  | 否
2.Model Data version control | 2.1目前MMC平台不具备模型/转换数据的版本控制功能。 我们只维护一个域模型数据的副本。 如果我们在域模型中进行任何更改，我们将无法检查模型以进行最后一次生产。 而且很难回滚，这在开发中是正常的。 最后，这限制了我们对多个项目和团队的并行开发能力。 | 方案一：根据当前元元方模型提供的代码表示，将其生成文档，元元方提供该文档的导入导出，版本控制由git支持（用户建议） | 2.1.1，完善当前实体代码视图有关的语言定义，保证CODE无损生成(模型静态结构) | 100 |  | MetaShare |  |  |  | MetaShare | 47 |  | 47 |  | 进行中 | 96 |  |  |  | -53 |  |  |  | 否
|  |  | 2.1.2，文档导出功能 | 24 |  | Sanjel |  |  |  | MetaShare | 55 | 55 |  |  | 进行中 | 24 |  |  |  | 31 |  |  |  | 否
|  |  | 2.1.3，文档导入功能，导入后代码到模型进行解析 | 160 |  | Sanjel |  |  |  | MetaShare | 32 | 32 |  |  | 进行中 | 142 |  |  |  | -128 |  |  |  | 否
|  | 方案二：元元方数据版本控制，可支持版本查看，回滚功能，版本控制由元元方支持。 |  |  |  | Sanjel |  |  |  | MetaShare | [9 empty] | 0 |  |  |  | 否
3.Code Generated In Random Order | 3.1，每次生成代码时，代码块顺序总是与上次生成的版本不同。 所以很难知道新添加了哪些属性/方法/参数/逻辑块。 类似的问题出现在数据库表列中。 | 添加属性Sequence用于确定代码属性生成顺序，页面属性排列顺序 | 3.1.1，添加属性Sequence用于确定代码属性生成顺序，页面属性排列顺序,Sequence展示与排序逻辑 | 16 |  | Sanjel |  |  |  | MetaShare | 1 | 1 |  |  | 进行中 | 36 |  |  |  | -15 |  |  |  | 否
4.Web UI issues | 1.下拉数据未排序。 默认情况下，它应该按字母顺序排序。 | 添加代码架构模板中关于下拉数据的排序逻辑 | 4.1，添加代码架构模板中关于下拉数据的排序逻辑 | 8 |  | Sanjel |  |  |  | MetaShare | 8 | 8 |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 否
| 2.在数据输入表单/显示页面中，数据控件是随机布局的。 通常实体属性顺序是业务需求的一部分，它反映了用户的思维流程。 我们需要模型中定义属性排序的能力。 | 同3.1 |  |  |  | Sanjel |  |  |  | MetaShare | [9 empty] | 0 |  |  |  | 否
5.Entities, Dao, Dao interface, Service, Service Interface 项目的输出目录设置成..\..\Lib | Entities, Dao, Dao interface, Service, Service Interface 项目的输出目录设置成..\..\Lib |  |  |  | 8 | Sanjel | [7 empty] | 8 | 已完成 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 是
6. CommonCore优化Lambada表达式查询，不依赖与表名。 | CommonCore优化Lambada表达式查询，不依赖与表名。 |  |  |  | 64 | Sanjel | [7 empty] | 0 | 未开始 | 64 |  |  |  | -64 |  |  |  | 是
7.Nullable类型支持 | Nullable类型支持 |  | Nullable类型支持 分析估时 |  | 2 | Sanjel | [7 empty] | 2 | 已完成 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 是
|  |  | 修改元模型，修改转换 |  | 16 | Sanjel | [7 empty] | 8 | 进行中 | 8 |  |  |  | -8 |  |  |  | 是
|  |  | 修改方案架构模板（Entity，Dao，Model，Sql） |  | 24 | Sanjel | [8 empty] | 进行中 | 24 |  |  |  | -24 |  |  |  | 是
|  |  | 其他相关方案升级（避免因新添加的基本类型引起错误） |  | 72 | Sanjel | [8 empty] | 进行中 | 72 |  |  |  | -72 |  |  |  | 是
8.元元方生成的基于CommonCore的Dao和Service开发指导文档编写 | 元元方生成的基于CommonCore的Dao和Service开发指导文档编写 |  |  |  | 11 | Sanjel | [7 empty] | 11 | 已完成 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 是
9.数据库表约束生成与其他内容修改 | 数据库表约束生成与其他内容修改 |  | 验证生Sql遇到各种约束问题（插入修改删除数据顺序和外键约束） |  | 20 | Sanjel | [7 empty] | 8 | 进行中 | 12 |  |  |  | -12 |  |  |  | 是
|  |  | 修改C#方案Sql模板（关于数据库表约束） |  | 40 | Sanjel | [8 empty] | 未开始 | 40 |  |  |  | -40 |  |  |  | 是
|  |  | 修改C#方案模板（关于数据库表约束引起的插入修改删除等方法的修改） |  | 64 | Sanjel | [8 empty] | 未开始 | 64 |  |  |  | -64 |  |  |  | 是
|  |  | 验证生Sql遇到各种约束问题（ 创建表顺序和约束） |  | 10 | Sanjel | [8 empty] | 未开始 | 10 |  |  |  | -10 |  |  |  | 是
|  |  | 生成库的sql的生成 |  | 10 | Sanjel | [8 empty] | 未开始 | 10 |  |  |  | -10 |  |  |  | 是
|  |  | 生成库下载时合并为一个文件，且保持顺序不变 |  | 32 | Sanjel | [8 empty] | 未开始 | 32 |  |  |  | -32 |  |  |  | 是
|  |  | sql生成的文件有断行，结构保持和sqlserverr格式一致 |  | 24 | Sanjel | [8 empty] | 未开始 | 24 |  |  |  | -24 |  |  |  | 是
|  |  | 数据库表依赖顺序排序 |  | 40 | Sanjel | [8 empty] | 未开始 | 40 |  |  |  | -40 |  |  |  | 是
10.项目管理 | 项目管理 |  |  |  | 25 | Sanjel | [7 empty] | 8.5 | 进行中 | 16.5 |  |  |  | -16.5 |  |  |  | 是

## Sheet2
完成状态
已完成
未开始
进行中