## Sheet1
编号 | 问题描述 | Notes | 分配给 | 提交日期 | 完成日期 | 预估时间(h) | 实际时间(h) | 优先级 | 状态 | 类别 | 对应的UserStory | 责任人 | 备注 | 阶段
SY06001 | RigBoard上每个rig在rigboard是只显示一条记录，即最近一个job。 RigBoard上每个rig在rigboard上永不消失，无论状态是什么。 | 待分析 |  | 2017-11-24 |  |  |  |  | 未修改 | Requirements
SY06002 | Rig job可以强行标志完成，这样后面预设的工作可以显示出来。1127 Dispatchers to have the ability to move a rig from “in Progress” to “Completed” instead of waiting for the ticket to be submitted | 待实现 |  | 2017-11-27 |  |  |  |  | 未修改 | Requirements
SY06003 | 当Rig的状态修改后，系统需要创建一条RigJob | 待确认需求 |  | 2017-11-25 |  |  |  |  | 未修改
SY06004 | i. Rig board上的排序要求按以下字段的字母顺序进行排序。Company, Rig Name. | 点击Company和Rig列按照字母排序已完成，但是其他列点击列名后恢复到未排序之前，这里还需要再修改。暂时不修改。 | Bright.liu | 2017-11-26 |  |  |  |  | 未修改 | Requirements
SY06005 | Rig 状态更新功能不要用，所有按钮都被disable了。 | Rig的历史数据未处理，需确认 |  | 2017-11-24 |  |  |  |  | 未修改 | Requirements
SY06006 | Rig Name的短名字没有显示出来，这个名字是Company Name加上Rig Number | Rig的历史数据未处理，需确认 | Linsee.lin | 2017-11-24 |  |  |  |  | 已修改待验证 | Bug
SY06007 | JobType的短名字没有显示出来。对应的JobType的Name | 已修改 | Linsee.lin | [5 empty] | 验证通过 | Bug
SY06008 | 列宽，短名字正确显示后，将相应列宽调窄，将Notes列调宽。 |  |  | 2017-11-24 |  |  |  |  | 验证通过 | Requirements
SY06009 | Notes列的内容在单元格内有空间的情况下，自动换行显示。 |  | Linsee.lin | 2017-11-24 |  |  |  |  | 验证通过 | Requirements
SY06010 |  |  |  | 2017-11-24 |  |  |  |  | 未修改
SY06011
SY06012

## Sheet2
分配给 | 类别 | 状态
Olivia.ge | Requirements | 已修改待验证
Bela.zhao | Bug | 未修改
Bella.bi |  | 验证通过
Linsee.lin |  | 验证未通过
Oliver.ye
Bright.liu
Carl.Chai
All